Администрация Руссковского сельского поселения                              Шумячского района Смоленской области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» мая  2017 года                                                                          №29

Об утверждении отчёта о ходе реализации Муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Руссковского сельского поселения Шумячского района» на 2014-2020 годы за 2016год

В соответствии с постановлением Администрации Руссковского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области  от 17.05.2016 № 38 «Порядка   разработки и методики    оценки      эффективности реализации   муниципальных программ Руссковского        сельского          поселения Шумячского района Смоленской области и

Постановлением Администрации Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 05.11.2013 г №51    «Об   утверждении     Порядка   разработки

и реализации   муниципальных программ Руссковского     сельского        поселения

Шумячского района Смоленской области

# П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить Сведения по выполнению плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2016год  согласно приложению №1.

- Утвердить отчет  по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2016 год  согласно приложению №2.

Глава муниципального образования

Руссковского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                            Н.А.Марченкова

Приложение №1

|  | СВЕДЕНИЯ о выполнении плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2016 год |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Источник финанси-рования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  | план 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освое-ния | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной | средства местного бюджета | 1 352 734,00 | 1348002,95 | 99,7 | 100 | 99,7 | х |
| 1,1 | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | средства местного бюджета | 58 946,00 | 58945,92 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения | средства местного бюджета | 5 840,00 | 5840,00 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Комплексное обустройство населенных пунктов объектами коммунальной инфраструктуры | средства местного бюджета | 219 919,00 | 219 918,01 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4 | Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории поселения | средства местного бюджета | 15000,00 | 15 000,00 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5 | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Содержание и ремонт дорог за счет средств бюджета поселения | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Содержание и ремонт дорог за счет средств дорожного фонда | средства местного бюджета | 909 337,06 | 257 527,34 | 28,3 | 100,0 | 28,3 | в связи с подготовкой сметной документации на текущий и капитальный ремонт |
| 1.7 | Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | средства местного бюджета | 5 356,00 | 5356,00 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | Средства областного бюджета | 5 254 100,00 | 5254100,00 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4 | Содержание и ремонт уличного освещения | средства местного бюджета | 321 644,00 | 321411,75 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5 | Организация и содержание мест захоронений | средства местного бюджета | 27 667,00 | 27 667,00 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.6 | Мероприятия в области благоустройства | средства местного бюджета | 8 333,00 | 8332,8 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.7 | Мероприятия в области физической культуры, спорта и туризма» | средства местного бюджета | 5000,00 | 5 000,00 | 100 | 100 | 100 |  |
| Итого |  | 8183876,06 | 7527101,77 | 92,0 | 100,0 | 92 |  |

Приложение №2

Отчет

по оценке эффективности  реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2016 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия и критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по программе | Значение критерия оценки эффективности по факту | гр. 4/гр. 3 ( %) | Интегральный показа- тель оценки эффективности(баллы) | Качественная характе- ристика Программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы | 1 352 734,00 | 1348002,95 | 99,7 | 50 | эффективная |
| 2 | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 58 946,00 | 58945,92 | 100 | 50 | эффективная |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения | 5 840,00 | 5840,00 | 100 | 50 | эффективная |
| 4 | Комплексное обустройство населенных пунктов объектами коммунальной инфраструктуры | 219 919,00 | 219 918,01 | 100 | 50 | эффективная |
| 5 | Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории поселения | 15000,00 | 15 000,00 | 100 | 50 | эффективная |
| 6 | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 | Не эффективная |
|  | Содержание и ремонт дорог за счет средств бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 | Не эффективная |
|  | Содержание и ремонт дорог за счет средств дорожного фонда | 909 337,06 | 257 527,34 | 28,3 | 40 | Достаточно эффективная |
|  | Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 5 356,00 | 5356,00 | 100 | 50 | эффективная |
|  | Содержание и ремонт уличного освещения | 5 254 100,00 | 5254100,00 | 100 | 50 | эффективная |
|  | Организация и содержание мест захоронений | 321 644,00 | 321411,75 | 100 | 50 | эффективная |
|  | Мероприятия в области благоустройства | 27 667,00 | 27 667,00 | 100 | 50 | эффективная |
|  | Мероприятия в области физической культуры, спорта и туризма | 8 333,00 | 8332,8 | 100 | 50 | эффективная |
|  | Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной | 5000,00 | 5 000,00 | 100 | 50 | эффективная |
|  | Итого | 8183876,06 | 7527101,77 | 92,0 | 50 | эффективная |