АДМИНИСТРАЦИЯ СТУДЕНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                              ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  19 июня  2017 года                                                                                         № 28

Об утверждении сведений по выполнению плана и отчет по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2016 год

В соответствии с  постановлениями Администрации Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 11.11.2013г. №50 « Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области», от 30.05.2016г. № 57 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки  эффективности реализации муниципальных программ Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области»

# Администрация Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области   П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить Сведения по выполнению плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2016 год  согласно приложению №1.

- Утвердить отчет  по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2016 год  согласно приложению №2.

Глава муниципального образования

Студенецкого сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                                                  И. В. Кулешова

Приложение №1

|  | СВЕДЕНИЯ о выполнении плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2016 год |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  | план 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Студенецкого поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» | средства местного бюджета | 1427,553 | 1410,291 | 98,23 | 100,0 | 98,79 | х |
| 1.1. | Содержание и ремонт дорог за счет средств дорожного фонда | средства местного бюджета | 221,142 | 212,377 | 96,04 | 100,0 | 96,04 |  |
| 1.2 | Содержание и ремонт уличного освещения | средства местного бюджета | 140,144 | 134,631 | 96,07 | 100,0 | 96,07 |  |
| 2. | Обеспечивающая подпрограмма | средства местного бюджета | 1050,969 | 1047,984 | 99,72 | 100,0 | 99,72 |  |
| 3. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2017 годы на территории Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области» | средства местного бюджета | 10,298 | 10,297 | 99,99 | 100,0 | 99,99 |  |
| 4. | Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории поселения» | средства местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5. | Подпрограмма « Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории поселения» | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение №2

Отчет

по оценке эффективности  реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2016 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия и критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по программе | Значение критерия оценки эффективности по факту | гр. 4/гр. 3 ( %) | Интегральный показатель оценки эффективности(баллы) | Качественная характеристика Программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание и ремонт дорог за счет средств дорожного фонда | 221,142 | 212,377 | 96,04% | 50 | эффективная |
| 2 | Содержание и ремонт уличного освещения | 140,144 | 134,631 | 96,07% | 50 | эффективная |
| 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 1050,969 | 1047,984 | 99,72% | 50 | эффективная |
| 4 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2017 годы на территории Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области» | 10,298 | 10,297 | 99,99% | 50 | эффективная |
| 5 | Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории поселения» | 5,0 | 5,0 | 100,0% | 50 | эффективная |