АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 23_  » ___05__   2017 года  №   _43_

c. Первомайский

Об утверждении сведений по выполнению плана и отчет по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2016 год

В соответствии с  постановлениями Администрации Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 15.11.2013г. №84 « Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области», от 17.05.2016г. № 111 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки  эффективности реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области»

Администрация Первомайского  сельского поселения Шумячского района Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить Сведения по выполнению плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2016 год  согласно приложению №1.

- Утвердить отчет  по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2016 год  согласно приложению №2.

Глава муниципального образования

Первомайского  сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                            К.И. Савков

Приложение №1

|  | СВЕДЕНИЯ о выполнении плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2016 год |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Источник финанси-рования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  | план 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освое-ния | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Первомайского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» | средства местного бюджета | 4375,4 | 3950,7 | 90,3 | 100,0 | 90,3 | х |
| 1.1. | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | средства местного бюджета | 6,3 | 5,5 | 87,3 | 100,0 | 87,3 |  |
| 1.2. | Содержание и ремонт дорог за счет средств бюджета поселения | средства местного бюджета | 357,5 | 170,9 | 47,8 | 100,0 | 47,8 | Несвоевременное предоставление акта выполненных работ по заключенным договорам на выполнение работ по очистке дорог от снега |
| 1.3. | Содержание и ремонт уличного освещения | средства местного бюджета | 1021,1 | 974,0 | 95,4 | 100,0 | 95,4 |  |
| 1.4. | Организация и содержание мест захоронений | средства местного бюджета | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.5. | Мероприятия в области благоустройства | средства местного бюджета | 102,7 | 100,3 | 97,7 | 100,0 | 97,7 |  |
| 1.6. | Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма | средства местного бюджета | 3,8 | 3,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.7. | Содержание и ремонт дорог в границах поселений за счет средств дорожного фонда | средства местного бюджета | 761,2 | 593,1 | 77,9 | 100,0 | 77,9 | Несвоевременное предоставление акта выполненных работ по заключенным договорам на выполнение работ по очистке дорог от снега |
| 1.8. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | средства местного бюджета | 106,0 | 101,3 | 95,6 | 100,0 | 95,6 |  |
| 1.9. | Возмещение причиненного ущерба из бюджета поселения | средства местного бюджета | 9,9 | 9,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Обеспечивающая подпрограмма | средства местного бюджета | 1983,6 | 1968,7 | 99,2 | 100,0 | 99,2 |  |
| 3. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2017 годы на территории Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории поселения» | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории поселения» | средства местного бюджета | 3,3 | 3,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Приложение №2

Отчет

по оценке эффективности  реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2016 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия и критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по программе | Значение критерия оценки эффективности по факту | гр. 4/гр. 3 ( %) | Интегральный показа- тель оценки эффективности(баллы) | Качественная характе- ристика Программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселений | 6270,00 | 5500,00 | 100,0% | 50 | эффективная |
| 2 | Содержание и ремонт дорог за счет средств бюджета поселения | 357500,00 | 170882,34 | 47,8% | 45 | достаточно эффективная |
| 3 | Содержание и ремонт уличного освещения | 1021110,00 | 974042,78 | 95,4% | 50 | эффективная |
| 4 | Организация и содержание мест захоронений | 20000,00 | 20000,00 | 100,0% | 50 | эффективная |
| 5 | Мероприятия в области благоустройства | 102730,00 | 100324,00 | 97,7% | 50 | эффективная |
| 6 | Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма | 3756,00 | 3756,00 | 100,0% | 50 | эффективная |
| 7 | Содержание и ремонт дорог в границах поселений за счет средств дорожного фонда | 761228,83 | 593109,92 | 77,9% | 50 | эффективная |
| 8 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 106000,00 | 101328,54 | 95,6% | 50 | эффективная |
| 9 | Возмещение причиненного ущерба из бюджета поселения | 9861,00 | 9860,81 | 100,0% | 50 | эффективная |