АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ШУМЯЧСКИЙ   РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2020г.   № 401

п.Шумячи

| Об утверждении перечня мероприятий («дорожной карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Шумячского района Смоленской области |  |
| --- | --- |

Во исполнение подпункта «а» пункта 5 перечня поручений от 24 января 2020 года № Пр-113 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года и с целью обеспечения с 1 сентября 2020 года организации бесплатного горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования в муниципальных образовательных организациях Шумячского района Смоленской области

Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить перечень мероприятий  по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Шумячского района Смоленской области (далее - Дорожная карта).

2. Руководителям структурных подразделений Администрации  муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, руководителям муниципальных образовательных организаций Шумячского района Смоленской области обеспечить исполнение  Дорожной карты.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования

«Шумячский район» Смоленской области                                                А.Н. Васильев

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 21.08.2020г. № 401

Перечень мероприятий

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование

в муниципальных

образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Шумячского района Смоленской области

(далее - Дорожная карта)

- Общие положения

| Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной карты | ФИО, должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- |
| Куратор реализации мер Дорожной карты в муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области | Г.А. Варсанова, заместитель Главы муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | 8(48133) 4-13-30 E-mail: shumichi@admin-smolensk.ru |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной карты в муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области | И.Г. Кулешова, начальник Отдела по образованию Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | 8 (48133) 4-17-56 E-mail: shumobr@yandex.ru |
| Ответственный(ые) за реализацию Дорожной карты в муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области | И.Г. Кулешова, начальник Отдела по образо- ванию Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | 8 (48133) 4-17-56 E-mail: shumobr@yandex.ru |
| Соисполнители | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | - |
| Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов в муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области (начало/завершение) | Дата начала работ | Дата завершения работ |
|  | 01.09.2020 | 31.12.2023 |

| № п/п | Общие сведения | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1. | Общее количество муниципальных образовательных организаций в муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области, реализующих образовательную программу начального общего образования | 7 | 01.09.2019 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования в муниципальных образовательных организациях в муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области | 216 | 01.09.2019 | 217 | 201 | 204 | 204 |

- Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты

в муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1. | Цель: количество и доля (%) обучающихся 1 – 4-х классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года) | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | 216/100 | 01.09.2019 | 217/100 | 201/100 | 204/100 | 204/100 |
| 2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4-х классов | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | 7/100 | 01.09.2019 | 7/100 | 7/100 | 7/100 | 7/100 |
| 3. | Включение в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 14.11.2014 г. № 559, мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4-х классов муниципальных образовательных организаций (далее – Программа) | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | нет | 01.09.2019 | есть | есть | есть | есть |

- Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся

1 – 4-х классов

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Утверждение Программы на 2020-2023 годы, иных нормативных правовых актов | III квартал 2020 года | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | Внесены соответствующие изменения в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Шу-мячский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 14.11.2014 г. № 559 |
| 1.2. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню | III квартал 2020 года | Руководители муниципальных образовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню |
| 1.3. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | I квартал 2022 года | Руководители муниципальных образовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, целиакия и др.) |
| 1.4. | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | IV квартал 2020 года | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | Проведение мониторинга охвата обучающихся бесплатным горячим питанием |
| 1.5. | Разработка и утверждение типового контракта на поставку продуктов питания | IV квартал 2020 года | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | Наличие утвержденного типового контракта на поставку продуктов питания |
| 1.6. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | IV квартал 2020 года | Руководители муниципальных образовательных организаций | Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1 – 4-х классах

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов | III квартал 2020 года | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых методическим рекомендациям по оказанию услуг по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов государственных и муниципальных образовательных организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом) | IV квартал 2022 года | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | Проведение мониторинга соответствия школьных пищеблоков и столовых методическим рекомендациям оказания услуг по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов государственных и муниципальных образовательных организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом) |

Задача 3.Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1–4 классов

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся | Постоянно | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской Области, руководители муниципальных образовательных организаций | Общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся |
| 3.2. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | Постоянно | Руководители муниципальных образовательных организаций | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3.3. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно | Руководители муниципальных образовательных организаций | Формирование полезных привычек в питании обучающихся |
| 3.4. | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях | Постоянно | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской Области, руководители муниципальных образовательных организаций | Проведение курсов, семинаров по подготовке и повышения квалификации. Обеспеченность квалифицированными кадрами по организации и обеспечению питанием в школьных столовых образовательных организациях |

| 4. | Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мер Дорожной карты» | Ответственные: Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| --- | --- | --- |
| Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню: а) для всех обучающихся | муниципальный | 7/100 | III квартал 2020 года | 7/100 | 7/100 | 7/100 | 7/100 |
|  | б) для детей, нуждающихся в специализированном питании | муниципальный | 0 | IV квартал 2022 года | 0 | 0 | 7/100 | 7/100 |
| 1.2 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся | муниципальный | 0 | I квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | 7/100 |

| Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4-х классов | Ответственные: Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 2.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих разработанным и утвержденным региональным методическим рекомендациям оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 – 4-х классов муниципальных образовательных организаций | муниципальный | нет | 01.09.2019 | нет | нет | 7/100 | 7/100 |
| Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1 – 4-х классов | Ответственные: Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| 3.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся | муниципальный | 7/100 | 01.09.2019 | 7/100 | 7/100 | 7/100 | 7/100 |
| 3.2 | Количество и доля (%) образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | муниципальный | 0 | 01.09.2019 | 7/100 | 7/100 | 7/100 | 7/100 |
| 3.3 | Наличие и реализация в образовательном процессе программ или мероприятий в программе по организации информационно просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) | муниципальный | да | 01.09.2019 | да | да | да | да |
| 3.4 | Количество и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами | муниципальный | 7/100 | 01.09.2019 | 7/100 | 7/100 | 7/100 | 7/100 |