АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                        ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «08» мая  2020 года                                                                                       № 23

Об утверждении сведений по выполнению плана и отчет по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2019 год

В соответствии с  постановлениями Администрации Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 05.11.2013г. №108 « Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области», от 17.05.2016г. № 55 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки  эффективности реализации муниципальных программ Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области»

Администрация Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить   Сведения   по  выполнению плана реализации муниципальной

программы «Социально-экономическое развитие Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2019 год  согласно приложению № 1.

- Утвердить    отчет    по оценки эффективности реализации муниципальной

программы «Социально-экономическое развитие Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2019 год  согласно приложению № 2.

Глава муниципального образования

Озерного сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                            В.П.Старченкова

Приложение №1

|  | СВЕДЕНИЯ о выполнении плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2019 год |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Источник финанси-рования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  | план 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освое-ния | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение деятельности Администрации Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области, содержание аппарата | средства местного бюджета | 2163,820 | 2160,186 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | х |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения | средства местного бюджета | 4592,96 | 4564,565 | 99,4 | 100,0 | 99,4 |  |
| 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселений | средства местного бюджета | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Содержание и ремонт дорог в границах поселений за счет средств дорожного фонда | средства местного бюджета | 922,056 | 764,464 | 82,9 | 100,0 | 82,9 | Экономия денежных средств для использования в следующем периоде |
| 5 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | средства местного бюджета | 26,939 | 26,939 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6 | Содержание и ремонт уличного освещения | средства местного бюджета | 515,597 | 484,513 | 94,0 | 100,0 | 94,0 | Кассовые документы за декабрь м-ц |
| 7 | Организация и содержание мест захоронений | средства местного бюджета | 4,42 | 4,42 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8 | Мероприятия в области благоустройства | средства местного бюджета | 30,367 | 30,366 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9 | Комплексное обустройство населенных пунктов объектами коммунальной инфраструктуры | средства местного бюджета | 2862,436 | 1830,304 | 63,9 | 100,0 | 63,9 | Кассовые документы за декабрь м-ц |
| 10 | Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории поселения | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  | 11118,595 | 9865,757 | 88,7 | 100,0 | 88,7 |  |

Приложение №2

Отчет

по оценке эффективности  реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2019 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия и критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по программе | Значение критерия оценки эффективности по факту | гр. 4/гр. 3 ( %) | Интегральный показа- тель оценки эффективности(баллы) | Качественная характе- ристика Программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение деятельности Администрации Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области, содержание аппарата | 2163820,00 | 2160185,84 | 99,8 | 50 | эффективная |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения | 4592960,00 | 4564565,62 | 99,4 | 50 | эффективная |
| 3 | Содержание и ремонт дорог в границах поселений за счет средств дорожного фонда | 922056,26 | 764463,61 | 82,9 | 45 | Достаточно эффективная |
| 4 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 26939,00 | 26938,09 | 100 | 50 | эффективная |
| 5 | Содержание и ремонт уличного освещения | 515597,00 | 484513,59 | 94,0 | 50 | эффективная |
| 6 | Организация и содержание мест захоронений | 4420,00 | 4420,00 | 100,0 | 50 | эффективная |
| 7 | Мероприятия в области благоустройства | 30367,00 | 30366,55 | 100 | 50 | эффективная |
| 8 | Комплексное обустройство населенных пунктов объектами коммунальной инфраструктуры | 2862436,00 | 1830304,02 | 63,9 | 45 | Достаточно эффективная |