**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» за 2020 год.**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 14.11.2014 г. № 548. Постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 24.12.2020 г. № 645 внесены последние изменения в программу в соответствии с утвержденным местным бюджетом на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

1. **Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм | Общее количество показателей основных мероприятий подпрограмм | Степень реализации мероприятий муниципальной программы |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» | 4 | 4 | 1 |
| Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Шумячского района Смоленской области» | 3 | 3 | 1 |
| **ИТОГО** | 7 | 7 | 1 |

По подпрограмме «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» проанализированы следующие целевые показатели:

- отношение объема муниципального долга муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (в процентах);

- доля объема обязательств по муниципальным гарантиям муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области в общем объеме муниципального долга муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (в процентах);

**-** доля объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области в общем объеме задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (в процентах);

- доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в процентах).

В подпрограмме «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Шумячского района Смоленской области» рассмотрены основные показатели:

- согласование исходных данных для расчетов по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с органами местного самоуправления поселений муниципального образования;

- наличие утвержденного порядка предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования;

- перечисление сумм дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного и местного бюджетов.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Фактические расходы на реализацию подпрограммы, основного мероприятия, в тыс. рублей | Плановые расходы на реализацию подпрограммы, основного мероприятия в тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» | 0,9 | 0,9 | 100,0 |
| Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Шумячского района Смоленской области» | 23  892,9 | 23  892,9 | 100,0 |
| **ИТОГО** | **23 893,8** | **23 893,8** | **100,0** |

1. **Оценка эффективности использования средств местного бюджета.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Степень реализации мероприятий муниципальной программы | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Эффективность использования средств муниципального бюджета |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Шумячского района Смоленской области» | 1 | 1 | 1 |
| **ИТОГО** | 2 | 2 | 1 |

1. **Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Значение показателя, фактически достигнутое на конец года | Плановое значение показателя на конец отчетного года | Степень достижения планового значения показателя |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» | 100 | 100 | 1 |
| Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Шумячского района Смоленской области» | 100 | 100 | 1 |

1. **Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) | Эффективность использования средств местного бюджета | Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Шумячского района Смоленской области» | 1 | 1 | 1 |

Эффективность реализации:

- подпрограммы «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» - высокая;

-подпрограммы «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Шумячского района Смоленской области» - высокая.

Высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» в целом связан с полным выполнением всех запланированных целевых показателей и четким выполнением плана реализации муниципальной программы.

1. **Оценка степени достижения целей муниципальной программы.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы на конец отчетного периода | Плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы |
| Охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования | 100 | 100 | 1 |
| Использование расходных обязательств местного бюджета | 100 | 100 | 1 |
| Соблюдение установленных законодательством требований составления отчетности об исполнении местного бюджета | 100 | 100 | 1 |
| Отношение объема муниципального долга муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | 0,003 | 0,003 | 1 |
| Доля объема обязательств по муниципальным гарантиям муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области в общем объеме муниципального долга муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | 0 | 0 | 0 |
| Доля объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области к общему объему задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | 0 | 0 | 0 |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0004 | 0,0004 | 1 |
| Согласование исходных данных для расчетов по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с органами местного самоуправления поселений муниципального образования | да | да | 1 |
| Наличие утвержденного порядка предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования | да | да | 1 |
| Перечисление сумм дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного и местного бюджетов | да | да | 1 |

Степень реализации муниципальной программы равна 0,8 (всего - 10 показателей: из них 8 - со степенью показателя 1 и два нулевых показателя).

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Для определения эффективности реализации муниципальной программы установим коэффициенты значимости подпрограмм и основных мероприятий для достижения целей муниципальной программы.

Коэффициент значимости для обеспечивающей подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» - 0,17;

- для подпрограммы «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» - 0;

- для подпрограммы «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Шумячского района Смоленской области» - 0,83.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭР гп = 0,5 x 0,8+ 0,5 x1 x 1 = 0,90

На основании проведенных расчетов сделаем вывод, что эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» в 2020 году высокая.