****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.03.2022г. № 171

п. Шумячи

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения» |  |

Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения», утвержденную постановлением Администрации Шумячского городского поселения от 07.11.2013г. № 206 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения на 2014-2018 годы» (в редакции постановлений Администрации Шумячского городского поселения от 23.01.2014 № 7, от 25.02.2014 № 22, от 23.05.2014 № 68, от 30.05.2014 № 69, от 26.06.2014 № 86, от 24.07.2014 № 97, от 24.09.2014 № 129, от 05.11.2014 № 152, постановлений Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 18.03.2015 № 178, от 13.04.2015 № 236, от 15.06.2015 № 362, от 01.09.2015 № 534, от 24.11.2015 № 745, от 22.12.2015 № 824, от 27.01.2016 № 45, от 28.01.2016 № 50, от 14.03.2016 №200, от 24.03.2016 №253, от 27.09.2016 №670, от 24.10.2016 №726, от 14.11.2016 №773, от 27.12.2016г №838, от 23.03.2017г №249, от 11.04.2017г №291, от 22.05.2017г №396, от 08.06.2017г №435, от 18.07.2017г №494, от 07.08.2017г №525, от 08.11.2017г №696, от 25.12.2017г №831, от 10.04.2018г №186, от 14.05.2018г №245,от 06.08.2018г №391, от 26.09.2018г №458, от 18.12.2018г №596, от 14.03.2019г №133, от 09.04.2019г №190, от 19.06.2019г №295, от 17.09.2019г №410, от 19.11.2019г №520, от 26.12.2019г № 615, от 25.02.2020г №92, от 28.02.2020г №113, от 16.03.2020г №148, от 27.05.2020г №288, от 08.06.2020г №298,от 29.10.2020г №525, от 19.11.2020г №567, от 26.12.2020г. №652, от 12.04.2021г №142, от 20.04.2021г №159, от 25.05.2021г. № 202, от 10.09.2021г №382, от 20.10.2021г № 464, от 27.12.2021г №587) (далее-муниципальная программа), изменения, изложив ее в новой редакции(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Шумячский район» Смоленской области А.Н. Васильев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Шумячский район» Смоленской

области

от 30.03.2022г. № 171

**Муниципальная программа**

**«Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения»**

**Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы.**

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются с учетом основных направлений экономической и социальной политики Шумячского городского поселения, муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, Смоленской области и Российской Федерации в целом, в соответствии со сложившейся социально-экономической средой, требованиями и потенциалом городского поселения, местными особенностями, а также перспективами включения городского поселения в общую систему развития области. Кроме того, приоритеты муниципальной политики определяются с учетом предложений, содержащихся в обращении президента В.В. Путина к Федеральному собранию.

С учетом социально-экономического положения городского поселения и необходимости решения актуальных проблем, целями муниципальной программы являются:

- создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха;

- привлечение граждан к активному участию в самоуправлении с целью дальнейшего развития социальной инфраструктуры, повышения уровня жизни населения путём удовлетворения первичных потребностей населения (вода, тепло, газ, дороги, уличное освещение, благоустройство территорий);

-эффективное решение вопросов местного значения Шумячского городского поселения;

- энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории Шумячского городского поселения;

- комплексное обустройство объектами коммунальной инфраструктуры;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование, охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Шумячского городского поселения;

- повышение безопасности дорожного движения;

- развитие и обеспечение устойчивого функционирования улично – дорожной сети автомобильных дорог местного значения;

- создание экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Шумячского городского поселения;

- организация работы с твердыми бытовыми отходами.

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

**-** охват бюджетных ассигнований бюджета Шумячского городского поселения показателями, характеризующими цели и результаты их использования;

- экономия по отдельным видам энергетических ресурсов.

- улучшение экологической обстановки;

- увеличение количества модернизированных и реконструированных объектов теплоснабжения;

- увеличение количества модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий;

- реставрация объектов культурного наследия - Братской могилы 265 воинов Советской Армии, погибших в 1943 году при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков, расположенной по адресу: Смоленская область, Шумячский район, поселок Шумячи, улица Советская (парк культуры и отдыха);

- отремонтированные и реконструированные дороги улично-дорожной сети Шумячского городского поселения;

- обеспечение более 4000 человек, постоянно проживающих на территории Шумячского городского поселения, возможностью пользоваться связью по современным дорогам улично-дорожной сети с твердым покрытием;

- улучшение социально-экономических условий жизни населения, проживающего на территории Шумячского городского поселения.

- повышение безопасности дорожного движения;

- улучшения экологической обстановки на территории поселения;

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории поселения;

- размещение твердых коммунальных отходов только на специально оборудованном сооружении, предназначенном для размещения отходов;

- создание условий для повышения экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы безопасного обращения с твердыми коммунальными отходами.

Кроме этого, результатами реализации муниципальной программы являются:

- эффективное решение вопросов местного значения;

**-** перевод большей части расходов бюджета Шумячского городского поселения на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования;

- повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов;

- качественная организация исполнения местного бюджета;

- повышение уровня социально-экономического развития поселения.

Программа реализуется в один этап: 2022- 2024 года.

**Радел 2. Паспорт муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения»**

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения»**

**Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация муниципального образования  «Шумячский район» Смоленской области |
| Период реализации | Этап I: 2022-2024 года |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества социально-экономического развития Шумячского городского поселения |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и 1, 2 годы планового периода) | общий объем финансирования составляет **105 073.3** тыс. рублей, из них:  очередной финансовый год (2022г) – всего 29 392.6 тыс. рублей, из них:  средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 15 784.2 тыс. рублей;  средства местного бюджета – 13 608.4 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников – 0 тыс. рублей  1- й год планового периода (2023г) – всего 33 018.4 тыс. рублей, из них:  средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 20 000.0 тыс. рублей;  средства местного бюджета – 13 018.4 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников – 0 тыс. рублей;  2-й год планового периода (2024г) – всего 42 662.3 тыс. рублей, из них:  средства федерального бюджета –0 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 30 000.0 тыс. рублей;  средства местного бюджета – 12 662.3 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников –0 тыс. рублей. |
| Влияние на достижение целей муниципальных программ | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы соответствуют целям муниципальной программы.  Кроме этого, результатами реализации муниципальной программы являются:  - эффективное решение вопросов местного значения;  - перевод большей части расходов местного бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования;  - повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов;  - качественная организация исполнения бюджета Шумячского городского поселения;  - повышение уровня социально-экономического развития поселения. |

**2. Показатели муниципальной программы**

| Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующему очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Охват бюджетных ассигнований по бюджету Шумячского городского поселения показателями, характеризующими цели и результаты их использования (тыс.руб.) | 29 610.4 | 29 392.6 | 33 018.4 | 42 662.3 |

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями\* | |
|  | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | ***Комплекс процессных мероприятий***  ***«Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»*** | | | |
|  | *Ответственный за выполнение комплекса*  *мероприятий* | *Администрация муниципального образования*  *«Шумячский район» Смоленской области* | | |
| 1.1. | Задача 1. Расходы, направленные на обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы | Эффективное использование бюджетных средств и контроля за их расходованием по исполнению сметы в разрезе кодов бюджетной классификации | Обеспечение эффективного использования бюджетных средств и контроля за их расходованием по исполнению сметы расходов в разрезе кодов бюджетной классификации по Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области по бюджету Шумячского городского поселения | |
| 2 | ***Комплекс процессных мероприятий***  ***«Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»*** | | | |
|  | *Ответственный за выполнение комплекса*  *мероприятий* | *Администрация муниципального образования*  *«Шумячский район» Смоленской области* | | |
| 2.1 | Задача 1. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в Смоленской области | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в Смоленской области | Своевременно и в полном объеме оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в Смоленской области | |
| 3 | ***Комплекс процессных мероприятий***  ***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шумячского городского поселения»*** | | | |
|  | *Ответственный за выполнение комплекса*  *мероприятий* | *Администрация муниципального образования*  *«Шумячский район» Смоленской области* | | |
| 3.1 | Задача 1. Расходы на мероприятия по энергоэффективности водопроводных сетей, систем водоснабжения и насосных станций | -реконструкция водопроводных сетей, систем водоподготовки, насосных станций;  -замена светильников уличного освещения на энергоэффективные;  -замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные лини;  -установка светодиодных ламп | -количество замененных светильников уличного освещения;  -количество замененных неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии;  -количество установленных светильников уличного освещения;  -количество модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения | |
| 4 | ***Комплекс процессных мероприятий***  ***«Комплексное обустройство объектами коммунальной инфраструктуры»*** | | | |
|  | *Ответственный за выполнение комплекса*  *мероприятий* | *Администрация муниципального образования*  *«Шумячский район» Смоленской области* | | |
| 4.1 | Задача 1. Расходы на развитие водоснабжения в Шумячском городском поселении | -строительство и реконструкция сетей водоснабжения;  -текущий и капитальный ремонт на объектах коммунальной инфраструктуры п. Шумячи Смоленской области;  -изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей;  -ремонт и строительство шахтных колодцев;  -изготовление технических и кадастровых паспортов на скважины с водонапорной башней | -количество модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения;  -количество изготовленных проектно-сметных документаций на реконструкцию водопроводных сетей | |
| 4.2 | Задача 2. Расходы на развитие водоотведения в Шумячском городском поселении | -строительство и реконструкция канализационных сетей;  -текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры п.Шумячи Смоленской области (очистных сооружений, канализационных сетей);  -изготовление технических и кадастровых паспортов на очистные сооружения, канализационные насосные станции | -количество модернизированных и реконструированных объектов водоотведения;  -количество изготовленных проектно-сметных документаций на очистные сооружения, канализационные насосные станции | |
| 4.3 | Задача 3. Расходы на развитие теплоснабжения в Шумячском городском поселении | -строительство и реконструкция сетей теплоснабжения;  -текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры-тепловых сетей;  -изготовление технических и кадастровых паспортов на котельные | -количество модернизированных и реконструированных объектов теплоснабжения;  -количество изготовленных технических и кадастровых паспортов на котельные | |
| 4.4 | Задача 4. Расходы на развитие иных объектов коммунальной инфраструктуры | -строительство и реконструкция иных объектов коммунальной инфраструктуры;  -текущий и капитальный ремонт иных объектов коммунальной инфраструктуры;  -изготовление технических и кадастровых паспортов на иные объекты коммунальной инфраструктуры | -количество модернизированных и реконструированных иных объектов коммунальной инфраструктуры;  -количество изготовленных технических и кадастровых паспортов на иные объекты коммунальной инфраструктуры | |
| 5 | ***Комплекс процессных мероприятий***  ***«Организация культурно-досуговой деятельности, организация, проведение и оформление праздничных мероприятий»»*** | | | |
|  | *Ответственный за выполнение комплекса*  *мероприятий* | *Администрация муниципального образования*  *«Шумячский район» Смоленской области* | | |
| 5.1 | Задача 1. Расходы на организацию культурно-досуговой деятельности | Организация культурно-досуговой деятельности, организация, проведение и оформление праздничных мероприятий | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий в год | |
| 6 | ***Комплекс процессных мероприятий***  ***«Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)»*** | | | |
|  | *Ответственный за выполнение комплекса*  *мероприятий* | *Администрация муниципального образования*  *«Шумячский район» Смоленской области* | | |
| 6.1 | Задача 1. Расходы на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) | Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры);  -сохранение, охрана, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятники истории и культуры); | Количество отреставрированных объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) | |
| 6.2 | Задача 2. Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 года» | Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия: Братская могила 265 воинов Советской Армии, погибших в 1943 году при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков, расположенной на территории Шумячского городского поселения | Отреставрированный объект культурного наследия: Братская могила 265 воинов Советской Армии, погибших в 1943 году при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков, расположенной на территории Шумячского городского поселения | |
| 7 | ***Комплекс процессных мероприятий***  ***«Повышение безопасности дорожного движения»*** | | | |
|  | *Ответственный за выполнение комплекса*  *мероприятий* | *Администрация муниципального образования*  *«Шумячский район» Смоленской области* | | |
| 7.1 | Задача 1. Расходы по содержанию и ремонту дорог за счет средств дорожного фонда | Содержание и ремонт дорог за счет средств дорожного фонда с целью обеспечения устойчивого функционирования улично-дорожной сета автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда | Отремонтированная и реконструированная улично-дорожная сеть Шумячского городского поселения | |
| 7.2 | Задача 2. Расходы по содержанию и ремонту дорог за счет средств бюджета поселения | -содержание и ремонт дорог за счет средств бюджета поселения (грейдирование дорог, приобретение, доставка и отсыпка ПГС, очистка снега, посыпка песчано-солевой смесью, ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием, ремонт придомовых территорий);  -внесение изменений в Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах п. Шумячи;  -нанесение дорожной разметки и пешеходных переходов;  -приобретение и установка дорожных знаков | Отремонтированная и реконструированная улично-дорожная сеть Шумячского городского поселения | |
| 7.3 | Задача 3. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ремонт дорог и тротуаров на территории Шумячского городского поселения за счет средств субсидии из областного бюджета и софинансирования из бюджета Шумячского городского поселения | Освоение в полном объеме средств субсидии из областного бюджета и софинансирования из бюджета Шумячского городского поселения на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ремонт дорог и тротуаров на территории Шумячского городского поселения | |
| 8 | ***Комплекс процессных мероприятий***  ***«Организация работы с твердыми коммунальными отходами»*** | | | |
|  | *Ответственный за выполнение комплекса*  *мероприятий* | *Администрация муниципального образования*  *«Шумячский район» Смоленской области* | | |
| 8.1 | Задача 1. Расходы на приобретение оборудования и техники | Приобретение оборудования и техники: специальные машины по вывозу мусора и уборке территории Шумячского городского поселения | | Количество приобретаемой техники и оборудования |
| 8.2 | Задача 2. Расходы по организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | Расходы по организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | | Увеличение процента охвата населения Шумячского городского поселения системой сбора и вывоза ТКО |
| 8.3 | Задача 3. Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | | Увеличение процента капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
| 8.4 | Задача 4. Осуществление деятельности по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | | Количество специально оборудованных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов |
| 9 | ***Комплекс процессных мероприятий***  ***«Расходы на поддержку и развитие территориального общественного***  ***самоуправления в Шумячском городском поселении»*** | | | |
|  | *Ответственный за выполнение комплекса*  *мероприятий* | *Администрация муниципального образования*  *«Шумячский район» Смоленской области* | | |
| 9.1 | Задача 1. Расходы на организацию ежегодного конкурса среди органов ТОС | Организация ежегодного конкурса среди органов ТОС по номинациям: «Лучшее ТОС», «Активный член органа ТОС» | | Ежегодный конкурс среди органов ТОС по номинациям: «Лучшее ТОС», «Активный член органа ТОС» |
| 9.2 | Задача 2. Расходы на обустройство детских площадок на территории ТОС | Обустройство детских площадок на территории ТОС | | Количество обустроенных детских площадок на территории ТОС |
| 9.3 | Задача 3. Премирование лучших проектов ТОС в сфере благоустройства территории | Премирование лучших проектов ТОС в сфере благоустройства территории: создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок | | Количество обустроенных зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок |
| 9.4 | Задача 4. Премирование лучших проектов ТОС в сфере благоустройства территории за счет средств бюджета поселения | Премирование лучших проектов ТОС в сфере благоустройства территории за счет бюджета поселения: создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок | | Количество обустроенных зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок |
|  | ***Основное мероприятие (вне подпрограмм)***  ***Комплекс процессных мероприятий***  ***«Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения»*** | | | |
|  | *Ответственный за выполнение комплекса*  *мероприятий* | *Администрация муниципального образования*  *«Шумячский район» Смоленской области* | | |
| 1.1.1 | Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | -техническое обслуживание источников противопожарного водоснабжения;  -ремонт источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, резервуаров);  -приобретение памяток, технической литературы для обучения населения мерам пожарной безопасности | -обеспечение технического обслуживания источников противопожарного водоснабжения;  -обеспечение ремонта источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, резервуаров);  -приобретение памяток, технической литературы для обучения населения мерам пожарной безопасности | |
|  | ***Основное мероприятие (вне подпрограмм)***  ***Комплекс процессных мероприятий***  ***«Содержание и ремонт уличного освещения»*** | | | |
|  | *Ответственный за выполнение комплекса*  *мероприятий* | *Администрация муниципального образования*  *«Шумячский район» Смоленской области* | | |
| 2.1.1 | Расходы по содержанию и ремонту уличного освещения | -приобретение основных средств по уличному освещению (светильников);  -приобретение расходных материалов по уличному освещению;  -техническое обслуживание уличного освещения;  -оплата за электроэнергию по уличному освещению | -обеспечение основными средствами по уличному освещению (светильниками);  -обеспечение расходных материалов по уличному освещению;  -исполнение в полном объеме технического обслуживания уличного освещения, согласно актов выполненных работ;  -оплата за электроэнергию по уличному освещению | |
|  | ***Основное мероприятие (вне подпрограмм)***  ***Комплекс процессных мероприятий***  ***«Организация и содержание мест захоронений»*** | | | |
|  | *Ответственный за выполнение комплекса*  *мероприятий* | *Администрация муниципального образования*  *«Шумячский район» Смоленской области* | | |
| 3.1.1 | Расходы по организации и содержанию мест захоронений | Расходы по организации и содержанию мест захоронений: земельный участок с кадастровым номером: 67:24:0040102:238, 67:24:0040102:501  земельный участок с кадастровым номером  67:24:0190129:10 | Обеспечение организации и содержание мест захоронений:  земельный участок с кадастровым номером: 67:24:0040102:238, 67:24:0040102:501  земельный участок с кадастровым номером  67:24:0190129:10 | |
|  | ***Основное мероприятие (вне подпрограмм)***  ***Комплекс процессных мероприятий***  ***«Организация озеленения территории поселения»*** | | | |
|  | *Ответственный за выполнение комплекса*  *мероприятий* | *Администрация муниципального образования*  *«Шумячский район» Смоленской области* | | |
| 4.1.1 | Расходы по организации озеленения территории поселения | Расходы по организации озеленения территории поселения: санитарная вырубка деревьев, посадка саженцев кустов, деревьев | Обеспечение на территории Шумячского городского поселения организации озеленения: санитарная вырубка деревьев, посадка саженцев кустов, деревьев | |
|  | ***Основное мероприятие (вне подпрограмм)***  ***Комплекс процессных мероприятий***  ***«Мероприятия в области благоустройства»*** | | | |
|  | *Ответственный за выполнение комплекса*  *мероприятий* | *Администрация муниципального образования*  *«Шумячский район» Смоленской области* | | |
| 5.1.1 | Расходы на мероприятия в области благоустройства | Расходы на мероприятия в области благоустройства:  -содержание парков, мест общего пользования;  -приобретение хозяйственного инвентаря, строительного материала и другие расходы | Обеспечение мероприятий в области благоустройства:  -содержание парков, мест общего пользования;  -приобретение хозяйственного инвентаря, строительного материала и другие расходы | |
|  | ***Основное мероприятие (вне подпрограмм)***  ***Комплекс процессных мероприятий***  ***«Мероприятия в области жилищного хозяйства»*** | | | |
|  | *Ответственный за выполнение комплекса*  *мероприятий* | *Администрация муниципального образования*  *«Шумячский район» Смоленской области* | | |
| 6.1.1 | Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства | Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства:  -оплата услуг за тепловую энергию по многоквартирным домам, находящимся в казне Шумячского городского поселения;  -обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов-уплата взносов за капитальный ремонт | Обеспечение мероприятий в области жилищного хозяйства:  -оплата услуг за тепловую энергию по многоквартирным домам, находящимся в казне Шумячского городского поселения;  -обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов-уплата взносов за капитальный ремонт | |
|  | ***Основное мероприятие (вне подпрограмм)***  ***Комплекс процессных мероприятий***  ***«Возмещение затрат лицам, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»*** | | | |
|  | *Ответственный за выполнение комплекса*  *мероприятий* | *Администрация муниципального образования*  *«Шумячский район» Смоленской области* | | |
| 7.1.1 | Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат лицам, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Предоставление из бюджета Шумячского городского поселения Шумячского района Смоленской области субсидии Муниципальному унитарному предприятию «Шумячское производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» на возмещение затрат, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек из бюджета ШГП | Предоставление из бюджета Шумячского городского поселения Шумячского района Смоленской области субсидии Муниципальному унитарному предприятию «Шумячское производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» на возмещение затрат, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек из бюджета ШГП | |
|  | ***Основное мероприятие (вне подпрограмм)***  ***Комплекс процессных мероприятий***  ***«Возмещение затрат (недополученных доходов) по содержанию объектов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»*** | | | |
|  | *Ответственный за выполнение комплекса*  *мероприятий* | *Администрация муниципального образования*  *«Шумячский район» Смоленской области* | | |
| 8.1.1 | Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) по содержанию объектов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) по содержанию объектов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Предоставление из бюджета Шумячского городского поселения субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) по содержанию объектов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | |

**4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| *Муниципальная программа (всего)*,  в том числе: | 105073.3 | 29 392.6 | 33 018.4 | 42 662.3 |
| федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| областной бюджет | 65 784.2 | 15 784.2 | 20 000.0 | 30 000.0 |
| местный бюджет | 39 289.1 | 13 608.4 | 13 018.4 | 12 662.3 |
| внебюджетные средства | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения»

**Сведения о показателях муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения», с комплексом процессных мероприятий и основных мероприятий (вне подпрограмм) | Показатели муниципальной программы с комплексом процессных мероприятий и основных мероприятий (вне подпрограмм) доведены в установленном порядке по кодам бюджетной классификации, согласно бюджетной росписи, открытой по бюджету Шумячского городского поселения, согласно решения Совета депутатов Шумячского городского поселения № 51 от 27.12.2021 года |

Приложение № 2

к Паспорту муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения»

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

***«Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной***

***программы»»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Расходы, направленные на обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы (тыс.руб.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

***«Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в Смоленской области (тыс.руб.) | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности***

***на территории Шумячского городского поселения»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Расходы на мероприятия по энергоэффективности водопроводных сетей, систем водоснабжения и насосных станций (тыс.руб.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

***«Комплексное обустройство объектами коммунальной инфраструктуры»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Расходы на развитие водоснабжения в Шумячском городском поселении (тыс.руб.) | 0.8 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 2. Расходы на развитие водоотведения в Шумячском городском поселении (тыс.руб.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Расходы на развитие теплоснабжения в Шумячском городском поселении (тыс.руб.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Расходы на развитие иных объектов коммунальной инфраструктуры (тыс.руб.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

***«Организация культурно-досуговой деятельности, организация, проведение и оформление праздничных мероприятий»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Расходы на организацию культурно-досуговой деятельности (тыс.руб.) | 107.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

***«Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Расходы на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) (тыс.руб.) | 0.00 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| 2. Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 года» (тыс.руб.) | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**ПАСПОРТ**

**Комплекса процессных мероприятий**

***«Повышение безопасности дорожного движения»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Расходы по содержанию и ремонту дорог за счет средств дорожного фонда (тыс.руб.) | 1523.9 | 1574.2 | 1608.0 | 1640.7 |
| 2. Расходы по содержанию и ремонту дорог за счет средств бюджета поселения (тыс.руб.) | 2806.1 | 1784.2 | 1780.0 | 1770.0 |
| 3. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (тыс.руб.) | 14000.0 | 15800.0 | 20020.0 | 30030.0 |

**ПАСПОРТ**

**Комплекса процессных мероприятий**

***«Организация работы с твердыми коммунальными отходами»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Расходы на приобретение оборудования и техники (тыс.руб.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Расходы по организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (тыс.руб.) | 0.00 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| 3. Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (тыс.руб.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.Осуществление деятельности по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов (тыс.руб.) | 0.00 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |

**ПАСПОРТ**

**Комплекса процессных мероприятий**

***«Расходы на поддержку и развитие территориального общественного***

***самоуправления в Шумячском городском поселении»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Расходы на организацию ежегодного конкурса среди органов ТОС (тыс.руб.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Обустройство детских площадок на территории ТОС (тыс.руб.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Премирование лучших проектов территориального общественного самоуправления в сфере благоустройства территории (тыс.руб.) | 885.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Премирование лучших проектов территориального общественного самоуправления в сфере благоустройства территории за счет средств бюджета поселения (тыс.руб.) | 115.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**ПАСПОРТ**

**Основного мероприятия (вне подпрограмм)**

**Комплекс процессных мероприятий**

***«Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории поселения (тыс.руб.) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |

**ПАСПОРТ**

**Основного мероприятия (вне подпрограмм)**

**Комплекс процессных мероприятий**

***«Содержание и ремонт уличного освещения»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Расходы по содержанию и ремонту уличного освещения (тыс.руб.) | 3 375.0 | 3 910.0 | 3 910.0 | 3 910.0 |

**ПАСПОРТ**

**Основного мероприятия (вне подпрограмм)**

**Комплекс процессных мероприятий**

***«Организация и содержание мест захоронений»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Расходы по организации и содержанию мест захоронений (тыс.руб.) | 179.5 | 100.0 | 100.0 | 100.00 |

**ПАСПОРТ**

**Основного мероприятия (вне подпрограмм)**

**Комплекс процессных мероприятий**

***«Организация озеленения территории поселения»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Расходы по организации озеленения территории поселения (тыс.руб.) | 450.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |

**ПАСПОРТ**

**Основного мероприятия (вне подпрограмм)**

**Комплекс процессных мероприятий**

***«Мероприятия в области благоустройства»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Расходы на мероприятия в области (тыс.руб.) | 3721.9 | 2554.2 | 1930.4 | 1541.5 |

**ПАСПОРТ**

**Основного мероприятия (вне подпрограмм)**

**Комплекс процессных мероприятий**

***«Мероприятия в области жилищного хозяйства»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства (тыс.руб.) | 108.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (тыс.руб.) | 0.00 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |

**ПАСПОРТ**

**Основного мероприятия (вне подпрограмм)**

**Комплекс процессных мероприятий**

***«Возмещение затрат лицам, предоставляющим населению услуги бани по***

***тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат лицам, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (тыс.руб.) | 1 740.0 | 1 650.0 | 1 650.0 | 1 650.0 |

**ПАСПОРТ**

**Основного мероприятия (вне подпрограмм)**

**Комплекс процессных мероприятий**

***«Возмещение затрат (недополученных доходов) по содержанию объектов***

***инженерной инфраструктуры коммунального комплекса в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) по содержанию объектов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (тыс.руб.) | 331.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Приложение № 3

к Паспорту муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения»

**Финансирования структурных элементов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Участник государственной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию Муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | |
| всего | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий  «*Обеспечение* *организационных условий для реализации муниципальной программы»* |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.  Расходы на обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ***Итого по комплексу процессных мероприятий*** |  |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий  «*Оказание мер* *социальной поддержки отдельным категориям граждан»* |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.  Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в Смоленской области | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 210.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
|  | ***Итого по комплексу процессных мероприятий*** |  |  | **210.00** | **70.00** | **70.00** | **70.00** |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий  *«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шумячского городского поселения»* |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.  Расходы на мероприятия по энергоэффективности водопроводных сетей, систем водоснабжения и насосных станций | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ***Итого по комплексу процессных мероприятий*** |  |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий  «*Комплексное обустройство объектами коммунальной инфраструктуры»* |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.  Расходы на развитие водоснабжения в поселении | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 900.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
|  | Мероприятие 2.  Расходы на развитие водоотведения в поселении | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Мероприятие 3.  Расходы на развитие теплоснабжения в поселении | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Мероприятие 4.  Расходы на развитие иных объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ***Итого по комплексу процессных мероприятий*** |  |  | **900.00** | **300.00** | **300.00** | **300.00** |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий  *«Организация культурно-досуговой деятельности, организация, проведение и оформление праздничных мероприятий»»* |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.  Расходы на организацию культурно-досуговой деятельности | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 150.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
|  | ***Итого по комплексу процессных мероприятий*** |  |  | **150.00** | **50.00** | **50.00** | **50.00** |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий  *«Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)»* |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.  Расходы на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 750.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
|  | Мероприятие 2.  Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества га 2019-2024 годы» | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ***Итого по комплексу процессных мероприятий*** |  |  | **750.00** | **250.00** | **250.00** | **250.00** |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий  «*Повышение безопасности дорожного движения»* |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.  Расходы по содержанию и ремонту дорог за счет средств дорожного фонда | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 4822.9 | 1574.2 | 1608.0 | 1640.7 |
|  | Мероприятие 2.  Расходы по содержанию и ремонту дорог за счет средств бюджета поселения | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 5334.2 | 1784.2 | 1780.0 | 1770.0 |
|  | Мероприятие 3.  Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 65850.0 | 15800.0 | 20020.0 | 30030.0 |
|  | ***Итого по комплексу процессных мероприятий*** |  |  | **76007.1** | **19158.4** | **23408.0** | **33440.7** |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий  ***«****Организация работы с твердыми коммунальными отходами»* |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.  Расходы на приобретение оборудования и техники | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Мероприятие 2.  Расходы по организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 1200.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
|  | Мероприятие 3.  Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Мероприятие 4.  Осуществление деятельности по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 900.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
|  | ***Итого по комплексу процессных мероприятий*** |  |  | **2100.00** | **700.00** | **700.00** | **700.00** |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий  ***«****Расходы на поддержку и развитие территориального общественного самоуправления в Шумячском городском поселении»* |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.  Расходы на организацию ежегодного конкурса среди органов ТОС | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Мероприятие 2.  Обустройство детских площадок на территории ТОС | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Мероприятие 3.  Премирование лучших проектов территориального общественного самоуправления в сфере благоустройства территории | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Мероприятие 4.  Премирование лучших проектов территориального общественного самоуправления в сфере благоустройства территории за счет средств бюджета поселения | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ***Итого по комплексу процессных мероприятий*** |  |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1.1 | Основное мероприятие (вне подпрограмм)  Комплекс процессных мероприятий  «*Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения»* |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.  Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 90.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
|  | ***Итого по основному мероприятию (вне подпрограмм) комплекса процессных мероприятий*** |  |  | **90.00** | **30.00** | **30.00** | **30.00** |
| 2.1 | Основное мероприятие (вне подпрограмм)  Комплекс процессных мероприятий  *«Содержание и ремонт уличного освещения»* |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.  Расходы по содержанию и ремонту уличного освещения | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 11730.00 | 3910.00 | 3910.00 | 3910.00 |
|  | ***Итого по основному мероприятию (вне подпрограмм) комплекса процессных мероприятий*** |  |  | **11730.00** | **3910.00** | **3910.00** | **3910.00** |
| 3.1 | Основное мероприятие (вне подпрограмм)  Комплекс процессных мероприятий  «Организация и содержание мест захоронений» |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.  Расходы по организации и содержанию мест захоронений | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | ***Итого по основному мероприятию (вне подпрограмм) комплекса процессных мероприятий*** |  |  | **300.00** | **100.00** | **100.00** | **100.00** |
| 4.1 | Основное мероприятие (вне подпрограмм)  Комплекс процессных мероприятий  *«Организация озеленения территории поселения»* |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.  Расходы по организации озеленения территории поселения | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 1500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
|  | ***Итого по основному мероприятию (вне подпрограмм) комплекса процессных мероприятий*** |  |  | **1500.00** | **500.00** | **500.00** | **500.00** |
| 5.1 | Основное мероприятие (вне подпрограмм)  Комплекс процессных мероприятий  *«Мероприятия в области благоустройства»* |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.  Расходы на мероприятия в области благоустройства | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 6026.1 | 2554.2 | 1930.4 | 1541.5 |
|  | ***Итого по основному мероприятию (вне подпрограмм) комплекса процессных мероприятий*** |  |  | **6026.1** | **2554.2** | **1930.4** | **1541.5** |
| 6.1 | Основное мероприятие (вне подпрограмм)  Комплекс процессных мероприятий  *«Мероприятия в области жилищного хозяйства»* |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.  Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Мероприятие 2.  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 360.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
|  | ***Итого по основному мероприятию (вне подпрограмм) комплекса процессных мероприятий*** |  |  | **360.00** | **120.00** | **120.00** | **120.00** |
| 7.1 | Основное мероприятие (вне подпрограмм)  Комплекс процессных мероприятий  *«Возмещение затрат лицам, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»* |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.  Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат лицам, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 4950.00 | 1650.00 | 1650.00 | 1650.00 |
|  | ***Итого по основному мероприятию (вне подпрограмм) комплекса процессных мероприятий*** |  |  | **4950.00** | **1650.00** | **1650.00** | **1650.00** |
| 8.1 | Основное мероприятие (вне подпрограмм)  Комплекс процессных мероприятий  «*Возмещение затрат (недополученных доходов) по содержанию объектов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»»* |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.  Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) по содержанию объектов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Администрация м.о. «Шумячский район» Смоленской области | Бюджет  Шумячского городского поселения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ***Итого по основному мероприятию (вне подпрограмм) комплекса процессных мероприятий*** |  |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:**  федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные источники | |  | **71 386.0**  **0.00**  **2 145.9**  **69 240.1**  **0.00** | **29392.6**  **0.00**  **15784.2**  **13608.4**  **0.00** | **33018.4**  **0.00**  **20000.0**  **13018.4**  **0.00** | **42662.3**  **0.00**  **30000.0**  **12662.3**  **0.00** |

Приложение № 4

к Паспорту муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения»

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации муниципальной программы**

**«Социально-экономическое развитие Шумячского городского поселения на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата/ | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | Плановое значение результата/показателя реализации | | |
| на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев | на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий**  «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы*»* | Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович;  Начальник Отдела городского хозяйства Л.А.Павлюченкова | Бюджет Шумячского городского поселения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | x | x |
| 1.1. | **Показатель реализации**  Расходы на обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» | х | х | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий**  «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан*»* | Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович;  Начальник Отдела городского хозяйства Л.А.Павлюченкова | Бюджет Шумячского городского поселения | 35.00 | 52.50 | 70.00 | х | х | х |
| 2.1 | **Показатель реализации**  Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в Смоленской области | х | х | х | х | х | 35.00 | 52.50 | 70.00 |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий**  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шумячского городского поселения» | Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович;  Начальник Отдела городского хозяйства Л.А.Павлюченкова | Бюджет Шумячского городского поселения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | х | х | х |
| 3.1 | **Показатель реализации**  Расходы на мероприятия по энергоэффективности водопроводных сетей, систем водоснабжения и насосных станций | х | х | х | х | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | **Комплекс процессных мероприятий**  «Комплексное обустройство объектами коммунальной инфраструктуры»» | Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович;  Начальник Отдела городского хозяйства Л.А.Павлюченкова | Бюджет Шумячского городского поселения | 150.00 | 225.00 | 300.00 | х | х | х |
| 4.1 | **Показатель реализации**  Расходы на развитие водоснабжения в поселении | х | х | х | х | х | 150.00 | 225.00 | 300.00 |
| 4.2 | **Показатель реализации**  Расходы на развитие водоотведения в поселении | х | х | х | х | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | **Показатель реализации**  Расходы на развитие теплоснабжения в поселении | х | х | х | х | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | **Показатель реализации**  Расходы на развитие иных объектов коммунальной инфраструктуры | х | х | х | х | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | **Комплекс процессных мероприятий**  «Организация культурно-досуговой деятельности, организация, проведение и оформление праздничных мероприятий» | Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович;  Начальник Отдела городского хозяйства Л.А.Павлюченкова | Бюджет Шумячского городского поселения | 25.00 | 37.50 | 50.00 | х | х | х |
| 5.1 | **Показатель реализации**  Расходы на организацию культурно-досуговой деятельности | х | х | х | х | х | 25.00 | 37.50 | 50.00 |
| 6 | **Комплекс процессных мероприятий**  **«**Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры») | Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович;  Начальник Отдела городского хозяйства Л.А.Павлюченкова | Бюджет Шумячского городского поселения | 125.00 | 187.50 | 250.00 | х | х | х |
| 6.1 | **Показатель реализации**  Расходы на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры») | х | х | х | х | х | 125.00 | 187.50 | 250.00 |
| 6.2 | **Показатель реализации**  Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | х | х | х | х | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | **Комплекс процессных мероприятий**  «Повышение безопасности дорожного движения» | Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович;  Начальник Отдела городского хозяйства Л.А.Павлюченкова | Бюджет Шумячского городского поселения | 9579.2 | 14368.7 | 19158.4 | х | х | х |
| 7.1 | **Показатель реализации**  Расходы по содержанию и ремонту дорог за счет средств дорожного фонда | х | х | х | х | х | 787.1 | 1180.6 | 1574.2 |
| 7.2 | **Показатель реализации**  Расходы по содержанию и ремонту дорог за счет средств бюджета поселения | х | х | х | х | х | 892.1 | 1338.1 | 1784.2 |
| 7.3 | **Показатель реализации**  Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | х | х | х | х | х | 7900.0 | 11850.0 | 15800.0 |
| 8 | **Комплекс процессных мероприятий**  «Организация работы с твердыми коммунальными отходами» | Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович;  Начальник Отдела городского хозяйства Л.А.Павлюченкова | Бюджет Шумячского городского поселения | 350.00 | 525.00 | 700.00 | х | х | х |
| 8.1 | **Показатель реализации**  Расходы на приобретение оборудования и техники | х | х | х | х | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.2 | **Показатель реализации**  Расходы по организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | х | х | х | х | х | 200.00 | 300.00 | 400.00 |
| 8.3 | **Показатель реализации**  Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | х | х | х | х | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.4 | **Показатель реализации**  Осуществление деятельности по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | х | х | х | х | х | 150.00 | 225.00 | 300.00 |
| 9 | **Комплекс процессных мероприятий**  «Расходы на поддержку и развитие территориального общественного самоуправления в Шумячском городском поселении» | Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович;  Начальник Отдела городского хозяйства Л.А.Павлюченкова | Бюджет Шумячского городского поселения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | х | х | х |
| 9.1 | **Показатель реализации**  Расходы на организацию ежегодного конкурса среди органов ТОС | х | х | х | х | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.2 | **Показатель реализации**  Обустройство детских площадок на территории ТОС | х | х | х | х | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.3 | **Показатель реализации**  Премирование лучших проектов территориального общественного самоуправления в сфере благоустройства территории | х | х | х | х | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.4 | **Показатель реализации**  Премирование лучших проектов территориального общественного самоуправления в сфере благоустройства территории за счет средств бюджета поселения | х | х | х | х | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 | **Основное мероприятие (вне подпрограмм)**  **Комплекса процессных мероприятий**  «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения» | Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович;  Начальник Отдела городского хозяйства Л.А.Павлюченкова | Бюджет Шумячского городского поселения | 15.00 | 22.50 | 30.00 | х | х | х |
| 1.1.2 | **Показатель реализации**  Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | х | х | х | х | х | 15.00 | 22.50 | 30.00 |
| 2.1.1 | **Основное мероприятие (вне подпрограмм)**  **Комплекса процессных мероприятий**  «Содержание и ремонт уличного освещения» | Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович;  Начальник Отдела городского хозяйства Л.А.Павлюченкова | Бюджет Шумячского городского поселения | 1955.0 | 2932.0 | 3910.0 | х | х | х |
| 2.1.2 | **Показатель реализации**  Расходы по содержанию и ремонту уличного освещения | х | х | х | х | х | 1955.0 | 2932.0 | 3910.0 |
| 3.1.1 | **Основное мероприятие (вне подпрограмм)**  **Комплекса процессных мероприятий**  «Организация и содержание мест захоронений» | Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович;  Начальник Отдела городского хозяйства Л.А.Павлюченкова | Бюджет Шумячского городского поселения | 50.00 | 75.00 | 100.00 | х | х | х |
| 3.1.2 | **Показатель реализации**  Расходы по организации и содержанию мест захоронений | х | х | х | х | х | 50.000 | 75.0 | 100.00 |
| 4.1.1 | **Основное мероприятие (вне подпрограмм)**  **Комплекса процессных мероприятий**  «Организация озеленения территории поселения» | Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович;  Начальник Отдела городского хозяйства Л.А.Павлюченкова | Бюджет Шумячского городского поселения | 250.00 | 375.00 | 500.00 | х | х | х |
| 4.1.2 | **Показатель реализации**  Расходы по организации озеленения территории поселения | х | х | х | х | х | 250.00 | 375.00 | 500.00 |
| 5.1.1 | **Основное мероприятие (вне подпрограмм)**  **Комплекса процессных мероприятий**  «Мероприятия в области благоустройства» | Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович;  Начальник Отдела городского хозяйства Л.А.Павлюченкова | Бюджет Шумячского городского поселения | 1277.1 | 1915.7 | 2554.2 | х | х | х |
| 5.1.2 | **Показатель реализации**  Расходы на мероприятия в области благоустройства | х | х | х | х | х | 1277.1 | 1915.7 | 2554.2 |
| 6.1.1 | **Основное мероприятие (вне подпрограмм)**  **Комплекса процессных мероприятий**  «Мероприятия в области жилищного хозяйства» | Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович;  Начальник Отдела городского хозяйства Л.А.Павлюченкова | Бюджет Шумячского городского поселения | 60.00 | 90.00 | 120.00 | х | х | х |
| 6.1.2 | **Показатель реализации**  Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства | х | х | х | х | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.3 | **Показатель реализации**  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | х | х | х | х | х | 60.00 | 90.00 | 120.00 |
| 7.1.1 | **Основное мероприятие (вне подпрограмм)**  **Комплекса процессных мероприятий**  «Возмещение затрат лицам, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович;  Начальник Отдела городского хозяйства Л.А.Павлюченкова | Бюджет Шумячского городского поселения | 825.00 | 1237.5 | 1650.00 | х | х | х |
| 7.1.2 | **Показатель реализации**  Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат лицам, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | х | х | х | х | х | 825.00 | 1237.5 | 1650.00 |
| 8.1.1 | **Основное мероприятие (вне подпрограмм)**  **Комплекса процессных мероприятий**  «Возмещение затрат (недополученных доходов) по содержанию объектов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» | Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович;  Начальник Отдела городского хозяйства Л.А.Павлюченкова | Бюджет Шумячского городского поселения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | х | х | х |
| 8.1.2 | **Показатель реализации**  Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) по содержанию объектов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | х | х | х | х | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 |