

**АДМИНИСТРАЦИЯ РУССКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 2023 года № 17

c. Русское

|  |
| --- |
|  Об утверждении сведений по выполнению плана и отчет по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» за 2022 год |

 В соответствии с постановлениями Администрации Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 05.11.2013г. № 51 « Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области», от 17.05.2016г. № 38 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области»

Администрация Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Сведения по выполнению плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» за 2022 год согласно приложению №1.
2. Утвердить отчет по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» за 2022 год согласно приложению № 2.

Глава муниципального образования

Руссковского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области Н.А.Марченкова

Приложение №1

|  |  |
| --- | --- |
|  | **СВЕДЕНИЯ****о выполнении плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» за 2022 год** |
| № п./п. | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Источник финанси-рования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей) |
| план12 месяцев | фактически освоено за12 месяцев | процент освое-ния | плановое на12 месяцев | фактическое за12 месяцев |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» | средства местного бюджета | **4 298,017** | **4 159,235** | 96,8 | 100,0 | 96,8 | Х |
| 1.1. | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | средства местного бюджета | 2, 450 | 2, 450 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2. | Содержание и ремонт дорог за счет средств дорожного фонда | средства местного бюджета | 1 174,596 | 1 171,246 | 99,7 | 100,0 | 99,7 | Экономия денежных средств для использования в следующем периоде |
| 1.3. | Содержание и ремонт уличного освещения | средства местного бюджета | 406,600 | 363,681 | 89,4 | 100,0 | 89,4 | Отсутствие первичных документов за выполненные работы в декабре месяце 2022 |
| 1.4. | Организация и содержание мест захоронений | средства местного бюджета | 41,668 | 41,668 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.5. | Мероприятия в области благоустройства | средства местного бюджета | 204,870 | 204,870 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.6. | Комплексное обустройство населенных пунктов объектами коммунальной инфраструктуры | средства местного бюджета | 147,270 | 147,270 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.7. | Организация работы с твердыми коммунальными отходами  | средства местного бюджета | 81,504 | 81,504 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.8. | Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы | средства местного бюджета | 2 082, 149 | 1 989,637 | 95,6 | 100,0 | 95,6 | Отсутствие первичных документов за выполненные работы в декабре месяце 2022; экономия денежных средств для использования в следующем периоде |
| 1.9. | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | средства местного бюджета | 156, 910 | 156,909 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Х |

Приложение №2

**Отчет**

**по оценке эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Руссковского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п./п. | Наименование задачи, мероприятия и критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по программе (руб.) | Значение критерия оценкиэффективности по факту | гр. 4/гр. 3 (%) | Интегральный показатель оценкиэффективности (баллы) | Качественная характе-ристика программ |
|  1  |  2  |  3  | 4 | 5 | 6 |  7  |
| 1 | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселений | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,0 | 50 | эффективная |
| 2 | Содержание и ремонт дорог за счет средств дорожного фонда | 1 174 596,05 | 1 171 246,00 | 99,7 | 50 | эффективная |
| 3 | Содержание и ремонт уличного освещения | 406 600,00 | 363 680,91 | 89,4 | 50 | эффективная |
| 4 | Организация и содержание мест захоронений | 41 668,00 | 41 668,00 | 100 | 50 | эффективная |
| 5 | Мероприятия в области благоустройства | 204 870,00 | 204 870,00 | 100 | 50 | эффективная |
| 6 | Комплексное обустройство населенных пунктов объектами коммунальной инфраструктуры | 147 270,00 | 147 270,00 | 100 | 50 | эффективная |
| 7 | Организация работы с твердыми коммунальными отходами | 81 504,00 | 81 504,00 | 100 | 50 | эффективная |
| 8 | Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы | 2 082 149,00 | 1 989 636,82 | 95,6 | 50 | эффективная |
| 9 | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 156 910,00 | 156 909,02 | 100 | 50 | эффективная |