**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении плана-графика реализации**

**муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата/ | Исполнитель (фами-лия, имя, отчест-во) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение результата/ показателя реализации | Примеча-ние (указыва-ются причины неосвое-ния средств, недостиже-ния показате-лей) |
| план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактичес-кое за 12 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Региональный проект «Культурная среда» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова | Федеральный бюджетОбластной бюджетМестный бюджет | 2 999,28157,8731,89 | 2 999,28157,8731,89 | 100100100 | x | x |  |
| 1.1. | Оснащение музеев современным оборудованием (ед.) |  | х | х | х | х | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Реконструкция культурно-досуговых организаций клубного типа на территории сельских поселений (ед.) |  | х | х | х | х | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным транспортом) |  | х | х | х | х | 0 | 0 |  |
| 2. | Региональный проект «Творческие люди» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова | Федеральный бюджетОбластной бюджетМестный бюджет | 150,0030,721,83 | 150,0030,721,83 | 100100100 | х | х |  |
| 2.1. | Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Организация культурно-досугового обслуживания населения» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова | Федеральный бюджетОбластной бюджетМестный бюджетВнебюджетные средства | 547,80112,2019 915,75377,77 | 547,80112,2019 915,75377,77 | 100100100100 | x | x | x |
| 3.1. | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (ед.) |  | х | х | х | х | 1800 | 1814 |  |
| 3.2. | Количество клубных формирований (ед.) |  | х | х | х | х | 90 | 82 | Показатель не выполнен в связи с тем, что в 2022 году не функционировал Студенецкий СДК из-за отсутствия директора |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка добровольческих, (волонтерских) и некоммерческих мероприятий» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова | Местный бюджет | 5,00 | 5,00 | 100 | x | x | x |
| 4.1. | Количество волонтеров культуры (ед.) |  |  | х | х | х | 26 | 26 |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного обслуживания населения» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова | Местный бюджетВнебюджетные средства | 12 690,5952,81 | 12 690,5952,81 | 100100 | x | x | x |
| 5.1. | Количество читателей библиотек (ед.) |  | х | х | х | Х | 8 500 | 8 886 |  |
| 5.2. | Количество посещений библиотек (ед.) |  | х | х | х | х | 100 780 | 101 280 |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление дополнительного образования в сфере культуры» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова | Местный бюджетВнебюджетные средства | 6 941,14264,87 | 6 941,14264,87 | 100100 | x | x | x |
| 6.1. | Количество учащихся МБУДО «Шумячская ДШИ» (чел.) |  | х | х | х | х | 130 | 125 | Показатель не выполнен в связи с отсутствием преподавателей |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейной деятельности» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова | Местный бюджетВнебюджетные средства | 2 107,2112,64 | 2 107,2112,64 | 100100 | x | x | x |
| 7.1. | Количество посетителей музея (чел.) |  | х | х | х | х | 6 614 | 6 614 |  |
| 7.2. | Количество выставок и экспозиций в музее (ед.) |  | х | х | х | х | 16 | 16 |  |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступа муниципальных библиотек к сети Интернет» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова |  | 0 | 0 |  | x | x |  |
| 8.1. | Количество посещений библиотек (чел.) |  | х | х | х | х | 100 780 | 101 280 |  |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова | Местный бюджет | 139,90 | 139,90 | 100 | x | x |  |
| 9.1. | Увеличение в районе числа людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом (%) |  | х | х | х | х | 1 | 1 |  |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий «Организация финансово-экономической деятельности и обеспечение бухгалтерского обслуживания» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова | Местный бюджет | 2 488,81 | 2 488,81 | 100 | x | x |  |
| 10.1. | Количество обслуживаемых учреждений (ед.) |  | х | х | х | х | 5 | 5 |  |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение технического и хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений культуры» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова | Местный бюджет | 9 681,69 | 9 681,69 | 100 | х | х |  |
| 11.1 | Количество обслуживаемых учреждений |  | х | х | х | х | 5 | 5 |  |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальных программ» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова | Местный бюджет | 1 125,55 | 1 125,55 | 100 | x | x |  |
| 12.1. | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями сферы культуры (ед.) |  | х | х | х | х | 1 | 1 |  |
| 14. | Комплекс процессных мероприятий «Организация комплектования книжных фондов» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова | Федеральный бюджетОбластной бюджетМестный бюджет | 19,704,040,24 | 19,704,040,24 | 100100100 | x | x | x |
| 14.1. | Количество посещений библиотек (ед.) |  | х | х | х | х | 100 780 | 101 280 |  |