СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика реализации

муниципальной программы на 2022 год

**«Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании**

**«Шумячский район» Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата/ | Исполнитель (фами-лия, имя, отчест-во) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы(тыс. рублей) | Значение результата/ показателя реализации | Примеча-ние (указыва-ются причины неосвое-ния средств, недостиже-ния показате-лей) |
| план на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | процент освоения | плановое на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | фактичес-кое за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Региональный проект «Современная школа» | Кулешова Ирина Григорьевна | Областной и местный бюджет | 3788,7 | 3788,7 | 100 | x | x | x |
| 1.1. | Количество Центров образования «Точка роста», созданных на базе общеобразовательных организаций | x | x | x | x | x | 0 | 0 |  |
| 2. | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | Кулешова Ирина Григорьевна | Областной и местный бюджет | 382,1 | 382,1 | 100 | x | x | x |
| 2.1. | Количество общеобразовательных организаций в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | x | x | x | x | x | 1 | 1 |  |
| 3. | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | Кулешова Ирина Григорьевна | - | 0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 3.1. | Количество общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | x | x | x | x | x | 0 | 0 | - |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования» | Кулешова Ирина Григорьевна | Областной и местный бюджет | 28182,4 | 28182,4 | 100 | x | x | x |
| 4.1. | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет проживающих на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, процент | x | x | x | x | x | 0 | 0 |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования» | Кулешова Ирина Григорьевна | Федеральный, областной, местный бюджеты | 111885,9 | 111885,9 | 100 | x | x | x |
| 5.1. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений, процент | x | x | x | x | x | 86 | 86 |  |
| 5.2. | Доля учащихся, обучающихся в соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся образовательных организаций, процент | x | x | x | x | x | 23 | 23 |  |
| 5.3. | Доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу, от общего числа учащихся 9-х классов, процент | x | x | x | x | x | 100 | 100 |  |
| 5.4. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием, процент | x | x | x | x | x | 100 | 100 |  |
| 5.5.  | Доля общеобразовательных организаций, участвующих в национальных проектах, грантовых конкурсах и других проектах, конкурсах, процент | x | x | x | x | x | 14 | 14 |  |
| 6.  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования» | Кулешова Ирина Григорьевна | Областной, местный бюджеты | 7976,2 | 7976,2 | 100 | х | х | х |
| 6.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | x | x | x | x | x | 71 | 71 |  |
| 6.2. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, процент | x | x | x | x | x | 25 | 25 |  |
| 6.3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, процент | x | x | x | x | x | 25 | 25 |  |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Педагогические кадры» | Кулешова Ирина Григорьевна | Местный бюджеты | 13,7 | 13,7 | 100 | х | х | х |
| 7.1. | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации, процент | x | x | x | x | x | 30 | 30 |  |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» | Кулешова Ирина Григорьевна | Областной, местный бюджеты | 408,8 | 408,8 | 100 | х | х | х |
| 8.1. | Доля детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, от общего количества учащихся, процент | x | x | x | x | x | 24 | 24 |  |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка обучающихся, достигших высоких результатов в учёбе, спорте и творческой деятельности» | Кулешова Ирина Григорьевна | Местный бюджет | 52,0 | 52,0 | 100 | х | х | х |
| 9.1. | Доля участников конкурсов, олимпиад, конференций различного уровня от общего числа обучающихся общеобразовательных учреждений, процент | x | x | x | x | x | 75 | 75 |  |
| 9.2. | Доля призеров конкурсов, олимпиад, конференций различного уровня от общего числа участников, процент | x | x | x | x | x | 50 | 50 |  |
| 9.3. | Доля учащихся, участвующих в районных и областных предметных олимпиадах, от общего числа обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений, процент | x | x | x | x | x | 50 | 50 |  |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий «Бухгалтерское обслуживание учреждений образования» | Кулешова Ирина Григорьевна | Местный бюджеты | 3788,1 | 3788,1 | 100 | х | х | х |
| 10.1. | Доля муниципальных образовательных учреждений от общего количества муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования, ведение бюджетного, бухгалтерского и налогового учета которых передано МКУ «ЦБ УО Шумячского района», процент | x | x | x | x | x | 100 | 100 |  |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий по обеспечению деятельности (содержанию) ответственного исполнителя муниципальной программы | Кулешова Ирина Григорьевна | Местный бюджеты | 2563,1 | 2563,1 | 100 | х | х | х |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях» | Кулешова Ирина Григорьевна | - | 0 | 0 | 100 | х | х | х |
| 12.1. | Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов, процент | x | x | x | x | x | 0 | 0 |  |
| 13. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка детей и защита их прав» | Кулешова Ирина Григорьевна | Областной бюджет | 4568,3 | 4568,3 | 100 | х | х | х |
| 13.1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, процент | x | x | x | x | x | 50 | 100 |  |
| 13.2. | Доля возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей, процент | x | x | x | x | x | 1 | 0 |  |
| 14. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер социальной поддержки участников образовательных отношений» | Кулешова Ирина Григорьевна | Областной бюджет | 4577,9 | 4577,9 | 100 | х | х | х |
| 14.1. | Доля педагогических работников, получающих компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, имеющих право на получение данной компенсации, процент | x | x | x | x | x | 100 | 100 |  |

Начальник Отдела по образованию

Администрации муниципального образования

«Шумячский район» Смоленской области И.Г. Кулешова