СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика реализации

муниципальной программы на 2022 год

**«Гражданско-патриотическое воспитание граждан на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата/ | Исполнитель (фами-лия, имя, отчест-во) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей) | | | Значение результата/ показателя реализации | | Примеча-ние (указыва-ются причины неосвое-ния средств, недостиже-ния показате-лей) |
| план на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | процент освоения | плановое на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | фактичес-кое за 6 месяцев, 9 месяцев,  12 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Отдельные мероприятия муниципальной программы  Организация и проведение мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи, включая проведение мероприятий, посвященных памятным датам и праздникам | Кулешова Ирина Григорьевна | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 100 | x | x | x |
| 1.1. | Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, человек | x | x | x | x | x | 810 | 810 |  |
| 1.2. | Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет – участников конкурсов и проектов, направленных на развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, человек | x | x | x | x | x | 180 | 180 |  |
| 2. | Отдельные мероприятия муниципальной программы  Повышение престижа военной службы в молодежной среде, реализация комплекса воспитательных и развивающих мероприятий для допризывной молодежи | Кулешова Ирина Григорьевна | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100 | x | x | x |
| 2.1. | Количество детей и молодёжи, вовлечённой в деятельность детских и молодёжных гражданско-патриотических объединений, клубов, движений, человек | x | x | x | x | x | 203 | 203 |  |
| 2.2. | Количество действующих в районе гражданско-патриотических объединений, клубов, движений, в том числе детских и молодёжных, единиц | x | x | x | x | x | 15 | 15 |  |

Начальник Отдела по образованию

Администрации муниципального образования

«Шумячский район» Смоленской области И.Г. Кулешова