**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении плана-графика реализации**

**муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата/ | Исполнитель (фами-лия, имя, отчест-во) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | Значение результата/ показателя реализации | | Примеча-ние (указыва-ются причины неосвое-ния средств, недостиже-ния показате-лей) |
| план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактичес-кое за  12 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Региональный проект «Культурная среда» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет | 4 967,90  1 017,50  315,00 | 4 967,90  1 017,50  315,00 | 100  100  100 | x | x |  |
| 1.1. | Оснащение музеев современным оборудованием (ед.) |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 1.2. | Реконструкция культурно-досуговых организаций клубного типа на территории сельских поселений (ед.) |  | х | х | х | х | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным транспортом) |  | х | х | х | х | 0 | 0 |  |
| 2. | Региональный проект «Творческие люди» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | х | х |  |
| 2.1. | Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Организация культурно-досугового обслуживания населения» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет  Внебюджетные средства | 1079,00  221,02  22507,24  901,83 | 1079,00  221,02  22507,24  901,83 | 100  100  100  100 | x | x | x |
| 3.1. | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (ед.) |  | х | х | х | х | 1800 | 1968 |  |
| 3.2. | Количество клубных формирований (ед.) |  | х | х | х | х | 83 | 83 |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка добровольческих, (волонтерских) и некоммерческих мероприятий» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова | Местный бюджет | 3,00 | 3,00 | 100 | x | x | x |
| 4.1. | Количество волонтеров культуры (ед.) |  |  | х | х | х | 30 | 30 |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного обслуживания населения» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова | Местный бюджет  Внебюджетные средства | 13 551,14  31,68 | 13 551,14  31,68 | 100  100 | x | x | x |
| 5.1. | Количество читателей библиотек (ед.) |  | х | х | х | Х | 8 139 | 8 139 |  |
| 5.2. | Количество посещений библиотек (ед.) |  | х | х | х | х | 105 140 | 110 305 |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление дополнительного образования в сфере культуры» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова | Местный бюджет  Внебюджетные средства | 7 340,70  251,58 | 7 340,70  251,58 | 100  100 | x | x | x |
| 6.1. | Количество учащихся МБУДО «Шумячская ДШИ» (чел.) |  | х | х | х | х | 120 | 120 |  |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейной деятельности» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова | Местный бюджет  Внебюджетные средства | 2 313,19  15,23 | 2 313,19  15,23 | 100  100 | x | x | x |
| 7.1. | Количество посетителей музея (чел.) |  | х | х | х | х | 6 650 | 6 660 |  |
| 7.2. | Количество выставок и экспозиций в музее (ед.) |  | х | х | х | х | 16 | 16 |  |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступа муниципальных библиотек к сети Интернет» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова |  | 0 | 0 |  | x | x |  |
| 8.1. | Количество посещений библиотек (чел.) |  | х | х | х | х | 105 140 | 110 305 |  |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова | Местный бюджет | 224,82 | 224,82 | 100 | x | x |  |
| 9.1. | Увеличение в районе числа людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом (%) |  | х | х | х | х | 1 | 1 |  |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий «Организация финансово-экономической деятельности и обеспечение бухгалтерского обслуживания» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова | Местный бюджет | 2 447,15 | 2 447,15 | 100 | x | x |  |
| 10.1. | Количество обслуживаемых учреждений (ед.) |  | х | х | х | х | 5 | 5 |  |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение технического и хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений культуры» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова | Местный бюджет | 9 872,27 | 9 872,27 | 100 | х | х |  |
| 11.1 | Количество обслуживаемых учреждений |  | х | х | х | х | 5 | 5 |  |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальных программ» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова | Местный бюджет | 1 276,22 | 1276,22 | 100 | x | x |  |
| 12.1. | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями сферы культуры (ед.) |  | х | х | х | х | 1 | 1 |  |
| 14. | Комплекс процессных мероприятий «Организация комплектования книжных фондов» | Начальник Отдела по культуре и спорту Т.Г.Семенова | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет | 17,2  3,53  0,21 | 17,2  3,53  0,21 | 100  100  100 | x | x | x |
| 14.1. | Количество посещений библиотек (ед.) |  | х | х | х | х | 105 140 | 110 305 |  |