АДМИНИСТРАЦИЯ    ПОНЯТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
       ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24»  августа_ 2012 г.                                                              №   55

Об утверждении графика работ по оформлению в собственность Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области невостребованных земельных долей

На основании Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101- ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Администрация Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить прилагаемый график работ по  оформлению в собственность Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области невостребованных земельных долей.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном издании «Информационный вестник Понятовского сельского поселения Шумячский район Смоленской области».

3.       Контроль за соблюдением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Понятовского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                                    Н.Б. Бондарева

УТВЕРЖДЕН: постановлением Администрации Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области «24» августа 2012 г. № 55

ГРАФИК

работ по оформлению в муниципальную собственность Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области невостребованных земельных долей,

расположенных в границах Понятовского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запрос в ФБУ «Кадастровая палата» межрайонный отдел № 6 (п. Шумячи) списка участников долей собственности | до 01.02.2013г. до 01.03.2013г. | Администрация Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | ТсОО «Понятовка» ТсОО «Рассвет» |
| 2. | Выявление умерших участников долевой собственности | до 01.04.2013г. до 01.05.2013г. | Администрация Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | ТсОО «Понятовка» ТсОО «Рассвет» |
| 3. | Выявление оформленных земельных долей | до 01.05.2013г. до 01.06.2013г. | Администрация Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | ТсОО «Понятовка» ТсОО «Рассвет |
| 4. | Опубликование списка невостребованных долей Смоленской областной газете «Рабочий путь» | до 01.09.2013г. до 01.10.2013г. | Администрация Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | ТсОО «Понятовка» ТсОО «Рассвет |
| 5. | Проведение собрания участников долевой собственности. Утверждение списка невостребованных долей | до 01.02.2014г до 01.03.2014г. | Администрация Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | ТсОО «Понятовка» ТсОО «Рассвет |
| 6. | Обращение в Шумячский районный суд Смоленской области с требованием о признании права муниципальной собственности на земляные доли, признанные невостребованными на основании ст.12.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» №101-ФЗ от 24.07.2002г. | до 01.05.2014г. до 01.06.2014г. | Администрация Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | ТсОО «Понятовка» ТсОО «Рассвет |