ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   24 июня   2014   года                                                                           № 6/19

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы муниципального образования Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области 14 сентября 2014 года

Избирательная комиссия муниципального образования Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы муниципального образования Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области 14 сентября 2014 года (приложение 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

Председатель комиссии                                                                           Гордеева Ю.Н.

Секретарь комиссии                                                                                 Фролова Н.С.

Приложение № 1

к постановлению избирательной комиссии муниципального образования Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

от 24 июня 2014 года № 6/19

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов

Главы муниципального образования Первомайского сельского

поселения Шумячского района Смоленской области

###### Дата выборов 14 сентября 2014 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По закону о выборах | Календарный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Назначение выборов |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов Главы муниципального образования Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области (п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 7 № 41-з) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | 23 июня 2014 года | Совет депутатов Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов Главы муниципального образования Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области (п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 7 № 41-з) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | 24 июня 2014 года | Совет депутатов Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| 3. | Голосование (п. 3 ст. 10 № 67-ФЗ) | Второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий органов местного самоуправления или депутатов указанных органов | 14 сентября 2014 года | Участковая комиссия избирательного участка № 748 |
| 2. Избирательные участки, участковые избирательные комиссии |
| 4. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (п. 7. ст. 19 № 67-ФЗ; п. 5 ст.11 № 41-з) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 4 августа 2014 года | Глава местной администрации муниципального района, городского округа (глава местной администрации поселения) |
| 3. Составление списков избирателей |
| 5. | Направление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования (п. 6 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 9 № 41-з) | Сразу после назначения дня голосования |  | Глава местной администрации муниципального образования, командиры воинских частей, уполномоченные органы или уполномоченные должностные лица |
| 6. | Составление списка избирателей (п. 11, 12 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 7, 8, 9 ст. 9 № 41-з) | До передачи первого экземпляра списка избирателей участковой комиссии | До передачи первого экземпляра списка избирателей участковым комиссиям, но не позднее 3 сентября 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 7. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту участковой комиссии (п. 13 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 3 сентября 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 8. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (п. 15 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 13 ст. 9 № 41-з) | За 10 дней до дня голосования | С 3 сентября 2014 года | Участковая комиссия избирательного участка № 748 |
| 9. | Уточнение списка избирателей (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 12, 14 ст. 9 № 41-з) | После получения списка избирателей из избирательной комиссии муниципального образования и до окончания времени голосования | С 3 сентября 2014 года до 20 часов 14 сентября 2014 года | Участковая комиссия избирательного участка № 748 |
| 10. | Направление в избирательную комиссию муниципального образования либо участковую комиссию сведений об избирателях для уточнения списков избирателей. (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 12 ст. 9 № 41-з) |  | В соответствии с порядком организации взаимодействия | Органы местного самоуправления, учреждения и организации, осуществляющие регистрацию (учет) избирателей |
| 11. | Подписание списка избирателей и заверение списка печатью участковой комиссии (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п.12 ст.9 № 41-з) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 13 сентября 2014 года | Председатель и секретарь участковой комиссии избирательного участка № 748 |
| 12. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (Каждая книга должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя) (п.13 ст. 17 № 67-ФЗ; п.11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 13 сентября 2014 года | Председатель участковой комиссии избирательного участка № 748 |
| 4. Политические партии |
| 13. | Публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – № 95-ФЗ) и № 67-ФЗ принимать участие в выборах органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области в качестве избирательных объединений (по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) (п. 9 ст. 35 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 14. | Направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, имеющих право в соответствии с № 95-ФЗ и № 67-ФЗ принимать участие в выборах органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области в качестве избирательных объединений (по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) (п. 9 ст. 35 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 5. Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 15. | Самовыдвижение кандидатов (Представление в избирательную комиссию муниципального образования письменного уведомления по форме согласно приложению 1 к № 41-з и иных документов, необходимых для выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, предусмотренных № 41-з) (ст. 32, 33, 34 № 67-ФЗ; ст. 12, 13, 14 № 41-з | Период, который начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования | С 25 июня 2014 года и по 30 июля 2014 года | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 16. | Извещение избирательной комиссии муниципального образования о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность Главы муниципального образования (п.п. «в» п. 1 ст. 27 № 95-ФЗ; п. 2 ст. 35 № 67-ФЗ) | Заблаговременно до проведения мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов |  | Избирательные объединения |
| 17. | Выдвижение кандидата избирательным объединением (Представление в избирательную комиссию муниципального образования письменного уведомления по форме согласно приложению 21 к № 41-з и документов, указанных в пунктах 1, 22 и 3 статьи 13 областного закона № 41-з, необходимых для выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным объединением) (ст. 13, п. 52 ст. 152 № 41-з) | После проведения мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов избирательным объединением, заканчивается за 45 дней до дня голосования | После проведения мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов избирательным объединением, по 30 июля 2014 года | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением |
| 18. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (п. 3 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 34 № 41-з) | После представления в избирательную комиссию муниципального образования заявления кандидата, доверенности, выданной в порядке, установленном федеральными законами |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 19. | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов (п. 5 ст. 37 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 13, ст.16 № 41-з) | В период, который начинается со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии муниципального образования о выдвижении кандидата и заканчивается в 18-00 часов за 45 дней до дня голосования | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии муниципального образования о выдвижении кандидата до 18-00 часов 30 июля 2014 года включительно | Кандидат, граждане РФ, обладающие активным избирательным правом |
| 20. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования подписных листов и иных документов для регистрации кандидата | До 18-00 часов за 45 дней до дня голосования | До 18-00 часов 30 июля 2014 года включительно | Кандидат |
| 21. | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию муниципального образования для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов (п. 11 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии муниципального образования, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 22. | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования, замена представленных документов в случае, если они оформлены с нарушением требований закона. Представление копии документа, в случае отсутствия копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено пунктом 22 статьи 33 № 67-ФЗ (п. 11ст. 38 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии муниципального образования, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 23. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Смоленской области» и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации (п. 18 ст. 38 № 67-ФЗ; п.5 ст.19 № 41-з) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 24. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в регистрации (п. 23 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 19 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия избирательной комиссией муниципального образования решения об отказе в регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 6. Статус кандидатов |
| 25. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах (п. 2 ст. 40 № 67-з; п. 2 ст. 20 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 26. | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением (п. 1 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 22 № 41-з) | После выдвижения кандидатов |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 27. | Представление доверенным лицом, являющимся государственным или муниципальным служащим, в соответствующую избирательную комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица (в том числе на период отпуска) (п. 2 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 22 № 41-з) | До регистрации соответствующей избирательной комиссией доверенного лица |  | Доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, являющиеся государственными или муниципальными служащими |
| 28. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений (п. 1 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 22 № 41-з) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата, избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих гражданин о согласии быть доверенными лицами |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 29. | Отзыв кандидатом, избирательным объединением назначенных ими доверенных лиц (п. 3 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 22 № 41-з) | В любое время |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 30. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на подачу письменного заявления о снятии своей кандидатуры (п. 30 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 14 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 8 сентября 2014 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 12 сентября 2014 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 31. | Представление органом избирательного объединения, принявшим решение о выдвижении кандидата, решения об отзыве этого кандидата в избирательную комиссию муниципального образования (п. 31 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 15 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 8 сентября 2014 года | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
| 7. Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 32. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п. 7, 8 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 5 июля 2014 года | Орган исполнительный власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 33. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п. 7 ст. 47 № 67-ФЗ) | После предоставления перечня органом исполнительный власти, уполномоченным на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 34. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях доступ, к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п. 3 ст. 46 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 25 № 41-з) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 9 сентября по 14 сентября 2014 года включительно | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнаро-дующие) результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов, иные исследования, связанные с проводи-мыми выборами |
| 35. | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован избирательной комиссией муниципального образования, предвыборной программы (не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании), а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 10 ст. 48 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 3 сентября 2014 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, который зарегистрирован избирательной комиссией муниципального образования |
| 36. | Агитационный период (п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 28 № 41-з) | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 13 сентября 2014 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию |
| 37. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (п. 2 ст. 49 № 67-ФЗ; п.2 ст. 28 № 41-з) | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов за одни сутки до дня голосования | С 16 августа 2014 года до ноля часов по местному времени 13 сентября 2014 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию |
| 38. | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в избирательную комиссию муниципального образования (п. 6 ст. 50 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 24 июля 2014 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 39. | Декларирование общего объема печатной площади, которую периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей предвыборной агитации (п. 2 ст. 30 № 41-з) | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 14 июля 2014 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 40. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов (п. 21 ст. 30 № 41-з) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 32 дня до дня голосования | После завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 12 августа 2014 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 41. | Подача уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (ч.1 ст.7 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия |  | Организатор публичного мероприятия |
| 42. | Рассмотрение заявок о выделении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями (п. 5 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 31 № 41-з) | В течение трех дней со дня подачи заявки |  | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а равно помещения, находящегося в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 43. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (п. 4 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 4 ст. 31 № 41-з) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а равно помещения, находящегося в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 44. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату (п. 41 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 41 ст. 31 № 41-з) | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 45. | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, о месте и времени встречи зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями из числа военнослужащих, организованной командиром воинской части совместно с избирательной комиссией муниципального образования в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (в случае, когда единственное здание или помещение, пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении) (п. 7 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 7 ст. 31 № 41-з) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи |  | Командир воинской части, избирательная комиссия муниципального образования |
| 46. | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) и представление этих сведений в избирательную комиссию муниципального образования (п. 11 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 32 № 41-з) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 24 июля 2014 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 47. | Представление кандидатом в избирательную комиссию муниципального образования экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы (п. 3 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 32 № 41-з) | До начала распространения печатных агитационных материалов |  | Кандидаты |
| 48. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 32 № 41-з) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 14 августа 2014 года | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
| 49. | Доведение перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка до сведения кандидатов (п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 32 № 41-з) | После выделения указанных мест |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 50. | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (п. 8 ст. 50 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 24 сентября 2014 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 8. Финансирование выборов |
| 51. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов органов местного самоуправления, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей (п. 1 ст. 57 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 3 июля 2014 года | Органы местного самоуправления |
| 52. | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) решения о разрешении на открытие специального избирательного счета (разрешения на открытие специального избирательного счета) (п. 11 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 34 № 41-з, Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области, утвержденный постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 29 мая 2014 года № 179/1203-5 (далее – Порядок) | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 53. | Открытие кандидатом (уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам) специального избирательного счета для формирования избирательного фонда (п.п. 1, 11 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 1, 11 ст. 34 № 41-з; Порядок) | Незамедлительно после представления в филиал Сбербанка России (другую кредитную организацию) кандидатом (уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам) разрешения соответствующей избирательной комиссии на открытие специального избирательного счета и иных документов, предусмотренных Порядком |  | Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам); филиал Сбербанка РФ (другая кредитная организация) |
| 54. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда, первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств (п. 9 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат |
| 55. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации (п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 56. | Публикация финансовых отчетов (сведений из указанных отчетов) кандидатов, переданных соответствующей избирательной комиссией (п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | После их получения |  | Средства массовой информации |
| 57. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования, кандидату информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата (п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 7 ст. 35 № 41-з) | Периодически по требованию избирательной комиссии муниципального образования, кандидата |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 58. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (по представлению избирательной комиссии муниципального образования, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата) (п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 7 ст. 35 № 41-з) | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 59. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ; п.8 ст. 35 № 41-з) | Периодически до дня голосования | Периодически до 14 сентября 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 60. | Опубликование передаваемых избирательной комиссией муниципального образования для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 35 № 41-з) | В течении трех дней со дня их получения |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 61. | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию муниципального образования (п. 13 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 13. ст. 35 № 41-з) | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии муниципального образования |  | Органы регистрацион-ного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие госуда-рственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммер-ческих организаций |
| 62. | Возврат пожертвований, внесенных гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо внесенных с нарушением требований пунктов 7 и 8 статьи 58 № 67-ФЗ, пунктов 7 и 8 статьи 34 № 41-з, либо внесенных в размере, превышающем установленный областным законом № 41-з максимальный размер такого пожертвования (п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 34 № 41-з) | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда |  | Кандидат |
| 63. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем, в доход местного бюджета (п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 34 № 41-з) | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда |  | Кандидат |
| 64. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам (п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 35 № 41-з) | После дня голосования до предоставления итогового финансового отчета | После 14 сентября 2014 года до представления итогового финансового отчета | Кандидат |
| 65. | Перечисление в доход местного бюджета по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии остатков неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах (п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 35 № 41-з) | По истечении 60 дней со дня голосования | С 13 ноября 2014 года | Кредитная организация-держатель специального избирательного счета |
| 66. | Представление избирательной комиссии муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов органов местного самоуправления (п. 5 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 24 сентября 2014 года | Участковая комиссия избирательного участка № 748 |
| 67. | Представление в Совет депутатов Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов органов местного самоуправления (п. 5 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 9. Голосование и определение результатов выборов |
| 68. | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (п. 4 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 38 № 41-з) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 24 августа 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 69. | Размещение заказа на изготовление избирательных бюллетеней (п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ; ст. 38 № 41-з) | После утверждения формы, текста, числа избирательных бюллетеней |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 70. | Изготовление избирательных бюллетеней по распоряжению избирательной комиссии муниципального образования (п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 38 № 41-з) |  |  | Полиграфическая организация |
| 71. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии муниципального образования, разместившей заказ на изготовление бюллетеней (п. 11 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 38 № 41-з) | Не позднее чем за два дня до получения от полиграфической организации избирательных бюллетеней |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 72. | Оповещение членов избирательной комиссии муниципального образования, участковой комиссии, кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень, либо представителей таких кандидатов, представителей любого избирательного объединения, наименование которого указано в избирательном бюллетене, о месте и времени передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии, их выбраковке и уничтожении (п. 14 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 12 ст. 38 № 41-з) | Заблаговременно до передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 73. | Передача избирательных бюллетеней: (п. 12, 13 ст. 63 № 67-ФЗ; п.10, 11 ст.38 № 41-з) - в участковые комиссии | В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования, но не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования | Не позднее 1 сентября 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 74. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (досрочного голосования) через средства массовой информации или иным способом. (п. 2 ст. 64 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 39 № 41-з) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования. При проведении досрочного голосования – не позднее чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 3 сентября 2014 года. При проведении досрочного голосования – не позднее 28 августа 2014 года | Участковая комиссия |
| 75. | Проведение досрочного голосования в помещении участковой комиссии (ст. 65 № 67-ФЗ; ст. 391 № 41-з) | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования | С 3 по 13 сентября 2014 года | Участковая комиссия |
| 76. | Проведение голосования в день голосования (п. 1 ст. 64 № 67-ФЗ; п.1 ст. 39 № 41-з) |  | С 8.00 до 20.00 часов по местному времени 14 сентября 2014 года | Участковая комиссия |
| 77. | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (п. 5 ст. 66 № 67-ФЗ, п. 5 ст. 41 № 41-з) | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | В любое время с 4 сентября 2014 года, но не позднее 14 часов по местному времени 14 сентября 2014 года | Избиратели, включенные в список избирателей на соответствующем избирательном участке, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
| 78. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (п. 2 ст. 68 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 43 № 41-з) | Сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |  | Участковая комиссия |
| 79. | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования по требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 № 67-ФЗ (п. 29 ст. 68 № 67-ФЗ; п. 29 ст. 43 № 41-з) | После подписания протокола об итогах голосования |  | Участковая комиссия |
| 80. | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в избирательную комиссию муниципальных образования (п. 30 ст. 68 № 67-ФЗ, п. 30 ст. 43 № 41-з) | Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий |  | Участковая комиссия (председатель или секретарь участковой комиссии либо иной член участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя участковой комиссии) |
| 81. | Определение результатов выборов Главы муниципального образования Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области: составление протокола и сводной таблицы, принятие решения о результатах выборов (п. 1 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 45 № 41-з) | Не позднее чем на 3 день со дня голосования | Не позднее 16 сентября 2014 года (14-16 сентября 2014 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 82. | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации (п. 2 ст. 47 № 41-з) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Не позднее 17 сентября 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 83. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного Главой муниципального образования Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, о результатах выборов (п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 45 № 41-з) | После определения результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования (окружная избирательная комиссия) |
| 84. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица представительного органа муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 45 № 41-з) | В пятидневный срок после извещения кандидата об избрании его выборным должностным лицом представительного органа муниципального образования |  | Зарегистрированный кандидат, избранный выборным должностным лицом представительного органа муниципального образования |
| 85. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов через средства массовой информации (п. 3 ст. 72 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 47 № 41-з) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее 14 октября 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 86. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов (данных, которые содержатся в протоколе избирательной комиссии муниципального образования, и данных, которые содержатся в протоколе участковой комиссии об итогах голосования и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях) (п. 4 ст. 72 № 67-ФЗ; п. 4 ст. 47 № 41-з) | В течение двух месяцев со дня голосования | В течение двух месяцев со дня голосования, но не позднее 14 ноября 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования |

# Footnotes

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

# Областной закон от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области».