**АДМИНИСТРАЦИЯ СТУДЕНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14 марта 2014 года №13

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | О мерах по подготовке к безаварийному  пропуску весеннего половодья | |

В соответствии федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременного и качественного проведения мероприятий, принятия конкретных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем в 2014 году

Администрация Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод 2014 года на территории Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области (приложение).

2. Руководителям учреждений, организаций и предприятий, независимо от форм собственности, расположенных на территории сельского поселения, организовать и провести комплекс организационных, технических, информационных и других неотложных мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, обеспечить защиту персонала, материальных и культурных ценностей, производства и окружающей среды от возможных последствий паводка.

3. Руководителю образовательного учреждения продолжить работу по организации обучения школьников правилам безопасного поведения на водоемах поселения во время паводкового периода.

4. Создать оперативный штаб КЧС и ОПБ (Приложение № 2)

5. Установить, что:

5.1. Оперативный штаб является координационным органом, обеспечивающим согласованные действия органов местного самоуправления и организаций при планировании и исполнении ими противопаводковых мероприятий, а также мероприятий по защите населения и недопущению материального ущерба в период весеннего половодья и летне-осенних паводков.

5.2. Решения оперативного штаба, принятые в пределах его компетенции и направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, являются обязательными для исполнения всеми организациями независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также гражданами, проживающими на территории Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области

Глава Администрации

Студенецкого сельского поселения

Шумячского района Смоленской области И.В. Кулешова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Студенецкого сельского поселения

Шумячского района Смоленской

области от 14 марта.2014г. № 13

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации безаварийного пропуска весеннего половодья

на территории Студенецкого сельского поселения

Шумячского района Смоленской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Дата  проведения | Ответственные |
| 1 | Создать при Администрации Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области оперативный штаб и провести организационное заседание | 14.03.2014 | Председатель КЧС |
| 2. | Провести совещание с руководителями предприятий, организаций о задачах по принятию необходимых мер по подготовке предприятий и организаций сельского хозяйства к пропуску паводковых вод, предупреждению и ликвидации возможных неблагоприятных последствий половодья. | 25.03.2014 | Председатель КЧС |
| 3. | Обследование автодорог и сооружений на них на предмет готовности к пропуску весеннего паводка на территории поселения | март | Уполномоченный ГОЧС поселения |
| 4. | Организовать работы по открытию отверстий круглых труб от снега и льда на автодорогах и в населённых пунктах поселения | март | Уполномоченный ГОЧС поселения |
| 5. | Организовать расчистку дорог и съездов | до 25.03.2014г. | Глава Администрации |
| 6. | Провести в общеобразовательных школах неделю безопасности перед весенним паводком. | до 25.03.2014 | Директор школы |
| 7. | Организовать подвоз кормов к фермам на период бездорожья | до 01.04.2014 | руководитель ООО «Нива» |
| 8. | Организация наблюдения за уровнем паводковых вод на гидротехнических сооружениях | ежедневно | Уполномоченный ГОЧС поселения |
| 9. | Информирование населения о складывающейся обстановке на водоемах | постоянно | Члены оперативного штаба. |

Приложение № 2

|  |  |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 14 марта 2014 г. № 13 |

С О С Т А В

оперативного штаба КЧС и ОПБ Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области

|  |  |
| --- | --- |
| Панова Наталья Михайловна | – Старший инспектор Администрации Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области, специалист по ГО ЧС- руководитель штаба |
| Члены штаба: |  |
| Соловьева Наталья Станиславовна | - Старший менеджер Администрации Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| Максименко Татьяна Николаевна | - Заведующая Осетищенским ФАПом (по согласованию) |
| Стефаненко Виктор Парфенович | - исполнительный директор ООО «Нива» (по согласованию) |
| Прудникова Светлана Викторовна | - Директор СОГБУ «Студенецкий ДИПИ» (по согласованию) |