**Участковая избирательная комиссия**

**избирательного участка № 752**

**(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения**

**Шумячского района Смоленской области)**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» июня 2020 года № 14/55

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборах депутатов Совета депутатов Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области четвертого созыва 13 сентября 2020 года

Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областным законом от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», в целях подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области четвертого созыва участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области)

**ПОСТАНОВИЛА:**

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области четвертого созыва в единый день голосования 13 сентября 2020 года согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

### Председатель комиссии А.Ю.Зарецкая

### Секретарь комиссии Ю.В.Кухаренко

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  Постановлением участковой избирательной комиссии избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) от «25» июня 2020 года № 14/55 |

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области четвертого созыва

в единый день голосования 13 сентября 2020 года

###### *Дата выборов 13 сентября 2020 года*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | | | | **Исполнитель** |
| **По закону о выборах** | **Календарный** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| **1. Назначение выборов** | | | | | | |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов депутатов Совета депутатов Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области четвертого созыва (п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ[[1]](#footnote-1); п. 5 ст. 7 № 41-з[[2]](#footnote-2)) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | 25 июня 2020 года | | Совет депутатов Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов депутатов Совета депутатов Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области четвертого созыва  (п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 7 № 41-з) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | 26 июня 2020 года | | Совет депутатов Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | |
| 3. | Голосование  (п. 3 ст. 10 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 7 № 41-з) | Второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий органов местного самоуправления или депутатов указанных органов | 13 сентября 2020 года | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | |
| **2. Избирательные участки, участковые комиссии** | | | | | | |
| 4. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей  (п. 5 ст. 19 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 11 № 41-з) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией - не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 13 августа 2020 года, а в исключительных случаях - не позднее 9 сентября 2020 года | | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| 5. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования  (п. 7. ст. 19 № 67-ФЗ; п. 5 ст.11 № 41-з) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее  3 августа 2020 года | | | Глава администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| 6. | Формирование участковых комиссий на избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 3 статьи 11 № 41-з, из резерва составов участковых комиссий  (п. 11 ст. 27 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее  28 августа 2020 года, а в исключительных случаях – не позднее 12 сентября 2020 года | | | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| **3. Списки избирателей** | | | | | | |
| 7. | Направление сведений об избирателях в Участковую избирательную комиссию избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области  (п. 6 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 9 № 41-з) | Сразу после назначения дня голосования |  | Глава администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | | |
| 8. | Составление списков избирателей отдельно по каждому участку  (п. 7, 10,11, 12 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 7, 8, 9,10 ст. 9 № 41-з) | До передачи первого экземпляра списка избирателей участковым комиссиям |  | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | | |
| 9. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту участковым комиссиям  (п. 13 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее  2 сентября 2020 года | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | | |
| 10. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения  (п. 15 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 13 ст. 9 № 41-з) | За 10 дней до дня голосования | Со 2 сентября 2020 года | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | | |
| 11. | Уточнение списка избирателей  (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 12, 14 ст. 9 № 41-з) | После получения списка избирателей из участковой избирательной комиссии избирательного участка № 752 и до окончания времени голосования | Со 2 сентября 2020 года до 20 часов 13 сентября 2020 года | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | | |
| 12. | Направление в участковые комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей  (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 12 ст. 9 № 41-з) | В соответствии с порядком организации взаимодействия |  | Органы местного самоуправления, учреждения и организации, осуществляющие регистрацию (учет) избирателей | | |
| 13. | Подписание списка избирателей и заверение списка избирателей печатью участковой комиссии  (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п.12 ст.9 № 41-з) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее  12 сентября  2020 года | Председатель и секретарь Участковой избирательной комиссии избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | | |
| 14. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги)  (Каждая книга должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя)  (п.13 ст. 17 № 67-ФЗ; п.11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее  12 сентября  2020 года | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | | |
| **4. Политические партии** | | | | | | |
| 15. | Публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О  политических партиях» (далее – № 95-ФЗ) и № 67-ФЗ принимать участие в выборах депутатов Совета депутатов Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области в качестве избирательных объединений (по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов), и направление указанного списка в Участковую избирательную комиссию избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области  (п. 9 ст. 35 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не позднее  2 июля 2020 года | | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий | |
| **5. Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | | | | |
| 16. | Самовыдвижение кандидатов  Представление в Участковую избирательную комиссию избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области письменного уведомления по форме согласно приложению 1 к № 41-з и иных документов, необходимых для выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения, предусмотренных № 41-з)  (ст. 32, 33, 34 № 67-ФЗ; ст. 12, 13, 14 № 41-з | Период, который начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, не ранее 65 дней до дня голосования и заканчивается за 45 дней до дня голосования | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов с 9 июля 2020 года и до 21-00 часов 29 июля 2020 года | | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом | |
| 17. | Извещение Участковой избирательной комиссии избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов  (п. 2 ст. 35 № 67-ФЗ, п.п. «в» п. 1 ст. 27 № 95-ФЗ) | Заблаговременно до проведения мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов |  | | Избирательное объединение | |
| 18. | Выдвижение кандидатов избирательным объединением по семимандатному избирательному округу  (ст. 32, 33, 35 № 67-ФЗ; ст. 12, 13, 151, 152 № 41-з) | Период, который начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, не ранее 65 дней до дня голосования и заканчивается за 45 дней до дня голосования | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов с 9 июля 2020 года и до 21-00 часов 29 июля 2020 года | | Избирательное объединение | |
| 19. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по семимандатному избирательному округу либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован  (п. 142 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 51 ст. 152 № 41-з) | В течение трех дней со дня приема документов, ссылка на которые содержится в п. 142 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 51 ст. 152 № 41-з |  | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | |
| 20. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по семимандатному избирательному округу с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении  (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 52 ст. 152 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | |
| 21. | Представление в соответствии с пунктом 5 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктом 5 статьи 13 № 41-з в соответствующую избирательную комиссию документов, указанных соответственно в пунктах 22 и 3 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктах 1, 22 и 3 статьи 13 № 41-з  (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ; ст. 13, п. 52 ст. 152 № 41-з) | После заверения Участковой избирательной комиссией избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области списка кандидатов по семи мандатному избирательному округу |  | | Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов по десяти мандатному избирательному округу, либо по просьбе кандидата иные лица в случаях, указанных в пункте 5 статьи 33 № 67-ФЗ, пункте 5 статьи 13 № 41-з | |
| 22. | Изменение многомандатного избирательного округа, по которому кандидат первоначально был выдвинут, и подача письменного уведомления об этом в Участковую избирательную комиссию избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области  (п.5. ст. 35 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 151 № 41-з) | Не позднее чем за 5 дней до истечения периода, указанного в пункте 8 статьи 13 № 41-з | Не позднее 23 июля 2020 года | | Избирательное объединение с согласия кандидата, выдвинутого этим избирательным объединением семимандатного избирательного округа | |
| 23. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившихся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в Участковую избирательную комиссию избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов  (п. 11 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии муниципального образования муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | |
| 24. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, и представленные в Участковую избирательную комиссию избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 № 67-ФЗ, а также в иные документы для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению.  Замена представленных документов в случае, если они оформлены с нарушением требований закона.  Представление копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено пунктом 22 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктом 22 статьи 13 № 41-з, в случае ее отсутствия  (п. 11ст. 38 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за один день до дня заседания участковой избирательной комиссии избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | | Кандидат,  избирательное объединение | |
| 25. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям № 67-ФЗ, № 41-з и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата  (п. 18 ст. 38 № 67-ФЗ; п.5 ст.19 № 41-з) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | |
| 26. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в регистрации  (п. 23 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 19 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия окружной избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования\*) решения об отказе в регистрации кандидата |  | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | |
| **6. Статус кандидатов** | | | | | | |
| 27. | Представление в Участковую избирательную комиссию избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах  (п. 2 ст. 40 № 67-з; п. 2 ст. 20 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации |  | | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | |
| 28. | Назначение доверенных лиц  (п. 1 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 22 № 41-з) | После выдвижения кандидатов |  | | Кандидат,  избирательное объединение | |
| 29. | Представление доверенным лицом, являющимся государственным или муниципальным служащим, в соответствующую избирательную комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица (в том числе на период отпуска)  (п. 2 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 22 № 41-з) | До регистрации соответствующей избирательной комиссией доверенного лица |  | | Доверенное лицо кандидата (избирательного объединения), являющийся государственным или муниципальным служащим | |
| 30. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения и выдача им удостоверений  (п. 1, 3 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 1, 3 ст. 22 № 41-з) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | |
| 31. | Отзыв кандидатом, избирательным объединением назначенных ими доверенных лиц  (п. 3 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 22 № 41-з) | В любое время, уведомив об этом соответствующую комиссию |  | | Кандидат, избирательное объединение | |
| 32. | Реализация права кандидата на подачу письменного заявления о снятии своей кандидатуры  (п. 30 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 14 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 7 сентября 2020 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 11 сентября 2020 года | | Кандидат | |
| 33. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения  (п. 32 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 16 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 7 сентября 2020 года | | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | |
| **7. Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | | | |
| 34. | Представление в Участковую избирательную комиссию избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации  (п. 7, 8 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 4 июля 2020 года | | Орган исполнительный власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации | |
| 35. | Опубликование перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации  (п. 7 ст. 47 № 67-ФЗ) | После предоставления перечня органом исполнительный власти, уполномоченным на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |  | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | |
| 36. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)  (п. 3 ст. 46 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 25 № 41-з) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 8 сентября по 13 сентября 2020 года включительно | | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнаро-дующие) результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов, иные исследования, связанные с проводи-мыми выборами | |
| 37. | Публикация политической партии, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы Участковой избирательной комиссией избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области предвыборной программы не  менее чем в одном государственном или муниципальном периодическом печатном издании (соответственно уровню выборов), а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (п. 10 ст. 48 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 2 сентября 2020 года | | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | |
| 38. | Агитационный период  (п.1 ст. 48, п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 27, п. 1 ст. 28 № 41-з) | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года | | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, общественные объединения, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию | |
| 39. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях  (п. 2 ст. 49 № 67-ФЗ; п.2 ст. 28 № 41-з) | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов за одни сутки до дня голосования | С 15 августа 2020 года до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года | | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, общественные объединения, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию | |
| 40. | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в избирательную комиссию муниципального образования  (п. 6 ст. 50 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 29 июля 2020 года | | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий | |
| 41. | Декларирование общего объема печатной площади, которую периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей предвыборной агитации  (п. 2 ст. 30 № 41-з) | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 20 июля 2020 года | | Редакции периодических печатных изданий | |
| 42. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов  (п. 21 ст. 30 № 41-з) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 32 дня до дня голосования | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2020 года | | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц | |
| 43. | Предоставление в Участковую избирательную комиссию избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации  (п. 8 ст. 50 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 23 сентября 2020 года | | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации | |
| 44. | Подача уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»  (п. 2 ст. 53 № 67-ФЗ, ч.1 ст.7 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия |  | | Организатор публичного мероприятия | |
| 45. | Рассмотрение заявок на выделение помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями  (п. 5 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 31 № 41-з) | В течение трех дней со дня подачи заявки |  | | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, организация, имеющая на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, в собственности которой находится помещение | |
| 46. | Уведомление в письменной форме Участковой избирательной комиссии избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области о факте предоставления помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  (п. 4 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 4 ст. 31 № 41-з) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, организация, имеющая на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, в собственности которой находится помещение | |
| 47. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  (п. 41 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 41 ст. 31 № 41-з) | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | |
|  |  |  |  | |  | |
| 48. | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг и представление этих сведений в избирательную комиссию муниципального образования  (п. 11 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 32 № 41-з) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 29 июля 2020 года | | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | |
| 50. | Представление кандидатом в Участковую избирательную комиссию избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы  (п. 3 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 32 № 41-з) | До начала распространения указанных агитационных материалов |  | | Кандидат | |
| 51. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка  (п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 32 № 41-з) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 13 августа 2020 года | | Органы местного самоуправления по предложению Участковой избирательной комиссии избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | |
| 52. | Доведение перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка до сведения кандидатов  (п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 32 № 41-з) | После выделения указанных мест |  | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | |
| **8. Финансирование выборов** | | | | | | |
| 53. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительного органа муниципального образования, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей  (п. 1 ст. 57 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 8 июля 2020 года | | Администрация муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | |
| 54. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам  (п. 3 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 34 № 41-з) | После представления в Участковую избирательную комиссию избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области заявления кандидата, доверенности, выданной в порядке, установленном федеральными законами |  | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | |
| 55. | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) разрешения на открытие специального избирательного счета  (п. 1, 11 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 1, 11 ст. 34 № 41-з, Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области, утвержденный постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 29 мая 2014 года № 179/1203-5 (далее – Порядок) | После  письменного уведомления Участковой избирательной комиссии избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области о выдвижении (самовыдвижении) кандидата |  | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | |
| 56. | Открытие кандидатом (уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам) специального избирательного счета для формирования избирательного фонда  (п.п. 1, 11 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 1, 11 ст. 34 № 41-з; Порядок) | Незамедлительно после представления в филиал Сбербанка России, а при его отсутствии – в другую кредитную организацию, кандидатом (уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам) разрешения Участковой избирательной комиссией избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области  на открытие специального избирательного счета и иных документов, предусмотренных Порядком |  | | Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам);  филиал Сбербанка РФ, апри его отсутствии – другая кредитная организация, расположенная на территории избирательного округа | |
| 57. | Представление в Участковую избирательную комиссию избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда, первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств  (п. 9 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | | Кандидат | |
| 58. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования  (п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения |  | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | |
| 59. | Публикация копий финансовых отчетов кандидатов, переданных Участковой избирательной комиссией избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области (п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | После их получения |  | | Средства массовой информации | |
| 60. | Представление в Участковую избирательную комиссию избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, кандидату информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата  (п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 7 ст. 35 № 41-з) | Периодически по требованию Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, кандидата |  | | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата | |
| 61. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов кандидатов избирательной комиссии Участковую избирательную комиссию избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, а по избирательному фонду кандидата – также по требованию кандидата)  (п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 7 ст. 35 № 41-з) | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | В трехдневный срок, а с 9 сентября 2020 года – немедленно | | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата | |
| 62. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  (п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ; п.8 ст. 35 № 41-з) | Периодически до дня голосования | Периодически до 13 сентября 2020 года | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | |
| 63. | Опубликование передаваемых Участковой избирательной комиссией избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  (п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 35 № 41-з) | В течение трех дней со дня их получения |  | | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
| 64. | Размещение на сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств  (п. 13 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 13 ст. 34 № 41-з) | Периодически до дня голосования | Периодически до 13 сентября 2020 года | | Избирательная комиссия Смоленской области | |
| 65. | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в Участковую избирательную комиссию избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области  (п. 13 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 13. ст. 35 № 41-з) | В пятидневный срок со дня поступления представления в Участковую избирательную комиссию избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области |  | | Органы регистрацион-ного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие госуда-рственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммер-ческих организаций | |
| 66. | Возврат пожертвований (в полном объеме или той его части, которая превышает установленный областным законом № 41-з максимальный размер пожертвования), внесенных гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо внесенных с нарушением требований [пунктов 7](file:///C:\Users\наталья%20борисовна\Downloads\5-12-kalendarnyj-plan-2020.doc#Par1988) и [8](file:///C:\Users\наталья%20борисовна\Downloads\5-12-kalendarnyj-plan-2020.doc#Par1989) статьи 58 № 67-ФЗ, [пунктов 7](file:///C:\Users\наталья%20борисовна\Downloads\5-12-kalendarnyj-plan-2020.doc#Par1988) и [8](file:///C:\Users\наталья%20борисовна\Downloads\5-12-kalendarnyj-plan-2020.doc#Par1989) статьи 34 № 41-з, либо внесенных в размере, превышающем установленный № 41-з максимальный размер такого пожертвования  (п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 34 № 41-з) | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда |  | | Кандидат | |
| 67. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем, в доход местного бюджета  (п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 34 № 41-з) | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда |  | | Кандидат | |
| 68. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в его избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам  (п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 35 № 41-з) | После дня голосования до предоставления итогового финансового отчета | После 13 сентября 2020  года до представленияитогового финансового отчета | | Кандидат | |
| 69. | Перечисление в доход местного бюджета по письменному указанию Участковой избирательной комиссии избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) остатков неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата  (п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 35 № 41-з) | По истечении 60 дней со дня голосования | С 12 ноября 2020 года | | Кредитная организация | |
| 70. | Представление Участковой избирательной комиссии избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Совет депутатов Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области  (п. 5 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 23 сентября 2020 года | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) | |
| 71. | Представление Участковой избирательной комиссии избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Совет депутатов Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области  (п. 5 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) | |
| 72. | Представление в Совет депутатов Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Совет депутатов Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области  (п. 5 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) | |
| **9. Голосование и определение результатов выборов** | | | | | | |
| 73. | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  (п. 4 ст. 63 № 67-ФЗ;п. 3 ст. 38 № 41-з) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 23 августа 2020 года | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) | |
| 74. | Осуществление закупки избирательных бюллетеней  (п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ; ст. 38 № 41-з) | После утверждения формы, текста, числа избирательных бюллетеней |  | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) | |
| 75. | Изготовление избирательных бюллетеней по распоряжению Участковой избирательной комиссии избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области )  (п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 2ст. 38 № 41-з) |  |  | | Полиграфическая организация | |
| 76. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам Участковой избирательной комиссии избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области , осуществившей закупку бюллетеней, и уничтожения лишних избирательных бюллетеней  (п. 11 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 38 № 41-з) | Не позднее чем за два дня до получения от полиграфической организацииизбирательных бюллетеней |  | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) | |
| 77. | Оповещение членов, кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень, либо представителей таких кандидатов о месте и времени передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии, их выбраковке и уничтожении  (п. 14 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 12 ст. 38 № 41-з) | Заблаговременно до передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии |  | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) | |
| 78. | Передача избирательных бюллетеней по акту:  (п. 12, 13 ст. 63 № 67-ФЗ; п.10, 11 ст.38 № 41-з)  - Участковой избирательной комиссией избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) | В срок, установленный Участковой избирательной комиссией избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области), но не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования, на основании решения о распределении бюллетеней | Не позднее 31 августа 2020 года | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) | |
| 79. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (досрочного голосования) через средства массовой информации или иным способом.  (п. 2 ст. 64 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 39 № 41-з) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования.  При проведении досрочного голосования – не позднее чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 2 сентября 2020 года.  При проведении досрочного голосования – не позднее 27 августа 2020 года | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) | |
| 80. | Проведение досрочного голосования в помещении Участковой избирательной комиссией избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) (ст. 65 № 67-ФЗ; ст. 391 № 41-з) | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования | Со 2 по 12 сентября 2020 года | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) | |
| 81. | Проведение голосования в день голосования  (п. 1 ст. 64 № 67-ФЗ; п.2. ст. 7, п.1 ст. 39 № 41-з) | Второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий органов местного самоуправления или депутатов указанных органов с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | 13 сентября 2020 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) | |
| 82. | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования  (п. 5 ст. 66 № 67-ФЗ, п. 5 ст. 41 № 41-з) | В любое время в течение 10 дней до дня голосования,  но не позднее  чем за шесть часов до окончания времени голосования | В любое время с 3 сентября 2020 года,  но не позднее  14 часов по  местному времени  13 сентября  2020 года | | Избиратели, включенные в список избирателей на соответствующем избирательном участке, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования | |
| 83. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (в двух экземплярах)  (ст. 68 № 67-ФЗ; ст. 43 № 41-з) | Сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |  | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) | |
| 84. | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования по требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 № 67-ФЗ  (п. 29 ст. 68 № 67-ФЗ; п. 29 ст. 43 № 41-з) | После подписания протокола об итогах голосования |  | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) | |
| 85. | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в Участковую избирательную комиссию избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области (п. 30 ст. 68 № 67-ФЗ, п. 30 ст. 43 № 41-з, п.1 ст. 45 № 41-з) | Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий |  | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) | |
| 86. | Определение результатов выборов депутатов Совета депутатов Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области по семимандатному избирательному округу  (п. 1 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 45 № 41-з) | Не позднее чем на 3 день со дня голосования | Не позднее 15 сентября 2020 года | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) | |
| 87. | Направление общих данных о результатах выборов депутатов Совета депутатов Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области по семимандатному избирательному округу в средства массовой информации  (п. 2 ст. 47 № 41-з, п.2. ст.72 № 67-ФЗ) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Не позднее 16 сентября 2020 года | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) | |
| 88. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области по семимандатному избирательному округу, о результатах выборов  (п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 45 № 41-з) | После определения результатов выборов |  | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) | |
| 89. | Представление в Участковую избирательную комиссию избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Совета депутатов Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей  (п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 45 № 41-з) | В пятидневный срок после извещения кандидата об избрании его депутатом представительного органа муниципального образования |  | | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Совета депутатов Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области | |
| 90. | Официальное опубликование результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов через средства массовой информации  (п. 3 ст. 72 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 47 № 41-з) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее 13 октября 2020 года | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) | |
| 91. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов депутатов Совета депутатов Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области данных, которые содержатся в протоколах Участковой избирательной комиссии избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах участковых комиссий об итогах голосования и на основании которых определялись результаты выборов в окружных избирательных комиссиях (избирательная комиссия муниципального образования\*)  (п. 4 ст. 72 № 67-ФЗ; п. 4 ст. 47 № 41-з) | В течение двух месяцев со дня голосования | В течение двух месяцев со дня голосования, но не позднее 13 ноября 2020 года | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №752 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области) | |

1. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-1)
2. Областной закон от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области». [↑](#footnote-ref-2)