Совет депутатов ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения ШУМЯЧСКОГО района Смоленской области

## РЕШЕНИЕ

от  27.05. 2016 г.                                                                     № 20

с. Первомайский

| О плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 гг. |  |
| --- | --- |

Заслушав и обсудив сообщения Главы муниципального образования  Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области Савкова К. И., директора МУП «Коммунальщик» МО «Шумячский район» Смоленской области  Гайкова П. И. о плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  на территории Первомайского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг., Совет депутатов Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг.

2. Настоящее решение вступает в силу   с момента его принятия.

Глава муниципального образования

Первомайского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                                      К. И. Савков

СОГЛАСОВАНО                                                 УТВЕРЖДАЮ

Глава  муниципального образования             Директор МУП «Коммунальщик»

Первомайского сельского поселения             МО «Шумячский район»

Шумячского района Смоленской                   Смоленской области

области

__________________ К. И. Савков             __________________П. И. Гайков

«25» ___05___ 2016 г.                                  «____»_____________2016г.

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно–коммунального хозяйства  на территории Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области к работе в осенне – зимний период 2016-2017 года

| № п/п | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первомайское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | - Водоснабжение |  |  |  | Главный инженер МУП Коммунальщик» Германов А. А., мастер по теплоснабжению МУП «Коммунальщик» Богрянцева С. В., слесарь КИПиА МУП «Коммунальщик» Давыдов Л. Б. |
| 1.1 | Замена и установка задвижек диаметром 100 м | шт. | 5 | до 10 августа 2016г. |  |
| 1.2 | Ремонт водопроводных колодцев (оголовков с частичной заменой кирпичной кладки) | шт. | 3 | до 30 июля 2016г. |  |
| 1.3 | Текущий ремонт водозаборных колонок | шт. | 3 | до 30 сентября 2016г. |  |
|  | - Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. Советская, ул. Никольская очистка канализационных колодцев | Шт. | 8 | до 31 июля 2016г. |  |
| 2.2 | Текущий ремонт оголовок канализационных колодцев с заменой кирпичной кладки, оштукатуривание и ремонт гидроизоляции. (ул. Гагарина, ул. Советская, ул. Никольская) | шт. | 5 | До 31 июля 2016г. |  |
|  | - Сети теплоснабжения |  |  |  |  |
| 3.1 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции на теплотрассах ул.Никольская, Гагарина, | систем | 2 | до 20 сентября 2016г. |  |
| 3.2 | Произвести ревизию и ремонт арматуры в тепловых камерах теплосетей, | един. | 48 | до 30 июля 2016г. |  |
| 3.3 | Произвести шурфовку тепловых сетей с целью оценки состояния трубопроводов и установления необходимости их замены | шурф. | 3 | до 15 июня 2016г. |  |
|  | - Отопительные котельные |  |  |  |  |
| 4.1 | Чистка и промывка водогрейных котлов | шт. | 8 | До 31 июля 2016г. |  |
| 4.2 | Очистка и текущий ремонт теплообменной аппаратуры (пластинчатых теплообменников) | шт. | 8 | до 31 июля 2016г. |  |
| 4.3 | Текущий ремонт арматуры, промывка фильтров в системах подпитки, ХВО, ХВС, ГВС и отопления | шт. | 114 | до 30 августа 2016г. |  |
| 4.4 | Текущий ремонт насосов | шт. | 24 | до 30 августа 2016г. |  |
| 4.5 | Ревизия и текущий ремонт газового оборудования котельной и газопроводов (проверка кранов на плотность, набивка сальников, ревизия и замена прокладок, проверка срабатывания ПЗК) |  |  | до 30 августа 2016г. |  |
| 4.6 | Ревизия и ремонт электрооборудования (проверка всех контактных соединений, ревизия подшипников электродвигателей, проверка состояния изоляции электроустановок) |  |  | до 30 сентября 2016г. |  |
| 4.7 | Проверка и настройка параметров срабатывания автоматики безопасности и регулирования технологических параметров |  |  | до 30 сентября 2016г. |  |
| 4.8 | Ремонт сети освещения (рабочего и аварийного) |  |  | до 30 сентября 2016г. |  |
| 4.9 | Гидравлические испытания котлов, трубопроводов и теплообменного оборудования. Получение паспорта готовности котельных к отопительному сезону. |  |  | до 10 сентября 2016г. |  |