АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» 05  2016 года  № 114

c. Первомайский

Об утверждении сведений по выполнению плана и отчет по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2015 год

В соответствии с  постановлениями Администрации Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 15.11.2013г. №84 « Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области», от 17.05.2016г. № 111 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки  эффективности реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области»

Администрация Первомайского  сельского поселения Шумячского района Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить Сведения по выполнению плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2015 год  согласно приложению №1.

- Утвердить отчет  по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2015 год  согласно приложению №2.

Глава муниципального образования

Первомайского  сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                            К.И. Савков

Приложение №1

|  | СВЕДЕНИЯ о выполнении плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Источник финанси-рования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  | план 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освое-ния | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Первомайского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» | средства местного бюджета | 4333,2 | 4215,5 | 97,3 | 100,0 | 97,3 | х |
| 1.1. | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | средства местного бюджета | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2. | Содержание и ремонт дорог в границах поселений | средства местного бюджета | 318,2 | 313,7 | 98,6 | 100,0 | 98,6 |  |
| 1.3. | Содержание и ремонт уличного освещения | средства местного бюджета | 1227,5 | 1224,2 | 99,7 | 100,0 | 99,7 |  |
| 1.4. | Организация и содержание мест захоронений | средства местного бюджета | 50,0 | 49,4 | 98,8 | 100,0 | 98,8 |  |
| 1.5. | Мероприятия в области благоустройства | средства местного бюджета | 18,2 | 18,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.6. | Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма | средства местного бюджета | 8,7 | 8,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.7. | Содержание и ремонт дорог в границах поселений за счет средств дорожного фонда | средства местного бюджета | 626,5 | 526,9 | 84,1 | 100,0 | 84,1 |  |
| 1.8. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | средства местного бюджета | 124,0 | 123,7 | 99,7 | 100,00 | 99,7 |  |
| 2. | Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, содержание аппарата" | средства местного бюджета | 1957,1 | 1947,7 | 99,5 | 100,0 | 99,5 |  |

Приложение №2

Отчет

по оценке эффективности  реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2015 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия и критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по программе | Значение критерия оценки эффективности по факту | гр. 4/гр. 3 ( %) | Интегральный показа- тель оценки эффективности(баллы) | Качественная характе- ристика Программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселений | 3000,00 | 3000,00 | 100,0% | 50 | эффективная |
| 2 | Содержание и ремонт дорог в границах поселений | 318195,00 | 313715,02 | 98,6% | 50 | эффективная |
| 3 | Содержание и ремонт уличного освещения | 1227516,00 | 1224228,05 | 99,7% | 50 | эффективная |
| 4 | Организация и содержание мест захоронений | 50000,00 | 49457,95 | 98,9% | 50 | эффективная |
| 5 | Мероприятия в области благоустройства | 18166,00 | 18165,18 | 100,0% | 50 | эффективная |
| 6 | Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма | 8668,00 | 8668,00 | 100,0% | 50 | эффективная |
| 7 | Содержание и ремонт дорог в границах поселений за счет средств дорожного фонда | 626532,00 | 526912,84 | 84,0% | 50 | эффективная |
| 8 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 124050,00 | 123697,28 | 99,7 | 50 | эффективная |