АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЙКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                              ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05 июня  2017 года                                                                                               № 67

О внесении изменений в постановление Администрации Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 29.05.2017 № 66 «Об утверждении сведений по выполнению плана и отчет по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2016 год»

- Администрация Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

- П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 29.05.2017 № 66 «Об утверждении сведений по выполнению плана и отчет по оценки эффективности  реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2016 год» следующие изменения:

1) изложить приложение № 1 Сведения по выполнению плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2016 год» в новой редакции  (прилагается).

Глава муниципального образования

Надейковичского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                                                  И. Г.Лесникова

|  | СВЕДЕНИЯ о выполнении плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
|  |  |  | план 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

Приложение № 1

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение деятельности Администрации Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, содержание аппарата | средства местного бюджета | 1192,241 | 1191,729 | 100 | 100,0 | 100,0 | х |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения | средства местного бюджета | 6,539 | 6,539 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселений | средства местного бюджета | 10,0 | 10,0 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Содержание и ремонт дорог в границах поселений за счет средств бюджета поселения | средства местного бюджета | 7,834 | 7,834 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Содержание и ремонт дорог в границах поселений за счет средств дорожного фонда | средства местного бюджета | 551,546 | 473,201 | 85,7 | 100,0 | 85,7 | Экономия денежных средств, для использования в следующем периоде |
| 6 | Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | средства областного бюджета | 11205,100 | 11205,100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | средства местного бюджета | 21,225 | 21,225 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | средства местного бюджета | 7,514 | 7,513 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8 | Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории поселения | средства местного бюджета | 3,795 | 3,794 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9 | Содержание и ремонт уличного освещения | средства местного бюджета | 219,220 | 219,219 | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Организация и содержание мест захоронений | средства местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 100 | 100 | 100 |  |
| Итого |  |  | 13230,014 | 13151,154 | 99,4 | 100,0 | 99,4 |  |