АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ШУМЯЧСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2025г. № 302

пгт. Шумячи

| Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области, в целях совершенствования программно-целевого принципа организации бюджетного процесса, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области от 14.01.2025 №23 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»,

## Администрация муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области

## П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области.

2. Признать утратившим силу постановления Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области:

- от 05.12.2017 №752 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»;

- от 12.03.2018 г. № 131 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»;

- от 08.11.2018 г. № 537 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»;

- от 14.11.2018 г. № 546 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»;

- от 19.12.2018 г. № 597 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»;

- от 13.02.2019 г. № 50 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»

- от 26.03.2019 г. № 163 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»

- от 07.06.2019 г. № 281 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»;

- от 09.10.2019 г. № 453 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»;

- от 26.12.2019 г. № 614 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»

- от 13.02.2020 г. № 74 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»;

- от 11.03.2020 г. № 138 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»;

- от 02.07.2020 г. № 342 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»;

- от 29.10.2020 г. № 523 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»;

- от 28.12.2020 г. № 658 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»;

- от 04.02.2021 г. № 54 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»

- от 24.08.2021 г. № 358 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»;

- от 14.10.2021 г. № 441 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»;

- от 26.10.2021 г. № 470 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»;

- от 27.12.2021 г. № 586 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»;

-  от 25.03.2022 г. № 162 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»;

- от 26.12.2022 г. № 577 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»;

- от 25.07.2023 г. № 325 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»;

- от 07.08.2023 г. № 336 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»;

- от 15.11.2023 г. № 528 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области»;

- от 12.08.2024 г. № 350 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Шумячский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                              Д.А. Каменев

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области от 25.03.2025г. № 302

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области»

Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодекса Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартирных проездов имеет высокую степень  износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Шумячского муниципального округа многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. В ряде дворов отсутствуют освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок.

Высокое качество жизни и здоровья населения могут быть обеспечены только при условии комплексного решения проблем благоустройства территории Шумячского муниципального округа. В настоящее время места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения.

Для создания благоприятных, здоровых и культурных условий для жизни и досуга населения, повышения комфортности проживания в Шумячском муниципальном округе необходимо благоустройство общественных территорий.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды проживания населения, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий, внутриквартальных территорий, территорий общего пользования.

В настоящее время требуется комплексный подход к благоустройству территории, включающий в себя:

1) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, включая минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, а именно:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок;

- ремонт и (или) устройство тротуаров,

- устройство и (или) ремонт водоотводных лотков, водостоков, канав, замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, регулирование высотного положения крышек колодцев;

- ремонт и (или) устройство площадок для мусорных контейнеров.

2) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, включая дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, а именно:

- устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок;

- 	ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и (или) установка пандусов;

- озеленение территорий;

3) обустройство мест массового посещения граждан (благоустройство общественных территорий), а именно:

-  благоустройство и освещение парков, скверов;

- благоустройство кладбищ, пустырей, мест для купания (пляжей), муниципальных рынков, территорий вокруг памятников;

-  ремонт памятников;

- реконструкцию многофункциональных общественных спортивных объектов (стадионов или детских спортивно-игровых площадок), пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (установка скамеек, урн) на конкретных улицах;

- благоустройство (обустройство) междворовых пространств;

- обустройство родников;

- обустройство фонтанов;

- благоустройство (обустройство) иных территорий и объектов.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Необходимость проведения мероприятий по благоустройству территорий обусловлена следующими факторами:

На состояние объектов благоустройства оказывают влияние отрицательные природные факторы, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия, направленные на поддержание уровня комфортности проживания граждан.

Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

Также одной из проблем благоустройства территории является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Мероприятия по проведению инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Шумячского муниципального округа, осуществляются Администрацией муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области в соответствии с правилами благоустройства территории и порядком проведения такой инвентаризации.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории поселения, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории поселения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

В соответствии с государственными приоритетами цель настоящей муниципальной программы формулируется следующим образом:

- повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области.

Достижение поставленной цели требует формирования комплексного подхода, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям, участникам и результатам мероприятий.

Состав показателей и индикаторов муниципальной программы определен исходя из:

- наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации муниципальной программы;

- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий муниципальной программы;

- наличия формализованных методик расчета значений показателей и индикаторов муниципальной программы.

Перечень показателей и индикаторов муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя и/или индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие системы муниципального управления.

Показатели и индикаторы муниципальной программы являются интегральными (синтезированными), достижение которых обеспечивается путем выполнения (реализации) муниципальной программы.

К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

- площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

- количество благоустроенных общественных территорий;

- площадь благоустроенных общественных территорий;

- доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования;

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 54 единиц;

- площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 25600 квадратных метров;

- количество благоустроенных общественных территорий – 4 единицы;

-  площадь благоустроенных общественных территорий – 2,64 гектаров;

- доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы – 90 процентов;

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования – 20 процентов;

доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – 20 процентов.

- повышение профессионального уровня работников органов местного самоуправления.

Радел 2. Паспорт муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области»

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области»

1.Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2025-2027 года |
| Цели муниципальной программы | повышение уровня благоустройства дворовых территорий; повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | Общий объем финансирования составляет 11 061,7 тыс. рублей Этап I: 2025-2027 года общий объем финансирования- 11 061,7 тыс. руб.: 2025 год (всего) – 4 043,1рублей, из них: - средства федерального бюджета – 1 468,8 тыс. рублей; - средства областного бюджета – 2 128.8 тыс. рублей; - средства бюджета муниципального образования – 445,4 тыс. рублей; - средства внебюджетных источников – 0,0 рублей; 2026 год (всего) – 3 538,4 тыс. рублей; - средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; - средства областного бюджета – 3 538,4 тыс. рублей; - средства бюджета муниципального образования – 0,00 тыс. рублей 2027 год (всего) – 3 480,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; - средства областного бюджета – 3 480,3 тыс. рублей; - средства бюджета муниципального образования – 0,00 тыс. рублей. |
| Влияние на достижение целей муниципальных программ | - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; - площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; - количество благоустроенных общественных территорий; - площадь благоустроенных общественных территорий; - доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования; - доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |

2. Показатели муниципальной программы

| Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующему очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, кв.м | 0.00 | 2013,0 | 0,00 | 0,00 |
| Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м | 0 | 1132,0 | 0 | 0 |
| Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования % | 0 | 20 | 20 | 20 |
| Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 1.1 | Задача 1 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды | Мероприятия по благоустройству общественных территорий | - количество благоустроенных общественных территорий; - площадь благоустроенных общественных территорий. |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и комфорта городской среды» |  |  |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 2.1. | Задача 1 Расходы на благоустройство мест массового отдыха людей | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; - Благоустройство общественных территорий; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования - доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; - площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; - количество благоустроенных общественных территорий; - площадь благоустроенных общественных территорий; - доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования; доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |
| 2.2 | Задача 2 Расходы на проведение мероприятий, направленных на устройство детских игровых площадок | Мероприятия по благоустройству детских игровых площадок | - количество благоустроенных детских игровых площадок; - площадь благоустроенных детских игровых площадок. |

4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (этапам) реализации ( тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2025 год | 2026 | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 11 061,7 | 4 043,1 | 3 538,3 | 3 480,3 |
| федеральный бюджет | 1 468,8 | 1 468,8 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 9 147,4 | 2 128,8 | 3 538,3 | 3 480,3 |
| Бюджет муниципального образования | 445,5 | 445,5 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области»

Сведения о показателях муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Шумячского муниципального округа Смоленской области», с комплексом процессных мероприятий. | Показатели муниципальной программы с комплексом процессных мероприятий доведены в установленном порядке по кодам бюджетной классификации, согласно бюджетной росписи, открытой по местному бюджету муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области, согласно решению Шумячского Окружного Совета депутатов № 76 от 25.12.2024г. |

Приложение № 2

к Паспорту муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области»

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

1. Общие положения

| Руководитель регионального проекта | Администрация муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области |

2. Показатели реализации регионального проекта

| Название результата, единица измерения | Базовое значение значения результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение значения результата на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация программ формирования современной городской среды (усл. ед.) | 0 | 1 | 1 | 1 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Повышение качества и комфорта городской среды»

1. Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Администрация муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год 2025 г. | 1-й год планового периода 2026 г. | 2-й год планового периода 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (тыс. руб.) | 0 | 1468,8 (фед.б-т) 45,4 (обл.б-т) 0,2 (б-т мо) | 1455,00 обл. б-т | 1397,0 обл б-т |
| 1.1 Реализация программ формирования современной городской среды (тыс. руб.) | 0 | 1468,8 (фед.б-т) 45,4 (обл.б-т) 0,2 (б-т мо)) | 1455,00 | 1397,0 обл б-т |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и комфорта городской среды» (тыс.руб.) | 0 | 2083,3 (обл.м-т) 445,4 (б-т мо) | 2083,3 (обл.б-т) 0.0 | 2083,3 (обл.б-т) 0.0 |
| 2.1. Расходы на благоустройство мест массового отдыха людей» (тыс.руб.) | 0 | 335,7 (б-т мо) | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Расходы на проведение мероприятий, направленных на устройство детских игровых площадок (тыс.руб.) | 0 | 2083,3 (обл.б-т) 109,7 (б-т мо) | 2083,3 (обл.б-т) | 2083,3 (обл.б-т) |

Приложение № 3

к Паспорту муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области»

Финансирования структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Наименование | Участник государственной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию Муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1. Реализация программ формирования современной городской среды (тыс. руб.) | Администрация муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области | Федеральный бюджет; Областной бюджет; Бюджет МО | 1 468,8 2 897,4 0,2 | 1 468,8 45,4 0,2 | 0.00 1 455,0 | 0.00 1 397,0 |
|  | Итого по региональному проекту |  |  | 4 366,4 | 1 514,4 | 1 455,0 | 1397,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и комфорта городской среды» |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1. Расходы на благоустройство мест массового отдыха людей (тыс. руб.) | Администрация муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области | Бюджет МО | 335,7 | 335,7 | 0,00 | 0.00 |
|  | Результат 2. Расходы на проведение мероприятий, направленных на устройство детских игровых площадок (тыс.руб.) | Администрация муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области | Областной бюджет; Бюджет МО | 6 249,9 109,7 | 2 083,3 109,7 | 2 083,3 0 | 2 083,3 0 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  | 6 695,3 | 2 528,7 | 2 083,3 | 2 083,3 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет бюджет МО внебюджетные источники |  |  | 11 061,7 1 468,8 9 147,4 445,5 | 4 043,1 1 468,8 2 128,8 445,5 | 3 538 ,3 0,00 3 538,3 0,00 | 3 480,3 0,00 3 480,3 0,00 |

# ПЛАН-ГРАФИК

# реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата/ | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Плановое значение результата/показателя реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев | на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (тыс.руб.) |  | Федеральный бюджет; Областной бюджет; Бюджет МО | 734,41 22,7 0,1 | 1 101,6 34,0 0,1 | 1 468,8 45,4 0,2 | x | x | x |
| 1.1. | Результат 1 Реализация программ формирования современной городской среды (тыс. руб.) |  | Федеральный бюджет; Областной бюджет; Бюджет МО | 734,41 22,7 0,1 | 1 101,6 34,0 0,1 | 1 468,8 45,4 0,2 | x | x | x |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и комфорта городской среды» (тыс. руб.) |  | Областной бюджет Бюджет МО | 1 041,7 222,7 | 1 562,5 334,0 | 2 083,3 445,4 | x | x | x |
| 2.1. | Показатель реализации Расходы на благоустройство мест массового отдыха людей (тыс. руб.) |  | Бюджет МО | 167,9 | 251,8 | 335,7 | x | x | x |
| 2.2 | Показатель реализации Расходы на проведение мероприятий, направленных на устройство детских игровых площадок (тыс. руб.) |  | Областной бюджет; Бюджет МО | 1 041,7 54,8 | 1 562,5 82,2 | 2 083,3 109,7 | х | х | х |

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы

| № п/п | Адрес (наименование) общественной территории |
| --- | --- |
| 1 | п. Шумячи, ул. Парковая, (стадион) |

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы

| № п/п | Адрес (наименование) общественной территории |
| --- | --- |
| 1 | п. Шумячи, ул. Садовая, д. 27 |
| 2 | п. Шумячи, ул. Маяковского, д. 3 |
| 3 | п. Шумячи, ул. Интернациональная, д.2 |
| 4 | п. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 8 |
| 5 | п. Шумячи, ул. Базарная, д. 51 |
| 6 | п. Шумячи, ул. Высокая, д. 15 |
| 7 | п. Шумячи, ул. Базарная, д. 50 |
| 8 | п. Шумячи, ул. Высокая, д. 5-а |
| 9 | п. Шумячи, ул. Высокая, д. 24 |
| 10 | п. Шумячи, ул. Базарная, д. 21 |
| 11 | п. Шумячи, ул. Высокая, д. 20 |
| 12 | п. Шумячи, ул. Базарная, д. 53 |
| 13 | п. Шумячи, ул. Садовая, д. 25 |
| 14 | п. Шумячи, ул. Базарная, д. 49 |
| 15 | п. Шумячи, ул. Базарная, д. 54 |
| 16 | п. Шумячи, ул. Высокая, д. 7 |
| 17 | п. Шумячи, ул. Высокая, д. 8 |
| 18 | п. Шумячи, ул. Высокая, д. 11 |
| 19 | п. Шумячи, ул. Высокая, д. 18 |
| 20 | п. Шумячи, ул. Интернациональная, д.6 |
| 21 | п. Шумячи, ул. Комсомольская. д. 24 |
| 22 | п. Шумячи, ул. Маяковского, д. 1 |
| 23 | п. Шумячи, ул. Маяковского, д. 9 |
| 24 | п. Шумячи, ул. Маяковского, д. 9-а |
| 25 | п. Шумячи, ул. Маяковского, д. 11-а |
| 26 | п. Шумячи, ул. Заводская, д. 1 |
| 27 | п. Шумячи, ул. Заводская, д. 5 |
| 28 | п. Шумячи, ул. Заводская, д. 8 |
| 29 | п. Шумячи, ул. Понятовская, д. 10 |
| 30 | п. Шумячи, ул. Понятовская, д. 41 |
| 31 | п. Шумячи, ул. Пионерская, д. 7 |
| 32 | п. Шумячи, ул. Пионерская, д.9 |
| 33 | п. Шумячи, ул. Садовая, д. 9 |
| 34 | п. Шумячи, ул. Садовая, д. 9а |
| 35 | п. Шумячи, ул. Садовая, д. 11 |
| 36 | п. Шумячи, ул. Садовая, д. 14 |
| 37 | п. Шумячи, ул. Садовая, д. 16 |
| 38 | п. Шумячи, ул. Садовая, д. 20 |
| 39 | п. Шумячи, ул. Базарная, д. 15 |
| 40 | п. Шумячи, ул. Садовая, д. 41а |
| 41 | п. Шумячи, ул. Советская, д. 80 |
| 42 | п. Шумячи, ул. Советская, д. 85 |
| 43 | п. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 3 |
| 44 | п. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 5 |
| 45 | п. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 15 |
| 46 | п. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 16 |
| 47 | п. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 16а |
| 48 | п. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 18 |
| 49 | п. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 20 |
| 50 | п. Шумячи, ул. Санаторная школа, д. 2 |
| 51 | п. Шумячи, ул. Санаторная школа, д. 3 |
| 52 | п. Шумячи, ул. Санаторная школа, д. 4 |
| 53 | п. Шумячи, ул. Школьная, д. 5 |
| 54 | п. Шумячи, ул. Пионерская, д. 1а |