АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 11  » __04__   2018 года  №   _19_

c. Первомайский

Об утверждении сведений по выполнению плана и отчет по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2017 год

В соответствии с  постановлениями Администрации Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 15.11.2013г. №84 « Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области», от 17.05.2016г. № 111 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки  эффективности реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области»

Администрация Первомайского  сельского поселения Шумячского района Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить Сведения по выполнению плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2017 год  согласно приложению №1.

- Утвердить отчет  по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2017 год  согласно приложению №2.

Глава муниципального образования

Первомайского  сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                            К.И. Савков

Приложение №1

|  | СВЕДЕНИЯ о выполнении плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Источник финанси-рования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  | план 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освое-ния | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Первомайского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» | средства местного бюджета | 4735,7 | 4375,0 | 92,4 | 100,0 | 92,4 | х |
| 1.1. | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Содержание и ремонт дорог за счет средств бюджета поселения | средства местного бюджета | 251,6 | 214,9 | 85,4 | 100,0 | 85,4 |  |
| 1.3. | Содержание и ремонт уличного освещения | средства местного бюджета | 968,4 | 964,0 | 99,5 | 100,0 | 99,5 |  |
| 1.4. | Организация и содержание мест захоронений | средства местного бюджета | 30,0 | 28,6 | 95,0 | 100,0 | 95,0 |  |
| 1.5. | Мероприятия в области благоустройства | средства местного бюджета | 119,2 | 118,2 | 99,2 | 100,0 | 99,2 |  |
| 1.6. | Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма | средства местного бюджета | 6,5 | 6,4 | 98,5 | 100,0 | 98,5 |  |
| 1.7. | Содержание и ремонт дорог в границах поселений за счет средств дорожного фонда | средства местного бюджета | 1275,7 | 1049,6 | 82,3 | 100,0 | 82,3 |  |
| 1.8. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | средства местного бюджета | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Обеспечивающая подпрограмма | средства местного бюджета | 1964,2 | 1873,7 | 95,0 | 100,0 | 95,0 |  |
| 3. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2017 годы на территории Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории поселения» | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории поселения» | средства местного бюджета | 20,0 | 19,5 | 97,5 | 100,0 | 97,5 |  |

Приложение №2

Отчет

по оценке эффективности  реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2014-2020 годы» за 2017 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия и критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по программе | Значение критерия оценки эффективности по факту | гр. 4/гр. 3 ( %) | Интегральный показа- тель оценки эффективности(баллы) | Качественная характе- ристика Программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселений | 0,00 | 0,00 | 100,0% | 50 | эффективная |
| 2 | Содержание и ремонт дорог за счет средств бюджета поселения | 251603,00 | 214924,00 | 85,4% | 50 | эффективная |
| 3 | Содержание и ремонт уличного освещения | 968352,00 | 963971,22 | 99,5% | 50 | эффективная |
| 4 | Организация и содержание мест захоронений | 30000,00 | 28578,00 | 95,3% | 50 | эффективная |
| 5 | Мероприятия в области благоустройства | 119232,00 | 118231,56 | 99,2% | 50 | эффективная |
| 6 | Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма | 6500,00 | 6415,00 | 98,7% | 50 | эффективная |
| 7 | Содержание и ремонт дорог в границах поселений за счет средств дорожного фонда | 1275695,88 | 1049633,96 | 82,3% | 50 | эффективная |
| 8 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 100100,00 | 100081,80 | 100,0% | 50 | эффективная |