АДМИНИСТРАЦИЯ СТУДЕНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19 сентября 2019 года                            № 25

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

по  повышению    значений   показателей      доступности

для   инвалидов   объектов   и услуг в сфере деятельности

администрации     Студенецкого    сельского     поселения

Шумячского района Смоленской области на 2019-2022гг.

Руководствуясь  Федеральными законами от 24.11.1995  года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 06.10.2003      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», Уставом Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области Администрация Студенецкого   сельского поселения Шумячского района Смоленской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности администрации Студенецкого  сельского поселения  Шумячского района Смоленской области на 2019 – 2022 годы.

2. Настоящее постановление вступает в  силу  после  дня  его  официального опубликования в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области «Информационный вестник Студенецкого сельского поселения».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Студенецкого сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                                  Н.М. Панова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Студенецкого     сельского     поселения

Шумячского района Смоленской области

от «19» сентября  2019 г. № 25

План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере  деятельности администрации

Студенецкого сельского поселения Шумячского района

Смоленской области на 2019 – 2022 годы

          - Общее описание «дорожной карты»

1. План мероприятий «дорожная карта по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» (далее - «дорожная карта») направлен на обеспечение доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и создание условий для беспрепятственного пользования услугами, предоставляемыми на объектах.

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми  являются следующие основные категории инвалидов, в том числе детей-инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении;

- формирование доступной среды для инвалидов к информационным технологиям, учреждениям социальной сферы;

- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления муниципальных услуг инвалидам;

- обеспечение доступности для инвалидов и детей-инвалидов к услугам культуры, искусства, а также создание возможностей развивать и использовать их творческий, художественный потенциал;

- развитие социального партнерства между органами местного самоуправления Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области и общественными организациями инвалидов.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации «дорожной карты» с 2019 по 2022 год.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп  граждан, обеспечить полноценную интеграцию детей- инвалидов с обществом, повысить доступность и качество услуг для инвалидов, преодолеть социальную разобщенность.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, утвержденных решением Совета депутатов Студенецкого  сельского поселения Шумячского района Смоленской области о бюджете сельского поселения на соответствующий год. При сокращении или увеличении ассигнований на реализацию мероприятий «дорожной карты», в установленном порядке вносятся  предложения о корректировке перечня мероприятий.

Руководители органов, определенные исполнителями мероприятий «дорожной карты», несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

Контроль за исполнением «дорожной карты» и оценку эффективности реализации осуществляет администрация Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

- Повышение значений показателей доступности объектов и услуг

для инвалидов

| Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерение | Значение показателей |  |  |  | Ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объктов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| Доля административных регламентов оказания муниципальных услуг, содержащих требование по обеспечению условий доступности в общем количестве реализуемых административных регламентов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| Количество административных зданий, оборудованных кнопкой вызова | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | Администрация Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| Количество административных зданий, оборудованных пандусами и поручнями | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | Администрация Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| Количество парковочных мест, специально оборудованных для автотранспорта инвалидов | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области |

3.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Мероприятия по этапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мониторинга доступности объектов социальной нфраструктуры |  | Администрация Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области | 2019-2022 годы | Выявление нарушений требований доступности с целью устранения |
| 1.2 | Оборудование пандусами и поручнями входов административных зданий | СП 59.13330.2011 Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 | Администрация Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области | 2020-2022 годы | Создание доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников |
| 1.3 | Оборудование кнопки вызова на входе в административные здания | СП 59.13330.2011 | Администрация Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области | 2020 год | Создание доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности, предоставляемых инвалидам услуг, с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение инструктирования (обучения) сотрудников учреждений, редоставляющих услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах |  | Администрация Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области | 2019-2022 годы | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |