АДМИНИСТРАЦИЯ СТУДЕНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                              ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20 апреля  2021 года                                                               № 13

Об утверждении сведений по выполнению плана и отчет по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области» за 2020 год

В соответствии с  постановлениями Администрации Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 11.11.2013г. №50 « Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области», от 30.05.2016г. № 57 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки  эффективности реализации муниципальных программ Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области»

# Администрация Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области   П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить Сведения по выполнению плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области» за 2020 год  согласно приложению №1.

- Утвердить отчет  по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области» за 2020 год  согласно приложению №2.

Глава муниципального образования

Студенецкого сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                                                  Н.М. Панова

Приложение №1

|  | СВЕДЕНИЯ о выполнении плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области» за 2020 год |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  | план 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Студенецкого поселения Шумячского района Смоленской области» | средства местного бюджета | 1986,5 | 1633,1 | 82,2 | 100,0 | 82,2 | х |
| 1.1. | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Содержание и ремонт дорог за счет средств дорожного фонда | средства местного бюджета | 355,5 | 27,9 | 7,8 | 100,0 | 7,8 |  |
| 1.3. | Содержание и ремонт уличного освещения | средства местного бюджета | 165,0 | 138,4 | 83,9 | 100,0 | 83,9 |  |
| 1.4. | Организация и содержание мест захоронения | средства местного бюджета | 13,0 | 13,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.5. | Мероприятия в области физической культуры, спорта и туризма | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Обеспечивающая подпрограмма | средства местного бюджета | 1245,5 | 1242,1 | 99,7 | 100,0 | 99,7 |  |
| 3. | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | средства местного бюджета | 66,3 | 66,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4. | Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории поселения» | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Подпрограмма « Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории поселения» | средства местного бюджета | 211,8 | 211,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Приложение №2

Отчет

по оценке эффективности  реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области» за 2020 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия и критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по программе | Значение критерия оценки эффективности по факту | гр. 4/гр. 3 (%) | Интегральный показатель оценки эффективности(баллы) | Качественная характеристика Программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Содержание и ремонт дорог за счет средств дорожного фонда | 355,5 | 27,9 | 7,8% | 25 | Малоэффективная |
| 3 | Содержание и ремонт уличного освещения | 165,0 | 138,4 | 83,9% | 35 | эффективная |
| 4 | Организация и содержание мест захоронения | 13,0 | 13,0 | 100% | 50 | эффективная |
| 5 | Мероприятие в области физической культуры, спорта и туризма | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 6 | Обеспечивающая подпрограмма | 1245,5 | 1242,1 | 99,7% | 50 | эффективная |
| 7 | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 66,3 | 66,3 | 100% | 50 | эффективная |
| 8 | Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории поселения» | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории поселения | 211,8 | 211,8 | 100% | 50 | эффективная |