****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.03.2022г. № 130

п. Шумячи

|  |  |
| --- | --- |
| О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Шумячского городского поселения в весенне-летний период 2022 года |  |

В соответствии с Уставом муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, Уставом Шумячского городского поселения, в целях предупреждения возникновения пожаров в весенне-летний период 2022 года и своевременной организации их тушения

Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый план противопожарных мероприятий по подготовке Шумячского городского поселения к работе в условиях весенне-летнего периода 2022 года.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Шумячского городского поселения, организовать проведение противопожарных мероприятий по подготовке предприятий, учреждений, организаций к работе в условиях весенне-летнего периода 2022 года.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, расположенных на территории Шумячского городского поселения, гражданам:

- произвести очистку и вывоз с территорий мусора, тары и других горючих материалов;

- запретить сжигание бытовых и производственных отходов, мусора и других горючих материалов на прилегающих зданиях и к жилым домам территорий;

- организовать проведение проверок и приведение в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, резервуаров, водоемов, водонапорных башен, запруд и т.д.) в населенном пункте и на объектах организаций независимо от организационно-правовых форм собственности;

- организовать поддержание в исправном состоянии дорог, проездов, подъездов и проходов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для пожаротушения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области.

Глава муниципального образования

«Шумячский район» Смоленской области А.Н. Васильев

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области  от 17.03.2022г. № 130 |

**ПЛАН**

противопожарных мероприятий по подготовке Шумячского городского

поселения к работе в условиях весенне-летнего периода 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Кто  привлекается | Ответственный  исполнитель | Отметка об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Участие в проведении заседания КЧС и ОПБ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в весенне-летний период, обеспечение контроля за исполнением решений КЧС и ОПБ | март, апрель, май, август | В.С. Кирьянов ведущий специалист Отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | В.С. Кирьянов ведущий специалист Отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |  |
| 2 | Проведение месячника по профилактике пожаров | с 01.04.  по 30.04. | В.С. Кирьянов ведущий специалист Отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | В.С. Кирьянов ведущий специалист Отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |  |
| 3 | Разъяснение через средства массовой информации гражданам соблюдения правил пожарной безопасности, запрещение выжигания сухой травы и стерни на полях, разведение костров и сжигания мусора. Информирование о складывающейся пожароопасной обстановке и действиях при угрозе, и возникновении чрезвычайных ситуаций связанных с пожарами | май, август | В.С. Кирьянов ведущий специалист Отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | В.С. Кирьянов ведущий специалист Отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |  |
| 4 | Проведение с жителями Шумячского городского поселения инструктажей о мерах пожарной безопасности с вручением памяток | март, апрель, май, июнь, июль | В.С. Кирьянов ведущий специалист Отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | В.С. Кирьянов ведущий специалист Отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |  |
| 5 | Проведение рейдов по проверке противопожарного состояния жилых помещений, в которых проживают лица, злоупотребляющие спиртными напитками и находящихся на специальном и профилактическом учётах в органах внутренних дел, мест проживания социально неадаптированных групп населения, с проведением необходимых разъяснительх бесед | апрель-август | В.С. Кирьянов ведущий специалист Отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, отделение полиции по Шумячскому району  межмуниципального отдела МВД  России "Рославльский", ООНД Рославльского, Ершичского и Шумячского районов | В.С. Кирьянов ведущий специалист Отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |  |
| 6 | Проведение уборки территорий прилегающих к жилым домам, зданиям от сгораемого мусора, сухой травы, спиленных деревьев, кустарника, горючих отходов и других материалов | до 01.05. | Граждане, руководители предприятий, организаций, учреждений |  |  |
| 7 | Своевременный вывоз ТКО от жилых домов, предприятий, организаций, учреждений | не реже одного раза в неделю | Акционерное  общество «Спецавтохозяйство» | Акционерное общество «Спецавтохозяйство» |  |
| 8 | Проведение противопожарных мероприятий в полосах отвода дорог, линий электропередач и связи, газопроводов | с 01.04.  по 31.08. | МУП "Шумячское РПО КХ", Шумячский РЭС ПАО «Россети Центр» (филиал ПАО «Россети Центр» - "Смоленскэнерго"), [Филиал АО «Газпром газораспределение Смоленск» в г. Рославле](http://www.gas-smolensk.ru/o_kompanii/profilnie_podrazdeleniya/roslavlmezhraygaz/) Шумячская газовая служба, ПАО «Ростелеком» Смоленский филиал Рославльский МЦТЭТ Шумячский ЛТЦ | МУП "Шумячское РПО КХ" |  |
| 9 | Поддержание в исправном состоянии проездов, подъездов к водоисточникам, используемым для пожаротушения | постоянно | победитель электронного аукциона, с котором заключен муниципальный контракт | победитель электронного аукциона, с котором заключен муниципальный контракт |  |
| 10 | Подготовка необходимой для пожаротушения техники, определение порядка её привлечения для тушения пожаров на весенне-летний период | до 01.05. | Руководители предприятий,  организаций,  учреждений | Руководители предприятий,  организаций,  учреждений |  |
| 11 | Проведение минерализации полос у предприятий, организаций, учреждений расположенных в лесных массивах | до 01.05. | Руководители предприятий,  организаций,  учреждений | Руководители предприятий,  организаций,  учреждений |  |
| 12 | Проверка, приведение и поддержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения, систем и средств противопожарной защиты | постоянно | Руководители  предприятий,  организаций,  учреждений | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |  |
| 13 | Проверка, приведение и поддержание в исправном состоянии, указателей и подъездных путей к водоисточникам | постоянно | Руководители  предприятий,  организаций,  учреждений | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |  |
| 14 | Оснащение зданий и сооружений первичными средствами пожаротушения | постоянно | Руководители  предприятий,  организаций,  учреждений | Руководители  предприятий,  организаций,  учреждений |  |
| 15 | Отключение от источников электроснабжения неэксплуатируемых зданий и сооружений | постоянно | Шумячский РЭС ПАО "Россети Центр» (филиал ПАО «Россети Центр» - "Смоленскэнерго") | Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |  |