

**АДМИНИСТРАЦИЯ СНЕГИРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 марта 2023 года №10

|  |
| --- |
| Об утверждении сведений по выполнению плана и отчет по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» за 2022 год |

 В соответствии с постановлениями Администрации Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 05.11.2013 года №80 « Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области», от 16.05.2016г. № 32 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» Администрация Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Сведения по выполнению плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» за 2022 год согласно приложению №1.
2. Утвердить отчет по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» за 2022 год согласно приложению №2.

Глава муниципального образования

Снегиревского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области В.А. Тимофеев

Приложение №1

|  |  |
| --- | --- |
|  | **СВЕДЕНИЯ****о выполнении плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области»** **за 2022 год** |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Источник финанси-рования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указывают-ся причины не освоения средств, не достижения показателей) |
| план 12 месяцев | фактически освоено за12 месяцев | процент освое-ния | плановое на12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы | средства местного бюджета | 2 220,971 | 2 039,576 | 91,8 | 100,0 | 91,8 | Экономия денежных средств для использования в следующем периоде   |
| 2. | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | средства местного бюджета | 156,910 | 156,909 | 100,00 | 100,0 | 100,0 | х |
| 3. | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х |
| 4. | Содержание и ремонт дорог за счет средств дорожного фонда | средства местного бюджета | 1 096,335 | 469,220  | 42,8 | 100,0 | 42,8 | Экономия денежных средств для использования в следующем периоде  |
| 5. | Содержание и ремонт уличного освещения | средства местного бюджета | 249,090 | 222,639 | 89,4 | 100,0 | 89,4 | Экономия денежных средств для использования в следующем периоде  |
| 6. | Организация и содержание мест захоронения | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х |
| 7. | Мероприятия в области благоустройства | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х |
| 8. | Комплексное обустройство населенных пунктов объектами коммунальной инфраструктуры | средства местного бюджета | 255,000 | 246,201 | 96,5 | 100,0 | 96,5 | Экономия денежных средств для использования в следующем периоде  |
| 9. | Организация работы с твердыми коммунальными отходами | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х  |
| Итого |  | 3 978,306 | 3 134,545 | 78,8 | 100,0 | 78,8 |  |

Приложение №2

**Отчет**

**по оценке эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области»**

 **за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия и критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по программе | Значение критерия оценкиэффективности по факту |  гр.4 /гр. 3(%) | Интегральный показатель оценкиэффективности(баллы) | Качественная характеристика Программ |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 6 |  7  |
| 1. | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 0,00 | 0,0 | 100,0% | 50 | эффективная |
| 2. | Содержание и ремонт дорог за счет средств дорожного фонда | 1 096 334,63 | 469 220,32 | 42,8% | 50 | эффективная |
| 3. | Содержание и ремонт уличного освещения | 249 090,00 | 222 638,85  | 89,4% | 50 | эффективная |
| 4. | Организация и содержание мест захоронения | 0,00 | 0,00 | 100,0% | 50 | эффективная |
| 5. | Мероприятия в области благоустройства | 0,00 | 0,00 | 100,0% | 50 | эффективная |
| 6. | Комплексное обустройство населенных пунктов объектами коммунальной инфраструктуры | 255 000,00 | 246 201,20 | 96,5% | 50 | эффективная |
| 7. | Организация работы с твердыми коммунальными отходами | 0,00 | 0,00 | 100,0% | 35 | Достаточно эффективная |