

**АДМИНИСТРАЦИЯ СНЕГИРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 марта 2023 года № 11

|  |
| --- |
| Об утверждении сведений по выполнению плана и отчет по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2018-2028 годы» за 2022 год |

В соответствии с постановлениями Администрации Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 05.11.2013г. №80 « Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области», от 16.05.2016г. №32 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» Администрация Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Сведения по выполнению плана реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2018-2028 годы» за 2022 год согласно приложению №1.
2. Утвердить отчет по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2018-2028 годы» за 2022 год согласно приложению №2.

Глава муниципального образования

Снегиревского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области В.А. Тимофеев

Приложение №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **СВЕДЕНИЯ**  **о выполнении плана реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2018-2028 годы»** **за 2022 год** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Источник финанси-рования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | Значение показателя | | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
| план  12 месяцев | фактически освоено за  12 месяцев | процент освое-ния | плановое на  12 месяцев | фактическое за  12 месяцев |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2018-2028 годы» | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | х |

Приложение №2

**Отчет**

**по оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2018-2028 годы»** **за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи,  мероприятия и критерия  оценки эффективности | Значение критерия оценки  эффективности по программе | Значение критерия оценки эффективности по факту | гр. 4/гр. 3 ( %) | Интегральный показа-  тель оценки  эффективности(баллы) | Качественная характе-  ристика Программ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | - |