АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЙКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2023 года                                                                                               № 23

Об утверждении сведений по выполнению плана и отчет по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области за 2022 год

В соответствии с  постановлениями Администрации Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 08.11.2013г. № 52 « Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области», от 23.05.2016г. № 42 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки  эффективности реализации муниципальных программ Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области»

# Администрация Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

# П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить Сведения по выполнению плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» за 2022 год (приложение №1).

- Утвердить отчет  по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» за 2022 год (приложение №2).

Глава муниципального образования

Надейковичского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                                   И. Г.Лесникова

Приложение №1

|  | СВЕДЕНИЯ о выполнении плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» за 2022 год |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
|  |  |  | план 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» | средства местного бюджета | 1703,858 | 1633,251 | 95,9 | 100,0 | 95,9 | Х |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами коммунальной инфраструктуры» поселения» | средства местного бюджета | 86,0 | 86,00 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселений» | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт дорог за счет средств дорожного фонда» | средства местного бюджета | 889,088 | 779,011 | 87,6 | 100,0 | 87,6 | Экономия денежных средств для использования в следующем периоде |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | средства местного бюджета | 6,3 | 6,298 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории поселения» | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт уличного освещения» | средства местного бюджета | 309,531 | 230,383 | 74,4 | 100 | 74,4 | Не предоставление счетов на оплату за декабрь месяц |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Организация и содержание мест захоронений» | средства местного бюджета | 20,0 | 20,0 | 100 | 100 | 100 |  |
| Итого |  | 3014,777 | 2754,943 | 91,4 | 100 | 91,4 |  |

Приложение № 2

Отчет

по оценке эффективности  реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области» за 2022 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия и критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по программе | Значение критерия оценки эффективности по факту | гр. 4/гр. 3 ( %) | Интегральный показатель оценки эффективности(баллы) | Качественная характеристика Программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание и ремонт дорог в границах поселений за счет средств дорожного фонда | 889087,92 | 779011,00 | 87,6 | 50 | эффективная |
| 2 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 6300,00 | 6297,76 | 100 | 50 | эффективная |
| 3 | Содержание и ремонт уличного освещения | 309531,00 | 230383,05 | 74,4 | 45 | Достаточно эффективная |
| 4 | Комплексное обустройство населенных пунктов объектами коммунальной инфраструктуры | 86000,00 | 86000,00 | 100 | 50 | эффективная |
| 5 | Организация и содержание мест захоронений | 20000,00 | 20000,00 | 100 | 50 | эффективная |