Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» за 2024 год.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» утверждена в новой редакции Постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 31.03.2022 г. № 177. Постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 25.12.2024 г. № 648 внесены последние изменения в программу в соответствии с утвержденным местным бюджетом на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

- Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы.

| Наименование основных мероприятий | Количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий | Общее количество показателей основных мероприятий | Степень реализации мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» | 3 | 3 | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Расходы на обслуживание муниципального долга» | 4 | 4 | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Шумячского района Смоленской области» | 3 | 3 | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сбалансированности бюджетов» | 3 | 3 | 1 |
| ИТОГО | 13 | 13 | 1 |

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» проанализированы следующие целевые показатели:

- охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования;

- использование расходных обязательств местного бюджета;

- соблюдение установленных законодательством требований составления отчетности об исполнении местного бюджета.

По комплексу процессных мероприятий «Расходы на обслуживание муниципального долга» проанализированы следующие целевые показатели:

- отношение объема муниципального долга муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (в процентах);

- доля объема обязательств по муниципальным гарантиям муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области в общем объеме муниципального долга муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (в процентах);

- доля объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области в общем объеме задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (в процентах);

- доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в процентах).

В комплексе процессных мероприятий «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Шумячского района Смоленской области» рассмотрены основные показатели:

- согласование исходных данных для расчетов по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений с органами местного самоуправления поселений муниципального образования;

- наличие утвержденного порядка предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования;

- перечисление сумм дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного и местного бюджетов.

В комплексе процессных мероприятий «Обеспечение сбалансированности бюджетов» рассмотрены основные показатели:

- согласование исходных данных для расчетов по распределению дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений с органами местного самоуправления поселений муниципального образования;

- наличие утвержденного порядка предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального образования;

- перечисление сумм дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений за счет средств областного и местного бюджетов.

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

| Наименование основных мероприятий | Фактические расходы на реализацию основного мероприятия, в тыс. рублей | Плановые расходы на реализацию основного мероприятия в тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» | 7 959,2 | 7 965,5 | 99,9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Расходы на обслуживание муниципального долга» | 0,9 | 0,9 | 100,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Шумячского района Смоленской области» | 35 845,3 | 35 845,3 | 100,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сбалансированности бюджетов» | 1 489,7,1 | 1 489,7 | 100,0 |
| ИТОГО | 45 295,1 | 45 301,4 | 99,99 |

- Оценка эффективности использования средств местного бюджета.

| Наименование основных мероприятий | Степень реализации мероприятий муниципальной программы | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Эффективность использования средств муниципального бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» | 1 | 0,99 | 0,99 |
| Комплекс процессных мероприятий «Расходы на обслуживание муниципального долга» | 1 | 1 | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Шумячского района Смоленской области» | 1 | 1 | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сбалансированности бюджетов» | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО | 4 | 3,99 | 0,99 |

- Оценка степени достижения целей комплексов процессных мероприятий (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы).

| Наименование основных мероприятий | Значение показателя, фактически достигнутое на конец года | Плановое значение показателя на конец отчетного года | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» | 99,9 | 100 | 0,99 |
| Комплекс процессных мероприятий «Расходы на обслуживание муниципального долга» | 100 | 100 | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Шумячского района Смоленской области» | 100 | 100 | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сбалансированности бюджетов» | 100 | 100 | 1 |

- Оценка эффективности реализации комплексов процессных мероприятий.

| Наименование основных мероприятий | Степень реализации основного мероприятия | Эффективность использования средств местного бюджета | Эффективность реализации основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» | 1 | 0,99 | 0,99 |
| Комплекс процессных мероприятий «Расходы на обслуживание муниципального долга» | 1 | 1 | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Шумячского района Смоленской области» | 1 | 1 | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сбалансированности бюджетов» | 1 | 1 | 1 |

Эффективность реализации:

- комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» - высокая;

- комплекса процессных мероприятий «Расходы на обслуживание муниципального долга» - высокая;

- комплекса процессных мероприятий «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Шумячского района Смоленской области» - высокая;

- комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сбалансированности бюджетов» - высокая.

Высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» в целом связан с полным выполнением всех запланированных целевых показателей и четким выполнением плана реализации муниципальной программы.

- Оценка степени достижения целей муниципальной программы.

| Наименование целевых показателей | Значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы на конец отчетного периода | Плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования | 100 | 100 | 1 |
| Использование расходных обязательств местного бюджета | 100 | 100 | 1 |
| Соблюдение установленных законодательством требований составления отчетности об исполнении местного бюджета | 100 | 100 | 1 |
| Отношение объема муниципального долга муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | 0,03 | 0,03 | 1 |
| Доля объема обязательств по муниципальным гарантиям муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области в общем объеме муниципального долга муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | 0 | 0 | 0 |
| Доля объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области к общему объему задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | 0 | 0 | 0 |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,000003 | 0,000003 | 1 |
| Согласование исходных данных для расчетов по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений с органами местного самоуправления поселений муниципального образования | да | да | 1 |
| Наличие утвержденного порядка предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального образования | да | да | 1 |
| Перечисление сумм дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений за счет средств областного и местного бюджетов | да | да | 1 |

Степень реализации муниципальной программы равна 0,8 (всего - 10 показателей: из них 8 - со степенью показателя 1 и два нулевых показателя).

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Для определения эффективности реализации муниципальной программы установим коэффициенты значимости комплексов процессных мероприятий для достижения целей муниципальной программы.

Коэффициент значимости для комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» - 0,18;

- для комплекса процессных мероприятий «Расходы на обслуживание муниципального долга» - 0;

- для комплекса процессных мероприятий «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Шумячского района Смоленской области» - 0,79;

- для комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сбалансированности бюджетов» - 0,03.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭР гп = 0,5 x 0,8+ 0,5 x1 x 1 = 0,90

На основании проведенных расчетов сделаем вывод, что эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» в 2024 году высокая.

# Приложение № 7

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

# СВЕДЕНИЯ

# о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы

# «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» на 2024 год

| № п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата/ | Исполнитель (фами-лия, имя, отче-ство) | Источник финансирования (расши- фровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение результата/ показателя реализации |  | Примеча-ние (указыва-ются причины неосвоения средств, недостиже-ния показате-лей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактичес- ки освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Про- цент освое-ния | Плано- вое на 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев | Факти- ческое за 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организацион-ных условий для реализации муниципальной программы» | Началь- ник отдела бух-галтерского учета и отчетности Е.В.За- рецкая | местный бюджет | 7 965,5 | 7 959,2 | 99,9 | x | x | x |
| 1.1. | Показатель реализации Расходы на обес-печение функций органов местного самоуправления | x | x | x | x | x | 7 965,5 | 7 959,2 | - |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Расходы на обслуживание муниципального долга» | Началь- ник отдела бух-галтерского учета и отчетности Е.В.За- рецкая | местный бюджет | 0,9 | 0,9 | 100 | x | x | x |
| 2.1. | Показатель реализации Обслуживание муниципального долга | x | x | x | x | x | 0,9 | 0,9 | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Шумячского района Смоленской области» | Началь- ник отдела бух-галтерского учета и отчетности Е.В.За- рецкая | местный бюджет | 35 845,3 | 35 845,3 | 100 | x | x | x |
| 3.1. | Показатель реализации Дотация на вырав-нивание бюджет-ной обеспечен-ности поселений из бюджета муни-ципального района в части, сформированной за счет субвенции из областного бюджета | x | x | x | x | x | 1 213,3 | 1 213,3 | - |
| 3.2. | Показатель реализации Дотация на вырав-нивание бюджет-ной обеспечен-ности поселений из бюджета муни-ципального района, сформированная за счет средств бюджета муници-пального района | x | x | x | x | x | 34 632,0 | 34 632,0 | - |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сбалансирован-ности бюджетов» | Началь- ник отдела бух-галтерского учета и отчетности Е.В.За- рецкая | местный бюджет | 1 489,7 | 1 489,7 | 100 | x | x | x |
| 4.1. | Показатель реализации Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансирован- ности бюджетов поселений | x | x | x | x | x | 1 489,7 | 1 489,7 | - |