Смоленская область

Шумячский окружной Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

30.04.2026 г.  №  38

пгт. Шумячи

| О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области» за 2025 год |  |
| --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области» за 2025 год, Шумячский окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области» за 2025 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Шумячского

окружного Совета депутатов                                                  В. Л. Слободчиков

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области» за 2025 год

В муниципальном образовании «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области, в 2025 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области» утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области от 28.01.2025г. №56 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области от 14.10.2025 г. № 820, от 13.01.2026 г. №6) (далее – Программа).

В рамках которой были реализованы:

- Региональный проект «Творческие люди», предусмотрено финансирование в размере 60,852 тыс. руб. (консолидированный бюджет). Освоено 100%. (оказана государственная поддержка 1 лучшему работнику сельских учреждений культуры; оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому учреждению культуры);

- Комплекс процессных мероприятий «Организация культурно-досугового обслуживания населения», предусмотрено финансирование в размере 38 725. 487 тыс. руб. (местный бюджет). Освоено 100%. (проведено 1997 культурно-досуговых мероприятий; обеспечено функционирование 85 клубных формирований);

- Комплекс процессных мероприятий «Поддержка добровольческих, (волонтерских) и некоммерческих мероприятий», финансирование не предусмотрено (осуществляли свою деятельность 25 волонтеров культуры);

- Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного обслуживания населения», предусмотрено финансирование в размере 19 671.789,65 тыс. руб. (местный бюджет). Освоено 100%. (8 029 читателей библиотек; 133 380 посещений библиотек);

- Комплекс процессных мероприятий «Предоставление дополнительного образования в сфере культуры», предусмотрено финансирование в размере 11 470.888 тыс. руб. (местный бюджет). Освоено 100%. (в МБУДО «Шумячская ДШИ» обучалось 120 учащихся);

- Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейной деятельности», предусмотрено финансирование в размере 4 042.623 тыс. руб. (местный бюджет). Освоено 100%. (10010 человек посетило музей; проведено 15 выставок и экспозиций в музее);

- Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта», предусмотрено финансирование в размере 71.6 тыс. руб. (местный бюджет). Освоено 100%. (на 9% увеличилось количество людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом);

- Комплекс процессных мероприятий «Организация финансово-экономической деятельности и обеспечение бухгалтерского обслуживания», предусмотрено финансирование в размере 3 972.678 тыс. руб. (местный бюджет). Освоено 100%. (обслуживалось 5 учреждений);

- Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение технического и хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений культуры», предусмотрено финансирование в размере 14 882.603,53 тыс. руб. (местный бюджет). Освоено 100%. (обслуживалось 5 учреждений);

- Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальных программ», предусмотрено финансирование в размере 2 372,593 тыс. руб. (местный и федеральный бюджет). Освоено 100%. (Проведена 1 независимая оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями сферы культуры);

- Комплекс процессных мероприятий «Организация комплектования книжных фондов» предусмотрено финансирование в размере 17,528 тыс. руб. (консолидированный бюджет). Освоено 100%. (достигнут показатель в 133 380 посещений библиотек).

Приоритетным направлением в работе Культурно-досуговых учреждений стали мероприятия, посвящённые Году защитника Отечества.

Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества. Это решение имело особую значимость в преддверии празднования 80 – летия Победы в Великой Отечественной войне.

2025 год стал данью уважения к ратному подвигу всех, кто сражался за Родину в разные периоды истории, а также нынешним героям – участникам специальной военной операции.

23 февраля в Шумячском районном доме культуры состоялось праздничное мероприятие, посвященное открытию Года защитника Отечества.

15 февраля солисты Шумячского РДК Сергей Сокол и Варвара Жукова приняли участие в пятом Открытом Фестивале вокального искусства «Ретро – шлягер – 2025». Фестиваль прошел в рамках Года защитника Отечества в деревне Клюкино Хиславичского района.

22 февраля 2025 года в здании Зимонинского сельского Дома культуры прошел праздничный концерт «О подвигах, о славе, о люби!», посвященный открытию Года защитника Отечества.

14 марта в рамках Года защитника Отечества в Микуличском сельском Доме культуры прошел мастер – класс по бумажному моделированию «Вестник Победы».

20 декабря 2025 года в Шумячском районном Доме культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года защитника Отечества «Гордимся славою Героев».

Завершился особый год, провозглашенный Главой государства Годом защитника Отечества. Весь этот период прошел под знаком патриотического подъема: страна отметила знаменательную дату – 80 – летие Великой Победы.

Жители Шумячского округа активно участвовали в многочисленных памятных мероприятиях, чествуя воинов разных эпох, отстоявших свободу и независимость Родины, включая наших современников, участников специальной военной операции.

В рамках муниципальной программы ежегодно проводятся массовые спортивные мероприятия, организовываются спортивные праздники, доступные для всех категорий населения, а также конкурсы с участием детей и молодежи.

Согласно календарному плану спортивно – массовых мероприятий, в районе проводятся 40 видов спортивных мероприятий (соревнований) различного уровня. Спортсмены района (в том числе несовершеннолетние) принимают участие в более чем 20 областных соревнованиях.

Ежегодно на территории Шумячского района проводятся областные соревнования памяти воспитанника ДЮСШ Андрея Базылева по лыжным гонкам и памяти тренера ДЮСШ В.П. Кондратенкова по легкоатлетическому кроссу. Традиционно проводятся спортивные зимние игры трудящихся и летняя спартакиада трудящихся среди коллективов физической культуры Шумячского района Смоленской области. Отделом по культуре и спорту, совместно с Отделом по образованию, ведется работа по привлечению к регулярным занятиям спортом учащихся выпускных классов и молодёжи допризывного возраста, для подготовки и успешной сдачи норм ГТО и нормативов по ОФП (общей физической подготовке) для поступления в профильные высшие учебные заведения.

В п. Шумячи функционирует секция по лыжным гонкам. Взрослым и детям для занятий физической культурой и спортом предоставлены трассы для беговых тренировок и пеших прогулок длиной 7,5 км и лыжная трасса длиной 5 км.

В Досуговом центре «Юность» функционирует тренажерный зал, секция настольного тенниса, шахмат и шашек для занятий людей разных возрастов и физических возможностей.

На базе образовательных учреждений функционируют кружки и секции по следующим видам спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол, школьный фитнес, киберспорт. К услугам занимающихся предоставлена площадка ГТО, расположенная на территории Шумячской средней школы имени В.Ф. Алешина, стадион и иные сооружения на базе которых проводятся соревнования.

В 2025 году во всех общеобразовательных учреждениях района действовали 19 спортивных кружка и секции: настольный теннис, «Подружись со спортом», школьный фитнес, киберспорт, волейбол, «Подвижные игры», «Физкультура после уроков», шашки, «Путь чемпиона», «Малыш-крепыш», «Навстречу ГТО», «Спортивные игры. Волейбол», «Спортивные игры. Волейбол», мини-футбол, «Оранжевый мяч», в которых занимаются 193 школьников района.

В рамках XXIX Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений Шумячского района в 2025 году было проведено 11 спортивных мероприятий.

Осуществлялось взаимодействие со СМИ (районная газета «Шумячка»). Количество статей - 33. Размещений на сайте муниципального образования и подведомственных учреждений – 111.