	
	
	Отдел экономики, комплексного развития и инвестиционной деятельности Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области



В соответствии с п. 7.6 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области от 14.01.2025г № 23 (далее-Порядок),  Отдел бухгалтерского учета представляет сведения о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области» за 2025 год по форме, согласно приложению № 7 к вышеуказанному Порядку. 

Приложение: на 13-ти л. в 1-ом экз.
Начальник Отдела бухгалтерского учета                               И.М.Журкович
                                               Сведения 
о выполнении плана-графика реализации
муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления
муниципальным образованием «Шумячский муниципальный округ»
Смоленской области»

за 2025 год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента/ значения результата/
	Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
	Источник финансирования (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
	Значение результата/

показатели

реализации
	Примечание
(указыва

ются

причины

неосвое-

ния

средств,

недостиже

ния

показате

лей)



	
	
	
	
	план на
12

месяцев
	фактически освоено за 12

месяцев
	процент освоения
	плановое

на

12

месяцев
	фактическое за
12

месяцев
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
	Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович
	бюджет муниципального образования «Шумячский м.о»  Смоленской области
	0.0
	0.0
	
	
	
	

	
	Расходы на мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры
	х
	х
	х
	х
	х
	0.0
	0.0
	Финансирование не требовалось

	1.
	Комплекс процессных мероприятий

«Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы в муниципальном образовании «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области»

	Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович
	бюджет муниципального образования «Шумячский м.о»  Смоленской области
	48 791.6
	48 470.5
	99.3
	x
	x
	x

	1.1.
	Показатель реализации

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления


	х
	х
	x
	x
	x
	48 183.2
	47 862.1
	 

	1.2
	Показатель реализации
Поощрение за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 

	х
	х
	х
	х
	х
	508.4
	508.4
	

	1.3
	Показатель реализации

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Смоленской области для поощрения муниципальных управленческих команд за достижение плановых значений показателей 

	х
	х
	х
	х
	х
	100.0
	100.0
	

	2
	Комплекс процессных мероприятий

«Расходы на материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в  муниципальном образовании «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области»
	Бухгалтер МКУ «Автотранспортное учреждение»  А.В.Воробей
	бюджет муниципального образования «Шумячский м.о.» Смоленской области
	25 956.9
	25 430.5
	98.0
	х
	х
	х

	2.1
	Показатель реализации

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	х
	х
	х
	х
	х
	20 826.6
	20 304.1
	

	2.2
	Показатель реализации

Расходы на текущий и капитальный ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений

	х
	х
	х
	х
	х
	1 044.0
	1 044.0
	

	2.3
	Показатель реализации

Расходы на приобретение оборудования и техники
	х
	х
	х
	х
	х
	4 086.3
	4 082.4
	

	3
	Комплекс процессных мероприятий

«Реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области»


	Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович
	бюджет муниципального образования «Шумячский м.о.» Смоленской области
	0.0

	0.0

	0

	х
	х
	х


	3.1
	Показатель реализации

Реализация мероприятий по противодействию коррупции


	х
	х
	х
	х
	х
	0.0
	0.0
	Финансирование не требовалось

	4
	Комплекс процессных мероприятий 

«Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области»


	Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович
	Областной бюджет, бюджет муниципального образования «Шумячский м.о.» Смоленской области
	2 000.0
500.0
	2 000.0
500.0
	100
	х
	х
	х

	4.1
	Показатель реализации

Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области

	х
	х
	х
	х
	х
	0.0

	0.0

	Финансирование не требовалось

	4.2
	Показатель реализации
Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области

	х
	х
	х
	х
	х
	2 000.0
500.0


	2 000.0
500.0


	

	5
	Комплекс процессных мероприятий 

«Подготовка и актуализация документов, обеспечивающих градостроительную деятельность в муниципальном образовании «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области»


	Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович
	 бюджет муниципального образования «Шумячский м.о. Смоленской области
	100.0

	100.0

	100


	х
	х
	х

	5.1
	Показатель реализации

Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки
	х
	х
	х
	х
	х
	100.0

	100.0

	

	6
	Комплекс процессных мероприятий 

«Расходы на комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ»  Смоленской области»


	Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкови
	Областной бюджет, бюджет муниципального образования «Шумячский м.о.» Смоленской области
	12 006.3
1 348.2

	9 016.3
1 348.2
	75.1
100
	х
	х
	х

	6.1
	Показатель реализации

Расходы на развитие водоснабжения в муниципальном образовании «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области

	х
	х
	х
	х
	х
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	Финансирование не требовалось

	6.2
	Показатель реализации

Расходы на развитие водоотведения в муниципальном образовании «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области

	х
	х
	х
	х
	х
	0.0
70.0
	0.0
70.0
	

	6.3
	Показатель реализации
Расходы на развитие газификации в муниципальном образовании «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области

	х
	х
	х
	х
	х
	0.0

404.3
	0.0

404.3
	

	6.4
	Показатель реализации
Разработка проектно-сметной документации на ремонт инженерных сетей водоснабжения
	х
	х
	х
	х
	х
	0.0

858.1
	0.0

858.1
	

	6.5
	Показатель реализации
Расходы на укрепление материально-технической базы для осуществления деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	х
	х
	х
	х
	х
	11 500.0

0.0
	8 510.0

0.0
	

	6.6
	Показатель реализации
Расходы на модернизацию систем теплоснабжения, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения
	х
	х
	х
	х
	х
	0.0

0.0
	0.0

0.0
	Финансирование не требовалось

	6.7
	Показатель реализации
Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в муниципальном образовании «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области


	х
	х
	х
	х
	х
	0.0

0.0
	0.0

0.0
	Финансирование не требовалось

	6.8
	Показатель реализации

Расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт шахтных колодцев
	х
	х
	х
	х
	х
	506.3
15.8
	506.3
15.8
	

	7
	Комплекс процессных мероприятий 

«Обеспечение реализации переданных государственных полномочий»

	Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович
	Областной бюджет
	1 065.5
	1 064.7
	99.9
	х
	х
	х

	7.1
	Показатель реализации

Реализация государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальном округе и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности

	х
	х
	х
	х
	х
	532.8
	532.4
	

	7.2
	Показатель реализации

Реализация государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном округе и городских округах Смоленской области

	х
	х
	х
	х
	х
	532.7
	532.3
	

	8
	Комплекс процессных мероприятий

«Организация и проведение торгов по продаже имущества и земельных участков, а также продажи права заключения договоров аренды имущества и земельных участков в муниципальном образовании «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области»

	Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович
	 бюджет муниципального образования «Шумячский м.о.» Смоленской области
	230.1
	215.0
	93.4
	х
	х
	х

	8.1
	Показатель реализации

Расходы на определение рыночной стоимости недвижимого имущества и земельных участков»
	х
	х
	х
	х
	х
	213.1
	198.0
	

	8.2
	Показатель реализации
Расходы на определение рыночной стоимости движимого имущества
	х
	х
	х
	х
	х
	17.0
	17.0
	

	9
	Комплекс процессных мероприятий

«Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области»

	Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович
	бюджет муниципального образования «Шумячский м.о.» Смоленской области
	1 902.8
	1 607.1
	84.5
	х
	х
	х

	9.1
	Показатель реализации

Расходы по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области

	х
	х
	х
	х
	х
	1 902.8
	1 607.1
	

	10
	Комплекс процессных мероприятий

«Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области»


	Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович
	Областной бюджет,
бюджет муниципального образования «Шумячский м.о.» Смоленской области
	888.6
6 768.8
	888.6
6 768.8
	100

100
	х
	х
	х

	10.1
	Показатель реализации

Расходы на приобретение жилых помещений отдельным категориям педагогических работников образовательных организаций
	х
	х
	х
	х
	х
	888.6
110.8
	888.6
110.8
	

	10.2
	Показатель реализации

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями
	х
	х
	х
	х
	х
	0.0

28.9
	0.0
28.9
	

	10.3
	Показатель реализации

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности  муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в Смоленской области


	х
	х
	х
	х
	х
	0.0
6 629.1
	0.0
6 629.1
	

	11
	Комплекс процессных мероприятий

«Поддержка некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области»


	Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович
	бюджет муниципального образования «Шумячский м.о.» Смоленской области
	380.0
	380.0
	100


	х
	х
	х

	11.1
	Показатель реализации

Субсидия некоммерческой организации, не являющейся муниципальным бюджетным, автономным и казенным учреждением (Шумячская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
	х
	х
	х
	х
	х
	230.0
	230.0
	

	11.2
	Показатель реализации

Субсидия некоммерческой организации, не являющейся муниципальным бюджетным, автономным и казенным учреждением (Шумячская районная организация ВОИ (Всероссийское общество инвалидов)) 

	х
	х
	х
	х
	х
	150.0
	150.0
	

	12
	Комплекс процессных мероприятий

«Возмещение затрат лицам, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» 

	Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович
	бюджет муниципального образования «Шумячский м.о.» Смоленской области
	3 617.8
	3 617.8
	100
	х
	х
	х

	12.1
	Показатель реализации
Субсидия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат лицам, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

	х
	х
	х
	х
	х
	3 617.8
	3 617.8
	

	13.0
	Комплекс процессных мероприятий

«Мероприятия в области жилищного хозяйства в муниципальном образовании «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области»

	Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович
	бюджет муниципального образования «Шумячский м.о.» Смоленской области
	1 338.6
	1 318.9
	98.5
	х
	х
	х

	13.1
	Показатель реализации 

Обеспечение мероприятий по капитальный ремонту многоквартирных домов

	х
	х
	х
	х
	х
	746.2
	746.2
	

	13.2
	Показатель реализации 

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства
	х
	х
	х
	х
	х
	592.4
	572.7
	

	14
	Комплекс процессных мероприятий

«Реализация мероприятий по повышению качества образования в муниципальном образовании «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области»
	Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович
	бюджет муниципального образования «Шумячский м.о.» Смоленской области
	783.0
	783.0
	100


	х
	х
	х

	14.1
	Показатель реализации 

Расходы на реализацию мероприятий по повышению качества образования
	х
	х
	х
	х
	х
	783.0
	783.0
	

	15
	Комплекс процессных мероприятий

«Проведение кадастровых работ в муниципальном образовании «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области»


	Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович
	бюджет муниципального образования «Шумячский м.о.» Смоленской области
	1 028.7

	1 028.7
	100
	х
	х
	х

	15.1
	Показатель реализации 

Расходы на проведение кадастровых работ в муниципальном образовании «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области»
	х
	х
	х
	х
	х
	1 028.7
	1 028.7
	

	16
	Комплекс процессных мероприятий

«Содержание и ремонт уличного освещения в муниципальном образовании «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области»


	Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович
	 бюджет муниципального образования «Шумячский м.о. Смоленской области
	9 697.6
	8 607.8

	88.8

	х
	х
	х

	16.1
	Показатель реализации 

Расходы по содержанию и ремонту уличного освещения
	х
	х
	х
	х
	х
	9 697.6
	8 607.8
	

	17
	Комплекс процессных мероприятий

«Организация и содержание мест захоронений в муниципальном образовании «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области
	Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович
	Областной бюджет; бюджет муниципального образования «Шумячский м.о. Смоленской области
	1 600.0

687.4
	1 597.2

690.1
	99.8
100
	х
	х
	х

	17.1
	Показатель реализации 

Расходы по организации и содержанию мест захоронений
	х
	х
	х
	х
	х
	0.0

640.8


	0.0

640.7
	

	17.2
	Показатель реализации 

Расходы на ремонт и восстановление воинских захоронений и мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений
	х
	х
	х
	х
	х
	1 600.0
46.6
	1 597.2
49.4
	

	18
	Комплекс процессных мероприятий

«Мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области»
	Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович
	Фед.б-т; обл.бюджет; бюджет  муниципального образования «Шумячский м.о. Смоленской области
	2 466.5
76.3

13 197.5
	2 466.5
76.3

12 988.3
	100
100

98.4
	
	
	

	18.1
	Показатель реализации 

Расходы на мероприятия в области благоустройства
	х
	х
	х
	х
	х
	0.0

0.0

12 107.8
	0.0

0.0

11 898.6
	

	18.2
	Показатель реализации 

Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству)


	х
	х
	х
	х
	х
	2 466.5

76.3

1 089.7
	2 466.5

76.3

1 089.7


	

	19
	Комплекс процессных мероприятий

«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области 
	Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович
	бюджет муниципального образования «Шумячский м.о. Смоленской области
	222.8
	222.8
	100
	
	
	

	19.1
	Показатель реализации 

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области
	х
	х
	х
	х
	х
	222.8
	222.8
	

	20
	Комплекс процессных мероприятий

«Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области
	Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович
	бюджет муниципального образования «Шумячский м.о. Смоленской области
	2 010.1
	2 010.1
	100
	
	
	

	20.1
	Показатель реализации 

Расходы на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия (памятники истории и культуры)
	х
	х
	х
	х
	х
	2 010.1
	2 010.1
	

	21
	Комплекс процессных мероприятий

«Организация работы с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области

	Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович
	бюджет муниципального образования «Шумячский м.о. Смоленской области
	1 459.4
	1 390.9
	95.3
	
	
	

	21.1
	Показатель реализации 

«Расходы по организации сбора и вывоза ТКО»
	х
	х
	х
	х
	х
	784.9
	716.5
	

	21.2
	Показатель реализации 

«Осуществление деятельности по созданию мест (площадок) накопления ТКО и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО
	х
	х
	х
	х
	х
	674.5
	674.5
	

	22
	Комплекс процессных мероприятий

«Поддержка инициативных проектов муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области»
	Начальник Отдела бухгалтерского учета И.М.Журкович
	бюджет муниципального образования «Шумячский м.о. Смоленской области
	0.0
	0.0
	
	
	
	

	22.1
	Показатель реализации 

Расходы, связанные с поддержкой инициативных проектов
	х
	х
	х
	х
	х
	0.0
	0.0
	Финансирование не требовалось


