# СВЕДЕНИЯ

# о выполнении плана-графика реализации

# муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области

# за 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата/ | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение результата/ показателя реализации |  | Примечание (указываются причины неосвое-ния средств, недостиже-ния показате-лей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Региональный проект «Культурная среда» | Астахова Наталья Михайловна | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | - - - | х | х |  |
| 1.1. | Результат 1 Отремонтированы сельские учреждения культуры (ед.) | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Результат 2 Приобретено оборудование в музей (ед.) | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Результат 3 Приобретен специализированный транспорт (ед.) | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |
| 2. | Региональный проект «Творческие люди» | Астахова Наталья Михайловна | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 50.00 10.243 0,609 | 50.00 10.243 0,609 | 100 100 100 | x | x |  |
| 2.1. | Результат 1 Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры(ед.) | х | х | х | х | х | 1 | 1 |  |
| 2.2. | Результат 1 Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры(ед.) | х | х | х | х | х | 1 | 1 |  |
| 3. | Ведомственный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» | Астахова Наталья Михайловна | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | - - - | х | х |  |
| 3.1. | Результат 1 Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2025 года (в части посещений библиотек) Процент | х | х | х | х | х | 107,9 | 107,9 |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Организация культурно-досугового обслуживания населения» | Астахова Наталья Михайловна | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Средства внебюджетных источников | 0.00 0.00 38 725. 487,35 795.410 | 0.00 0.00 38 725. 487,35 795.410 | - - 100 100 | 0 | 0 |  |
| 4.1. | Результат 1 Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (ед.) | х | х | х | х | х | 1800 | 1997 |  |
| 4.2. | Результат 2 Количество клубных формирований (ед.) | х | х | х | х | х | 83 | 85 |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка добровольческих, (волонтерских) и некоммерческих мероприятий» | Астахова Наталья Михайловна | Местный бюджет | 0.00 | 0.00 | - | x | x |  |
| 5.1. | Результат 1 Количество волонтеров культуры (ед.) | х | х | х | х | х | 30 | 25 |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного обслуживания населения» | Астахова Наталья Михайловна | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Средства внебюджетных источников | 19 671.789,65 77.984,20 | 19 671.789,65 77.984,20 | 100 100 | x | x |  |
| 6.1. | Результат 1 Количество читателей библиотек (ед.) | х | х | Х | х | х | 8 100 | 8 029 |  |
| 6.2. | Результат 2 Количество посещений библиотек (ед.) | х | х | Х | х | х | 120 900 | 133 380 |  |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление дополнительного образования в сфере культуры» | Астахова Наталья Михайловна | Местный бюджет Средства внебюджетных источников | 11 470.888,88 213.664 | 11 470.888,88 213.664 | 100 100 | x | x |  |
| 7.1. | Результат 1 Количество учащихся МБУДО «Шумячская ДШИ» (чел.) | х | х | х | х | х | 120 | 120 |  |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейной деятельности» | Астахова Наталья Михайловна | Местный бюджет Средства внебюджетных источников | 4 042.623,49 19.272 | 4 042.623,49 19.272 | 100 100 | x | x |  |
| 8.1. | Результат 1 Количество посетителей музея (чел.) | х | х | х | х | х | 7640 | 10010 |  |
| 8.2. | Результат 2 Количество выставок и экспозиций в музее (ед.) | х | х | х | х | х | 16 | 15 |  |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступа муниципальных библиотек к сети Интернет» | Астахова Наталья Михайловна | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 0.00 | 0.00 | - | x | x |  |
| 9.1. | Результат 1 Количество посещений библиотек (чел.) | х | х | х | х | х | 120 900 | 133 380 |  |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | Астахова Наталья Михайловна | Местный бюджет | 71.6 | 71.6 | 100 | x | x |  |
| 10.1. | Результат 1 Увеличение в районе числа людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом (%) | х | х | х | х | х | 1 | 9 |  |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий «Организация финансово-экономической деятельности и обеспечение бухгалтерского обслуживания» | Астахова Наталья Михайловна | Местный бюджет | 3 972.678,41 | 3 972.678,41 | 100 | x | x |  |
| 11.1 | Результат 1 Количество обслуживаемых учреждений (ед.) | х | х | х | х | х | 5 | 5 |  |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение технического и хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений культуры» | Астахова Наталья Михайловна | Местный бюджет | 14 882.603,53 | 14 882.603,53 | 100 | х | х |  |
| 12.1 | Результат 1 Количество обслуживаемых учреждений | х | х | х | х | х | 5 | 5 |  |
| 13. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальных программ» | Астахова Наталья Михайловна | Федеральный бюджет Местный бюджет | 52.08 2 320.513,41 | 52.08 2 320.513,41 | 100 100 | x | x |  |
| 13.1 | Результат 1 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями сферы культуры (ед.) | Астахова Наталья Михайловна | х | х | х | х | 1 | 1 |  |
| 14. | Комплекс процессных мероприятий «Организация комплектования книжных фондов» | Астахова Наталья Михайловна | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 14.403 2.95 0.175 | 14.403 2.95 0.175 | 100 100 100 | x | x |  |
| 14.1. | Результат 1 Количество посещений библиотек (ед.) | х | х | х | х | х | 120 900 | 133 380 |  |