АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЙКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29  мая    2013                                                                                                    № 27

Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, их формирования и реализации

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ   «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведения в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации»,  Уставом  Надейковичского  сельского  поселения  Шумячского  района  Смоленской  области Администрация Надейковичского  сельского  поселения  Шумячского  района  Смоленской  области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования   и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Надейковичского

сельского  поселения  Шумячского  района

Смоленской  области                                                                                       Л.Л. Дацко

- Утверждено - постановлением Администрации Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области - от 29 мая 2013 № 27

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ, ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ  НАДЕЙКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                        ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок принятия решения о разработке, формировании и утверждении долгосрочных целевых программ Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, а также их реализации.

1.2. Долгосрочные целевые программы Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области представляют собой комплекс взаимоувязанных по срокам, исполнителям, ресурсам производственных, социально-экономических, организационных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области экономического, экологического, социального, культурного развития Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках долгосрочной программы.

1.3. Долгосрочные целевые программы разрабатываются в случае, если для решения поставленных задач требуется комплексный подход.

1.4. К долгосрочным целевым программам относятся целевые программы со сроком реализации от трех лет. Конкретные сроки реализации долгосрочных целевых программ определяются при их формировании в зависимости от решаемых в рамках долгосрочных целевых программ проблем, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей.

1.5. Расходы долгосрочных целевых программ не могут быть включены в проекты ведомственных целевых программ, разрабатываемых в соответствии с муниципальным правовым актом о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.

Мероприятия ведомственных целевых программ не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевых программ.

1.6. В работе с долгосрочными целевыми программами выделяются следующие этапы:

1.6.1. Принятие решения о разработке долгосрочной целевой программы (отбор проблем для программной разработки).

1.6.2. Формирование долгосрочной целевой программы и ее утверждение.

1.6.3. Управление реализацией долгосрочной целевой программы.

1.6.4. Текущий мониторинг и составление отчетов о выполнении долгосрочной целевой программы.

1.6.5. Оценка эффективности и результативности реализации долгосрочной целевой программы.

1.6.6. Принятие решения об объемах финансирования долгосрочной целевой программы на очередной финансовый год.

1.7. Методическое руководство по разработке и выполнению долгосрочных целевых программ осуществляет уполномоченный работник администрации Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

- 2. Принятие решения о разработке долгосрочной целевой программы

2.1. Инициатором постановки проблемы для решения ее в рамках долгосрочной целевой программы могут выступать Администрация Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, Совет депутатов Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, а также любые юридические лица, зарегистрированные на территории  Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, и физические лица, проживающие на территории Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

В целях обеспечения софинансирования объектов капитального строительства муниципальной собственности при наличии федеральных или региональных долгосрочных целевых программ могут разрабатываться аналогичные долгосрочные целевые программы Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

2.2. Отбор проблем для их программной разработки и решения определяется следующими факторами:

2.2.1. Значимость проблемы.

2.2.2. Невозможность решить комплексно проблему в кратчайшие сроки.

2.2.3. Обеспечение достижения целей и задач в соответствии со стратегией социально-экономического развития Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

2.2.4. Принципиальная новизна и высокая эффективность мероприятий долгосрочной целевой программы.

2.2.5. Другие факторы, влияющие на решение рассматриваемой проблемы.

2.3. Разработке проекта долгосрочной целевой программы предшествует разработка и согласование концепции долгосрочной целевой программы.

2.4. Концепция долгосрочной целевой программы должна содержать краткое изложение основных характеристик программы, в том числе:

2.4.1. Обоснование необходимости и целесообразности разработки программы.

2.4.2. Цели и задачи программы.

2.4.3. Исполнителей программы.

2.4.4. Ожидаемые результаты реализации программы.

2.4.5. Требуемые объемы финансирования программы в разрезе источников финансирования, а также действующих и принимаемых обязательств.

2.5. Разработанная концепция долгосрочной целевой программы оценивается уполномоченным лицом Администрации Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области  в течение 5 рабочих дней с момента поступления документов по следующим направлениям:

- на соответствие целей, задач, ожидаемых результатов долгосрочной целевой программы основным направлениям стратегии развития  Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области;

- анализ объемов финансирования программы, а также действующих и принимаемых обязательств.

2.6. Концепция долгосрочной целевой программы с заключением старшего  менеджера администрации Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, направляется Главе Администрации Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области,  для принятия решения о разработке проекта долгосрочной целевой программы, определения сроков разработки, назначение работника Администрации Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, ответственного за разработку проекта долгосрочной программы (далее – исполнители долгосрочной программы).

- 3. Формирование и утверждение долгосрочных целевых программ

3.1. Исполнители долгосрочной программы в установленные Главой Администрации  Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области  сроки:

3.1.1. Осуществляют  разработку проекта долгосрочной целевой программы.

3.1.2. Несут ответственность за своевременную качественную подготовку проекта долгосрочной целевой программы.

3.2. Проект долгосрочной целевой программы формируется в соответствии с типовым макетом программы согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3.3. Проект долгосрочной целевой программы подлежит:

- экспертизе на предмет эффективности использования направляемых средств, осуществляемой Администрацией Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области;

Для экспертной оценки проекта долгосрочной целевой программы, требующей специальных знаний, исполнители долгосрочной программы вносят предложения об организации проведения независимой экспертизы Главе Администрации Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

3.4. В ходе согласования и подготовки заключения проект долгосрочной целевой программы оценивается с учетом:

3.4.1. Приоритетности характера проблемы, предлагаемой для программного решения.

3.4.2. Обоснованности, комплексности программных мероприятий.

3.4.3. Ресурсного обеспечения долгосрочной целевой программы.

3.4.4. Привлечения внебюджетных средств.

3.4.5. Участия бюджетов других уровней в реализации долгосрочной целевой программы.

3.4.6. Социально-экономической эффективности и значимости программных мероприятий в целом.

3.5. По результатам экспертизы проект долгосрочной целевой программы может быть рекомендован к утверждению или направлен на доработку либо рекомендован к отклонению.

В случае проведения независимой экспертизы ее результаты учитываются при рассмотрении и принятии решения по проекту долгосрочной целевой программы.

3.6. Долгосрочная целевая программа утверждается постановлением Главы Администрации  Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

Утвержденная долгосрочная целевая программа подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации и (или) на официальном интернет-сайте Администрации  муниципального  образования  «Шумячский  район»  Смоленской  области.

3.7. Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, утверждаются Главой Администрации  Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области в Совет депутатов Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

При формировании проекта бюджета Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области  Администрация Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области  предусматривает в составе ведомственной структуры расходов бюджета Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ.

3.8. Внесение изменений в действующую долгосрочную программу осуществляется в порядке, установленном для принятия решения о ее утверждении.

- 4. Реализация долгосрочных целевых программ

4.1. Реализацию мероприятий утвержденной долгосрочной целевой программы осуществляют работники Администрации Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, определенные в долгосрочной целевой программе исполнителями программы.

4.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы утверждается решением Совета депутатов Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области о бюджете Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов по соответствующей каждой долгосрочной целевой программе целевой статье расходов бюджета.

4.3. Реализация долгосрочных целевых программ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

4.4. При сокращении объемов финансирования работ по долгосрочной целевой программе по сравнению с предусмотренными утвержденной программой Администрация Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области согласовывает с исполнителями муниципальных контрактов (договоров) новые сроки исполнения муниципальных контрактов (договоров), а если необходимо и другие условия муниципальных контрактов (договоров).

4.5. При необходимости исполнители долгосрочной целевой программы вносят предложения Главе Администрации Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области о продлении срока реализации долгосрочной целевой программы, который истекает в текущем году.

Срок реализации долгосрочной целевой программы может быть продлен не более чем на один год.

4.6. При необходимости продления срока реализации долгосрочной целевой программы более чем на один год разрабатывается новая долгосрочная целевая программа, формирование и утверждение которой осуществляются в порядке, установленном для принятия решения о разработке, формировании и утверждении долгосрочных целевых программ.

4.7. Обоснование продления срока реализации долгосрочной целевой программы или подготовки новой программы должно включать в себя кроме требований, изложенных в п. 2.5 настоящего Порядка, данные о результатах ее реализации за отчетный период, подтверждение актуальности нерешенных проблем, а также сведения об источниках финансирования затрат, предусматриваемых на реализацию долгосрочной целевой программы.

- 5. Контроль за ходом реализации долгосрочных целевых программ

5.1. Исполнители долгосрочной программы осуществляет непосредственный контроль за реализацией долгосрочной целевой программы и несут ответственность за эффективность и результативность программы.

5.2. Работники администрации Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, определенные в долгосрочной целевой программе исполнителями отдельных мероприятий программы, несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

5.3. Для проведения текущего мониторинга реализации долгосрочной целевой программы исполнители долгосрочной программы представляют главе Администрации  Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области:

5.3.1. В срок до 25 числа, следующего за отчетным кварталом, информацию о финансировании долгосрочной целевой программы.

5.3.2. В срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации долгосрочной целевой программы отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы.

- 6. Реестр долгосрочных целевых программ Надейковичского

- сельского поселения

6.1. В целях учета долгосрочных целевых программ уполномоченным работником Администрации Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области  ведется Реестр долгосрочных целевых программ Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

6.2. В Реестре долгосрочных целевых программ Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области отражаются сведения об основных характеристиках и ходе выполнения утвержденных долгосрочных целевых программ, о долгосрочных целевых программах города, финансирование которых прекращено или приостановлено.

- Приложение 1 - к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

ТИПОВОЙ МАКЕТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

- 1. Паспорт долгосрочной целевой программы

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы (наименование, номер и дата нормативного правового акта) |  |
| Заказчики программы |  |
| Основные разработчики программы |  |
| Исполнители программы |  |
| Цели и задачи программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |
| контроль за исполнением программы |  |

- 2. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программно-целевым методом

В качестве предмета долгосрочной целевой программы должна быть выбрана конкретная приоритетная проблема в области экономического, экологического, социального, культурного развития Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

Раздел должен содержать:

1) правовое обоснование решения проблем долгосрочной целевой программы;

2) характеристику проблем, на решение которых направлена долгосрочная целевая программа, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость их решения программным методом.

- 3. Цели и задачи программы

Цель - _______________________________________________________________.

Задачи - _____________________________________________________________.

Раздел должен содержать:

1) обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы;

2) обоснование сроков реализации программы.

- 4. Сроки и этапы реализации программы

- Таблица 1

| N п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |

- 5. Объемы и источники финансирования

Финансовой основой реализации долгосрочной целевой программы являются средства бюджета Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области. Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования долгосрочной целевой программы учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения долгосрочной целевой программы.

- Таблица 2

| Источники и направления расходов | Объем финансирования (в тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| Бюджет Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального района (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |

- 6. Методы реализации программы и ожидаемые результаты

Данный раздел содержит описание программных мероприятий согласно их перечню (указанных в приложении к программе

- 7. Система организации контроля за исполнением

долгосрочной целевой программы

Данный раздел должен содержать описание системы управления за ходом реализации долгосрочной целевой программы, включающей в себя исполнителя(ей), распределение полномочий и ответственности между ними по выполнению мероприятий программы и использованию средств, направленных на их выполнение.

В данном разделе указываются работники администрации Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, осуществляющие контроль за ходом исполнения долгосрочной программы. Кроме того, описываются сроки представления информации о финансировании и ходе реализации долгосрочной программы и работники администрации Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, которым необходимо ее представить.

В конце раздела прописывается, что отчет о реализации долгосрочной программы представляется главе Администрации  Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области и рассматривается на оперативном совещании. Советом депутатов Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области  отчет о реализации программы рассматривается в составе отчетности об исполнении бюджета Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

- 8. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы

Данный раздел содержит описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации долгосрочной программы, общую оценку вклада долгосрочной программы в социально-экономическое развитие Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области