АДМИНИСТРАЦИЯ    НАДЕЙКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
       ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2012 г.                                                                                                               №  28

Об утверждении графика работ по оформлению в собственность Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области невостребованных земельных долей

На основании Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101- ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый график работ по  оформлению в собственность Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области невостребованных земельных долей.

2 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава  Администрации Надейковичского

сельского поселения Шумячского района

Смоленской области                                                                                            Л.Л. Дацко

Утвержден постановлением Администрации Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 28.08.2012 № 28

ГРАФИК

работ по оформлению в собственность Надейковичского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области невостребованных земельных долей,

расположенных в границах Надейковичского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запрос в ФБУ «Кадастровая палата» межрайонный отдел № 6 (п. Шумячи) списка участников долевой собственности | до 01.01.2013 до 01.02.2013 | ТсОО «Надейковичи» ТсОО «Остер» |
| 2. | Выявление умерших участников долевой собственности | до 01.04.2013 до 01.06.2013 | ТсОО «Надейковичи» ТсОО «Остер» |
| 3. | Выявление оформленных земельных долей | до 01.04.2013 до 01.06.2013 | ТсОО «Надейковичи» ТсОО «Остер» |
| 4. | Опубликование списка невостребованных земельных долей в Смоленской областной газете | до 01.05.2013 до 01.07.2013 | ТсОО «Надейковичи» ТсОО «Остер» |
| 5. | Проведение собрания участников долевой собственности. Утверждение списка невостребованных земельных долей. | до 01.05.2013 до 01.07.2013 | ТсОО «Надейковичи» ТсОО «Остер» |
| 6. | Обращение в Шумячский районный суд Смоленской области с требованием о признании права муниципальной собственности на земельные доли, признанные невостребованными на основании ст. 12.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. | до 01.09.2013 до 01.11.2013 | ТсОО «Надейковичи» ТсОО «Остер» |