АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27»  сентября 2024 года                                                                               № 47

Об утверждении сведений по выполнению плана и отчет по оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области» за 2023 год

В соответствии с  постановлениями Администрации Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 05.11.2013г. №108 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области», от 17.05.2016г. № 55 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки  эффективности реализации муниципальных программ Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области»

Администрация Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить     Сведения      по         выполнению         плана         реализации

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Озерного  сельского поселения   Шумячского   района Смоленской области» за 2023 год  согласно приложению №1.

- Утвердить        отчет        по        оценки        эффективности       реализации

муниципальной  программы «Социально-экономическое развитие Озерного  сельского поселения   Шумячского   района Смоленской области» за 2023 год  согласно приложению №2.

Глава муниципального образования

Озерного сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                                А.А. Павлов

Приложение №1

|  | СВЕДЕНИЯ о выполнении плана реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области» за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Источник финанси-рования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указываются причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  | план 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освое-ния | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Озерного сельского поселения Шумячского района смоленской области | средства местного бюджета | 5874,2 | 5598,7 | 95,31 | 100,0 | 95,31 | х |
| 1.1 | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Содержание и ремонт дорог за счет средств дорожного фонда | средства местного бюджета | 1105,5 | 1071,8 | 96,93 | 100,0 | 96,93 |  |
| 1.3. | Содержание и ремонт уличного освещения | средства местного бюджета | 641,6 | 597,4 | 93,1 | 100,0 | 93,1 |  |
| 1.4 | Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории поселения» | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Организация и содержание мест захоронений | средства местного бюджета | 229,2 | 221,7 | 96,7 | 100,0 | 96,7 |  |
| 2. | Обеспечивающая подпрограмма | средства местного бюджет | 3222,4 | 3171,5 | 98,4 | 100,0 | 98,4 |  |
| 2.1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области" | средства местного бюджета | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.2. | Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории поселения" | средства областного бюджета | 196,5 | 59,4 | 30,2 | 100,0 | 30,2 |  |
| 2.3. | Развитие газификации в сельской местности | средства местного бюджета | 137,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Развитие водоснабжения в сельской местности | средства местного бюджета | 59,4 | 59,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.5 | Развитие теплоснабжения в сельской местности | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение №2

Отчет

по оценке эффективности  реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Озерного  сельского поселения   Шумячского   района Смоленской области» за 2023 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия и критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по программе | Значение критерия оценки эффективности по факту | гр. 4/гр. 3 ( %) | Интегральный показа- тель оценки эффективности(баллы) | Качественная характе- ристика Программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселений | 0,00 | 0,00 | 100,0% | 50 | эффективная |
| 2. | Содержание и ремонт дорог за счет средств дорожного фонда | 1105,5 | 1071,8 | 96,93% | 50 | эффективная |
| 3. | Содержание и ремонт уличного освещения | 641,6 | 597,4 | 93,1% | 50 | эффективная |
| 4. | Организация и содержание мест захоронений | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 50 | эффективная |
| 5. | Развитие газификации в сельской местности | 137,1 | 0,00 | 0,0 % | 50 | эффективная |
| 6. | Развитие водоснабжения в сельской местности | 59,4 | 59,4 | 100,0% | 50 | эффективная |
| 7. | Развитие теплоснабжения в сельской местности | 0,00 | 0,00 | 100,0% | 50 | эффективная |