АДМИНИСТРАЦИЯ СТУДЕНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШУМЯЧСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 ноября 2013 года.                №50

Об   утверждении     Порядка   разработки

и реализации   муниципальных программ

Студенецкого     сельского        поселения

Шумячского района Смоленской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области, и в целях совершенствования программно-целевого планирования, Администрация Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и реализации муниципальных программ Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области (далее – Порядок)

2. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление Администрации  Студенецкого сельского поселения Шумячского  района  Смоленской  области  от 29.03.2013 года №18 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области, их формирования и реализации».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в печатном средстве массовой информации  Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области «Информационный вестник Студенецкого сельского поселения».

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления и до 1 января 2014 года положения Порядка применяются в целях обеспечения его требований в 2014 году.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Студенецкого сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                                      И.В. Кулешова

УТВЕРЖДЕН

постановлением               Администрации

Студенецкого       сельского      поселения

Шумячского района Смоленской области

от 11.11.2013г. №50

Порядок
разработки и реализации муниципальных программ

Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области

# 1.  Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуры принятия решения о разработке муниципальных программ Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области, основные принципы, механизмы и этапы их формирования, утверждения и реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1) муниципальная программа  Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области (далее - муниципальная программа) - система мероприятий и/или подпрограмм, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области и имеющая статус долгосрочной целевой программы;

2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

3) цель - планируемый за период реализации муниципальной программы (подпрограммы) конечный результат решения проблемы социально-экономического развития  Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

4) задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5) мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

6) координатор муниципальной программы - Администрация Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области по курируемым направлениям;

7) муниципальной заказчик муниципальной программы (подпрограммы) – Администрация  Студенецкого  сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

Для подпрограмм может быть определен муниципальный заказчик, отличный от муниципального  заказчика муниципальной программы.

8) ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) - Администрация Студенецкого  сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

9) результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных результатов;

10) эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 5 лет и включает в себя подпрограммы и/или отдельные мероприятия муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Мероприятия программы (подпрограммы) в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами программы (подпрограммы).

1.4. Муниципальная программа утверждается постановлением Главы Администрации Студенецкого  сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

1.5. Методическое руководство и координацию работ по разработке муниципальных программ осуществляет Администрация Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области (далее – Администрация). Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации муниципальных программ, осуществляет Администрация, организующая составление и исполнение местного бюджета.

# 2. Требования к структуре муниципальной программы

1. Паспорт  муниципальной программы составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.2. Требования к содержанию  текстовой части муниципальной программы.

2.2.1. Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации  муниципальной программы.

Указанный раздел должен содержать описание (анализ) текущего состояния в рассматриваемой сфере, включая выявление основных проблем, а также итоги  реализации ранее действовавших долгосрочных муниципальных целевых  программ, ведомственных целевых программ и  государственных программ. Данный раздел должен включать в себя  качественные и количественные показатели, в том числе показатели, которые  в дальнейшем могут быть использованы в качестве целевых показателей муниципальной программы.  Данные приводятся в динамике за ряд  лет (не менее 3 лет) и в сравнении с соответствующими показателями муниципальных районов  Смоленской области (при наличии).

2.2.2. Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в  сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются исходя из наличия указов Президента Российской Федерации, поручений (указаний) Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере реализации муниципальной программы, а также наличия соответствующей муниципальной программы Российской Федерации, приоритетных национальных проектов и других документов стратегического характера, принятых на  федеральном или областном уровне.

Цель муниципальной программы должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать  специальных терминов, указаний на иные цели или результаты, которые являются следствием достижения самой цели, а также описание путей, средств  и методов достижения цели.

Целевые показатели реализации муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

- количественно (в процентах, долях и т.д.) и (или) в отдельных случаях качественно (в экспертных оценках: да/нет; наличие/отсутствие; удовлетворительно/хорошо и т.д.) характеризовать ход  реализации и достижение цели муниципальной программы;

- отражать специфику развития соответствующей сферы социально-экономического развития, на решение которой направлена реализация муниципальной программы;

- иметь запланированные по годам реализации муниципальной программы количественные и (или) качественные значения с отражением данных за предшествующие два года до начала реализации муниципальной программы;

- определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных районов и городских округов Смоленской области (при необходимости), ведомственной информации с представлением сведений об утвержденных формах отчетности,  результатов опросов (изучения общественного мнения) или рассчитываться по утвержденным методикам, если такие имеются.

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы отражаются  по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и должны  быть представлены в приложении к муниципальной программе.

При описании ожидаемых конечных результатов реализации  муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы.

Указываются также сроки реализации муниципальной программы. В случае если предполагается поэтапная реализация муниципальной программы, должны быть описаны ее этапы.

В данном разделе может быть представлен анализ рисков реализации   муниципальной программы и дано описание мер по управлению такими рисками.

2.2.3. Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм.

В данном разделе приводятся  перечень и краткая характеристика (описание содержания) основных мероприятий  муниципальной программы и подпрограмм.

На очередной финансовый год и плановый период формируется план реализации  муниципальной программы, который  должен содержать объем средств на реализацию муниципальной программы и планируемые значения показателей реализации муниципальной программы. План реализации  муниципальной программы формируется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и должен быть представлен в приложении к муниципальной программе.

2.2.4. Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

- Данный  раздел должен содержать сведения об общем объеме финансирования  муниципальной программы с указанием всех возможных источников финансирования, а также сведения о направлениях и видах расходования средств (с обоснованием темпов роста по элементам затрат и т.д.).

- Данный раздел должен также  включать в себя описание взаимодействия, направленного на привлечение указанных средств, с:

- - органами исполнительной власти Смоленской области (отражаются принципы участия  в государственных программах  Смоленской области);

- - государственными внебюджетными фондами, производственными, научными, общественными и иными организациями (обосновывается участие указанных организаций и внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы).

Объем финансирования указывается по годам реализации муниципальной программы в тысячах рублей  с точностью до одного знака после запятой.

2.2.5. Раздел  5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

В данном разделе указываются   нормативные правовые акты, касающиеся сферы реализации  муниципальной программы, а также  сведения об основных мерах  правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы, включая основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов в соответствующей сфере, направленных на достижение цели и (или) ожидаемых конечных результатов  муниципальной программы. Указанные сведения составляются по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и должны быть представлены в приложении к муниципальной программе.

2.2.6. Раздел 6. Применение мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

- Данный раздел должен содержать описание действующих мер муниципального регулирования (налоговые льготы, тарифное и ценовое регулирование, контрольная и надзорная деятельность, лицензирование и иные инструменты, предусмотренные федеральным  или областным законодательством) и  планируемых изменений  по ним, а также обоснование необходимости применения новых мер муниципального регулирования для достижения цели и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы с финансовой оценкой по годам ее реализации.

2.2.7. Подпрограмма  муниципальной  программы должна содержать:

- паспорт подпрограммы  по форме согласно приложению  № 6 к настоящему Порядку;

- текстовую часть подпрограммы, состоящую из следующих разделов:

- раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы. Данный раздел должен содержать информацию указанную в подпункте  4.2.1 настоящего пункта;

- раздел 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы. Данный раздел должен содержать формулировки цели, целевых  показателей подпрограммы  с указанием их значений за предшествующие два года до начала реализации подпрограммы, а также на срок действия подпрограммы с разбивкой по годам реализации.  Ответственный исполнитель подпрограммы  может провести   анализ рисков реализации  подпрограммы и дать описание мер по управлению такими рисками;

- раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы. В данном разделе приводятся краткая характеристика основных мероприятий подпрограммы, показатели результатов реализации основных мероприятий подпрограммы (с указанием значений базового периода и плановых значений на 3 года). Если мероприятиями подпрограммы  предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам, то указываются условия предоставления и  методика расчета указанных  субсидий;

- раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы. В данном разделе приводятся сведения об общем объеме финансирования подпрограммы с указанием всех возможных источников финансирования в соответствии с требованиями подпункта  4.2.4 настоящего пункта.

2.2.8. Обеспечивающая подпрограмма.

В данном разделе приводится формулировка  цели обеспечивающей подпрограммы, которой  является обеспечение организационных, информационных, научно-методических условий для реализации муниципальной программы.

В данном разделе могут быть  сформулированы целевые  показатели  с указанием их значений с разбивкой по годам реализации.

В состав основных  мероприятий (мероприятий)  обеспечивающей  подпрограммы могут включаться:

-  повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы;

- информационное сопровождение муниципальной программы;

- публикация инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках муниципальной программы, в сети Интернет;

- проведение мероприятий по распространению результатов муниципальной программы;

- информирование населения Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области о реализации  муниципальной программы.

В данном разделе описываются меры, которые необходимо принять для  реализации обеспечивающей подпрограммы по указанным  мероприятиям и иным мероприятиям,  предлагаемым администратором  муниципальной программы, а также приводится общий объем бюджетных ассигнований (с выделением финансирования по фонду оплаты труда) на очередной финансовый год и плановый

период, предусмотренный на содержание администратора муниципальной программы.

# 3. Разработка муниципальных программ

3.1. При обосновании необходимости формирования муниципальной программы должны учитываться стратегические приоритеты и цели социально-экономического развития Студенецкого сельского поселения  Шумячского  района  Смоленской  области.

Предложения о разработке муниципальной программы должны содержать:

-наименование проблемы и анализ причин ее возникновения;

-возможные способы решения проблемы, предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо осуществить для решения проблемы, возможные сроки их реализации;

-потребность в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения;

-наименование ответственного исполнителя, соисполнителей  муниципальной программы, срок подготовки муниципальной программы.

3.2. Проект  муниципальной программы (проекты изменений в муниципальные программы)  разрабатывается Администрацией Студенецкого  сельского поселения Шумячского района Смоленской области  на следующий год не позднее 15 октября текущего года.

3.3. Муниципальная программа направляется на согласование и экспертизу  в Комиссию по  бюджету  и  по  вопросам  муниципального  имущества Студенецкого  сельского поселения Шумячского района Смоленской области  (Далее-комиссия).

Экспертиза проекта муниципальной программы осуществляется  в течение 7 календарных дней со дня его поступления.

3.4. Комиссия  оценивает предоставленный проект муниципальной программы, отражает свои выводы об обоснованности объемов финансирования программных мероприятий по следующим вопросам:

-обоснованность, комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;

-эффективность механизма реализации муниципальной программы;

-необходимость принятия муниципальной программы при наличии аналогичной государственной программы;

-достижимость и изменяемость целевых показателей муниципальной программы;

-согласованность сроков реализации, ресурсов и целевых показателей достижения целей и задач муниципальной программы;

-достоверность ожидаемых конечных результатов муниципальной программы.

3.5. Ответственные исполнители вносят на рассмотрение и согласование в соответствии с настоящим Порядком проекты муниципальных программ (проекты изменений в муниципальные программы) на следующий год не позднее 15 октября текущего года.

# 4. Внесение изменений в муниципальную программу

4.1.  В муниципальную программу (подпрограмму) могут быть внесены изменения в случаях:

1) снижения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области;

2) исключения отдельных полномочий администрации Студенецкого  сельского поселения Шумячского района Смоленской области или их передачи администрации муниципального образования «Шумячский  район»  Смоленской  области  дополнительными полномочиями;

3) необходимости включения в муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных мероприятий;

5) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из федерального (областного) бюджетов средств на их реализацию или изменением объема указанных средств.

6) изменения показателей, предусмотренных во исполнение Указов Президента Российской Федерации и социально-экономического развития поселения.

4.2. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ.

4.3.. Вместе с проектом изменений в муниципальную программу (подпрограмму) муниципальный заказчик готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы (подпрограммы) на целевые показатели реализации подпрограммы, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.

4.4.  В случае если внесение изменений в муниципальную программу предусматривает изменение общего объема бюджетных ассигнований на ее реализацию, в том числе увеличение объёма бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в текущем финансовом году в пределах неиспользованного остатка бюджетных ассигнований прошлого года, внесение изменений в муниципальную программу осуществляется на основании решения   Совета  депутатов  Студенецкого  сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

4.5. В течение финансового года в утвержденные муниципальные программы по инициативе муниципального заказчика могут вноситься следующие изменения:

1) технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

2) перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограмм);

3) изменение мероприятий муниципальной программы на их реализацию.

4.6. Внесенные изменения в перечень мероприятий программы, сроки и (или) объемы их финансирования на текущий финансовый год вступают в силу после внесения соответствующих изменений в решение Совета депутатов Студенецкого  сельского поселения Шумячского района Смоленской области о бюджете Студенецкого  сельского поселения Шумячского района Смоленской области на текущий финансовый год или в сводную бюджетную роспись бюджета Студенецкого  сельского поселения Шумячского района Смоленской области в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.

На очередной финансовый год и плановый период формируется план реализации  муниципальной программы, который  должен содержать объем средств на реализацию муниципальной программы и планируемые значения показателей реализации муниципальной программы. План реализации  муниципальной программы формируется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и должен быть представлен в приложении к муниципальной программе.

# 5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

5.1. Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Студенецкого  сельского поселения Шумячского района Смоленской области в объемах, установленных решением Совета депутатов Студенецкого  сельского поселения Шумячского района Смоленской области о бюджете Студенецкого  сельского поселения Шумячского района Смоленской области на текущий финансовый год, и за счет средств привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

5.2. Финансирование из бюджета Студенецкого  сельского поселения Шумячского района Смоленской области муниципальной  программы, утвержденной в текущем финансовом году после принятия решения о бюджете Студенецкого  сельского поселения Шумячского района Смоленской области на очередной финансовый год, осуществляется со следующего за очередным финансового года.

5.3. Основными критериями для отбора муниципальных программ, на реализацию которых будет направлено дополнительное финансирование, являются:

увеличение целевых значений показателей муниципальных программ (подпрограмм);

реализация дополнительных мероприятий, влияющих на увеличение целевых значений показателей муниципальных программ (подпрограмм);

5.4.  Внесение изменений в муниципальную программу является основанием для подготовки решения о внесении изменений в решение о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

- 6. Управление и контроль реализации муниципальной программы

6.1. Муниципальная программа подлежит ежегодной корректировке в части объемов финансирования и значений целевых показателей на очередной финансовый  год и плановый период, а также плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период в срок в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Порядка.

6.2. Управление и контроль  реализации муниципальной программы осуществляется  путем формирования  плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (далее также - план), годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальной программы (далее - годовой отчет).

6.3. Администратор муниципальной  программы разрабатывает план по форме  согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

6.4. Показатели плана формируются администратором муниципальной  программы ежегодно с разбивкой по кварталам на основе целевых показателей муниципальной программы и иных показателей, предложенных ответственными исполнителями подпрограмм.

Показатели плана представляют собой количественные (в процентах, долях и т.д.) и (или) в отдельных случаях качественные (в экспертных оценках: да/нет; наличие/отсутствие; удовлетворительно/хорошо и т.д.), значения, отражающие  итоги  реализации подпрограмм, основных  мероприятий  за отчетный период.

Каждый показатель плана должен  иметь методику расчета или  указание источника информации (статистическая, ведомственная и иные формы отчетности), подтверждающие его значение.

6.5 Изменения в план допускаются при условии изменения  муниципальной программы в части ее подпрограмм, основных мероприятий.

6.6. Ежегодно администратор муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает годовой отчет.

6.7. Годовой  отчет должен содержать информацию:

- о достижении уровня плановых значений целевых показателей муниципальной  программы и их динамику в сравнении с соответствующими показателями  муниципальных образований, входящих в состав Смоленской области (при их наличии);

- о финансировании муниципальной программы (отражается доля бюджета в общем объеме финансирования муниципальной  программы);

- о выполнении плана реализации муниципальной программы  (о достижении плановых значений показателей основных мероприятий муниципальной программы);

- о применении мер  правового и иного муниципального регулирования при реализации муниципальной программы;

- об обеспечении доступности сведений о реализации муниципальной программы.

6.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется  Комиссией.

6.9. Комиссия проводит оценку применения мер регулирования в части налоговых льгот по итогам реализации муниципальной программы за отчетный год.

6.10. Подготовка годового отчета производится в соответствии с формами, разработанными и утвержденными Администрацией.

# 7. Участие  Администрации  Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области в реализации государственных,                                  областных  программ Смоленской  области

7.1. Администрация Студенецкого  сельского поселения Шумячского района Смоленской области может участвовать в государственной, областной, районной  программе, реализуемой за счет средств бюджета Смоленской  области, на условиях софинансирования программных мероприятий за счет средств местного бюджета Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области, при наличии аналогичных муниципальных программ или мероприятий, направленных на достижение аналогичных целей, или в случае передачи отдельных полномочий государственного заказчика государственной программы (подпрограммы) администрации Студенецкого   сельского поселения Шумячского района Смоленской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Смоленской области.

7.2. В случае принятия решения об участии в реализации государственной, областной, районной программы, администрация Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области, наделенная соответствующими полномочиями, и государственный заказчик государственной программы заключают соглашение (договор) о намерениях по софинансированию указанных мероприятий государственной программы (подпрограммы).

8. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы

8.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

8.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет Комиссии оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) программных мероприятий.

8.3. Администрация ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Комиссию отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ за счет средств бюджета Студенецкого  сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

8.4. Комиссия с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков муниципальных программ, до 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, подготавливает сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ.

8.5. Администрация  ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Комиссию для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

8.6. Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, Комиссия готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ.

8.7. После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет Комиссии на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

8.8. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования мероприятий муниципальной программы;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

|  | Приложение № 1 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| --- | --- |

Форма

ПАСПОРТ

муниципальной программы

______________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Администратор муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы |  |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы |  |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы |  |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы |  |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы |  |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

|  | Приложение № 2 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| --- | --- |

Форма

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы

______________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей по годам |  | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2-й год до начала реализации муниципальной программы | 1-й год до начала реализации муниципальной программы | 1-й год реализации муниципальной программы | 2-й год реализации муниципальной программы | 3-й год реализации муниципальной программы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой показатель 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Целевой показатель 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Целевой показатель 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Целевой показатель 2 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Целевой показатель 1 подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Целевой показатель 2 подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Целевой показатель 1 обеспечивающей подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Целевой показатель 2 обеспечивающей подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 3 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| --- | --- |

Форма

ПЛАН

реализации муниципальной программы на ______________________годы

(очередной финансовый год и плановый период)

______________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование | Исполни- тель мероприятия | Источник финан-сового обеспече-ния (расшиф-ровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | очередной финансо-вый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Цель 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 (ед. измерения) | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 (ед. измерения) | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| И т.д. |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 1.4. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Основное мероприятие 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Показатель 1 (ед. измерения) | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| 1.6. | Показатель 2 (ед. измерения) | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| И т.д. |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| 1.7. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 1.8. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 2. Подпрограмма 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 (ед. измерения) | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 2 (ед. измерения) | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| И т.д. |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 2.4. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 1 цели 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Показатель 1 (ед. измерения) | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| 2.6. | Показатель 2 (ед. измерения) | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| И т.д. |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| 2.7. | Мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 2.8. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 2 цели 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Цель 2 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 цели 2 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Показатель 1 (ед. измерения) | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| 2.10. | Показатель 2 (ед. измерения) | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| И т.д. |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| 2.11. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 2.12. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 1 цели 2 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Основное мероприятие 2 цели 2 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Показатель 1 (ед. измерения) | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| 2.14. | Показатель 2 (ед. измерения) | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| И т.д. |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| 2.15. | Мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 2.16. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 2 цели 2 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1 (ед. измерения) | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| 3.2. | Показатель 2 (ед. измерения) | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| И т.д. |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| 3.3. | Финансовое обеспечение администратора муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |

|  | Приложение № 4 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| --- | --- |

Форма

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта, планируемого к принятию в период реализации муниципальной программы | Основные положения нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |

|  | Приложение № 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| --- | --- |

Форма

ПАСПОРТ

подпрограммы

______________________________________________

(наименование подпрограммы муниципальной программы)

| Ответственные исполнители подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы |  |
| Целевые показатели реализации подпрограммы |  |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы |  |
| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) |  |

|  | Приложение № 6 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| --- | --- |

Форма

| ПЛАН реализации муниципальной программы на ________ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Плановое значение показателя |  |  |
|  |  |  |  | на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев | на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 1.1. | Показатель 1 (ед.измерения) | х | х | х | х | х |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 (ед. измерения) | х | х | х | х | х |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 2.1. | Показатель 1 (ед. измерения) | х | х | х | х | х |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 1 (ед. измерения ) | х | х | х | х | х |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 3.1. | Показатель 1 (ед. измерения) | х | х | х | х | х |  |  |  |
| 3.2. | Показатель 2 (ед. измерения ) | х | х | х | х | х |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 4.1. | Показатель 1 (ед. измерения ) | х | х | х | х | х |  |  |  |
| 4.2. | Показатель 2 (ед. измерения ) | х | х | х | х | х |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 5.1. | Показатель 1 (ед. измерения ) | х | х | х | х | х |  |  |  |
| 5.2. | Показатель 2 (ед. измерения ) | х | х | х | х | х |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 6.1. | Показатель 1 (ед. измерения ) | х | х | х | х | х |  |  |  |
| 6.2. | Показатель 2 (ед. измерения ) | х | х | х | х | х |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| --- | --- |

Форма

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана реализации муниципальной программы на ________ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финанси-рования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | процент освое-ния | плановое на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | фактическое за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 1.1. | Показатель 1 (ед. измерения) |  |  | х | х | х |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 (ед. измерения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 2.1. | Показатель 1 (ед. измерения) |  |  | х | х | х |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 2 (ед. измерения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 3.1. | Показатель 1 (ед. измерения) |  |  | х | х | х |  |  |  |
| 3.2. | Показатель 2 (ед. измерения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 4.1. | Показатель 1 (ед. измерения) |  |  | х | х | х |  |  |  |
| 4.2. | Показатель 2 (ед. измерения) |  |  | х | х | х |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 5.1. | Показатель 1 (ед. измерения) |  |  | х | х | х |  |  |  |
| 5.2. | Показатель 2 (ед. измерения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 6.1. | Показатель 1 (ед. измерения) |  |  | х | х | х |  |  |  |
| 6.2. | Показатель 2 (ед. измерения) |  |  | х | х | х |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |