Совет депутатов ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения ШУМЯЧСКОГО района Смоленской области

## РЕШЕНИЕ

от  30 мая  2013 г.                                                                            № 30

с. Первомайский

| О плане подготовки объектов жилищно-коммунальной сферы сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2013 – 2014 гг. |  |
| --- | --- |

Заслушав и обсудив сообщения Главы Администрации Первомайского сельского Шумячского района Смоленской области Андреева Н.Ф., директора МУП «Коммунальщик» Негря И.П. о плане подготовки объектов жилищно-коммунальной сферы поселения к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг., Совет Депутатов Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению план подготовки объектов жилищно-коммунальной сферы поселения к работе в осенне-зимний период 2013-2014гг.

2. Настоящее решение вступает в силу   с момента его принятия.

Глава муниципального образования

Первомайского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                                      В.А.Лазарева

Утверждаю

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения

___________________ Н.Ф. Андреев

«___»_________2013г.

П лан мероприятий

по  подготовке к работе  в   осеннее - зимний   период   2013 - 2014  года

учреждений, организаций бюджетной сферы и коммунального   хозяйства  Первомайского сельского поселения

| № п/п | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Первомайское сельское поселение |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Установка пожарных гидрантов на водопроводной сети по улице Никольская д.40 | шт. | 1 | до 1 августа 2013г. | Ведущий специалист Администрации Первомайского сельского поселения, директор МУП «Коммунальщик» |
| 2 | Ремонт водопроводных колодцев (оголовков с частичной заменой кирпичной кладки) | шт. | 3 | до 1 июля 2013г. |  |
| 3 | Текущий ремонт водозаборных колонок в д. Дубровка | шт. | 2 | до 1 сентября 2013г. |  |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |
| 4 | Промывка канализационных систем ул. Советская, ул. Никольская с очисткой канализационных колодцев | систем | 2 | до 1 июля 2013г. |  |
| 5 | Текущий ремонт оголовок канализационных колодцев с заменой кирпичной кладки, оштукатуривание и ремонт гидроизоляции. (ул. Гагарина, ул. Советская, ул. Никольская) | шт. | 3 | до 1 июля 2013г. |  |
|  | Сети теплоснабжения |  |  |  |  |
| 6 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции на теплотрассах ул. Советская, Никольская, Гагарина, пер. Советский | систем | 2 | до 1 сентября 2013г. |  |
| 7 | Капительный ремонт трубопроводов подземной теплосети и ГВС по ул. Гагарина переход под дорогой: диаметром 89 мм. диаметром 76 мм. диаметром 50 мм. | м.п. м.п. м.п. | 100 50 50 | до 1 сентября 2013г. |  |
| 8 | Капитальный ремонт трубопроводов подземной теплосети и ГВС по пер. Советский к дому № 12: диаметром 89 мм. диаметром 76 мм. диаметром 50 мм. | м.п. м.п. м.п. | 100 50 50 | до 1 августа 2013г. |  |
| 9 | Произвести ревизию и ремонт арматуры в тепловых камерах теплосетей, а также в узлах управления теплоснабжением жилых домов | един. | 147 | до 1 августа 2013г. |  |
| 11 | Произвести шурфовку тепловых сетей с целью оценки состояния трубопроводов и установления необходимости их замены | шурф. | 4 | до 1 мая 2013г. |  |
| 12 | Промывка теплосистем жилых домов по ул. Советская и ул. Никольская | един. | 12 | до 1 августа 2013г. |  |
| 13 | Гидравлические испытания систем отопления № 1 (ул. Советская) и № 2 (ул. Никольская) | систем | 2 | до 1 сентября 2013г. |  |
|  | Отопительные котельные |  |  |  |  |
| 14 | Чистка и промывка водогрейных котлов | шт. | 8 | до 1 июля 2013г. |  |
| 15 | Очистка и текущий ремонт теплообменной аппаратуры (пластинчатых теплообменников) | шт. | 8 | до 1 июля 2013г. |  |
| 16 | Текущий ремонт арматуры, промывка фильтров в системах подпитки, ХВО, ХВС, ГВС и отопления | шт. | 114 | до 1 августа 2013г. |  |
| 17 | Текущий ремонт насосов | шт. | 24 | до 1 августа 2013г. |  |
| 18 | Ревизия и текущий ремонт газового оборудования котельной и газопроводов (проверка кранов на плотность, набивка сальников, ревизия и замена прокладок, проверка срабатывания ПЗК) |  |  | до 1 августа 2013г. |  |
| 19 | Ревизия и ремонт электрооборудования (проверка всех контактных соединений, ревизия подшипников электродвигателей, проверка состояния изоляции электроустановок) |  |  | до 1 сентября 2013г. |  |
| 20 | Проверка и настройка параметров срабатывания автоматики безопасности и регулирования технологических параметров |  |  | до 1 сентября 2013г. |  |
| 21 | Ремонт сети освещения (рабочего и аварийного) |  |  | до 1 сентября 2013г. |  |
| 22 | Гидравлические испытания котлов, трубопроводов и теплообменного оборудования. Получение паспорта готовности котельных к отопительному сезону. |  |  | до 1 сентября 2013г. |  |
|  | Электрооборудования жилого фонда |  |  |  |  |
| 23 | Ревизия и ремонт вводных распределительных устройств (ВРУ) многоквартирных домов | шт. | 13 | до 1 сентября 2013г. |  |
| 24 | Ремонт электроосвещения лестничных клеток, подъездов жилых домов | шт. шт. | 17 7 | до 1 сентября 2013г. |  |
| 25 | Ревизия и ремонт распределительных щитов по этажам |  |  | до августа 2013 г. |  |
|  | Водозаборы |  |  |  |  |
| 26 | Проверка состояния изоляции силовых и осветительных электропроводок, а также электродвигателей насосных агрегатов |  |  | до 1 сентября 2013г. |  |
| 27 | Текущий ремонт электрооборудования электрических силовых и щитов освещения | шт. | 4 | до 1 сентября 2013г. |  |
|  | Содержание жилфонда |  |  |  |  |
| 28 | Произвести обследование и ремонт подъездов, чердаков по поводу подготовки здания к отопительному сезону |  |  | до 1 сентября 2013г. |  |
| 29 | Произвести ремонт и чистку дымовых и вентиляционных труб и каналов в многоквартирных домах |  |  | до 1 сентября 2013г. |  |
| 30 | Провести беседы с жителями по поводу сбережения тепла в квартирах и соблюдению пожарной безопасности |  |  | до 1 сентября 2013г. |  |
| 31 | Произвести ремонт чердачных люков |  |  | до 1 сентября 2013г. |  |
| 32 | Провести текущий, частичный ремонт кровли и коньков дома № 7, 8 по ул. Советская; д. № 60 по ул. Никольская, д.д. 13, 15 по ул. Гагарина |  |  | до 1 сентября 2013г. |  |
| 33 | Отремонтировать водосточные трубы жилых многоэтажных домов по ул. Советская дома № 7, № 8, пер. Советский д. 14 |  |  | до 1 сентября 2013г. |  |
| 34 | Отремонтировать входные двери в подъездах домов и подвальных помещениях |  |  | до 1 сентября 2013г. |  |
| 35 | Произвести остекление окон в подъездах домов |  |  | до 1 сентября 2013г. |  |
| 36 | Утеплить все трубопроводы в чердачных и подвальных помещениях |  |  | до 1 сентября 2013г. |  |
| 37 | Отремонтировать жалюзи на чердаках многоквартирных домов |  |  | до 1 сентября 2013г. |  |
| 38 | Произвести ремонт козырьков над подъездами |  |  | до 1 сентября 2013г. |  |
| 39 | Произвести ремонт отмостки жилых домов № 7 по ул. Советская, № 66, 70, 72 по ул. Никольская, № 3, 5,15 по ул. Гагарина |  |  | до 1 сентября 2013г. |  |

Ведущий специалист  Администрации

Первомайского сельского поселения                                                      Н.А. Ковалькова