«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

«Шумячский район» Смоленской области

____________________ А.В. Голушков

“ _____”  _______________  2018 г.

П Л А Н

подготовки и проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области в период весеннего половодья 2018 года

пгт. Шумячи

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Мероприятия, проводимые в период подготовки к паводкоопасному периоду |
| 1. | Проведение заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области на тему «О ходе проведения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Шумячского района Смоленской области в 2018 году и принимаемых мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем» | до 02.03.2018 | КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области |
| 2. | Принятие нормативных правовых актов по обеспечению безопасности прохождения весеннего половодья и назначении должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию бесхозяйных гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (далее – ГТС), в период весеннего половодья | до 01.03.2018 | Администрация Надейковичского с/п Администрация Руссковского с/п |
| 3. | Осуществление планирования привлечения сил и средств районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – районное звено РСЧС) для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения половодья | февраль 2018 г. | Администрация муниципального образования, руководители организаций (по согласованию) |
| 4. | Проведение мероприятий по предотвращению случаев выхода людей на лед с целью отдыха и рыбной ловли | в период ледохода | муниципальные образования сельских поселений |
| 5. | Проведение смотров готовности сил и средств для участия в ликвидации ЧС в ходе половодья | до 01.03.2018 | муниципальные образования сельских поселений, организации (по согласованию) |
| 6. | Участие в штабной тренировке с органами управления Смоленской областной подсистемы РСЧС на тему: «Действия органов управления по управлению силами и средствами Смоленской областной подсистемы РСЧС в чрезвычайных ситуациях, вызванных весенним половодьем» | 01.03.2018 | районное звено РСЧС, муниципальные образования сельских (городского) поселений |
| 7. | Уточнение мест возможных затороопасных участков | до 01.03.2018 | муниципальные образования сельских поселений, отдел водных ресурсов по Смоленской области Московско-Окского бассейнового водного управления |
| 8. | Уточнение количества населенных пунктов, улиц, номеров домов, автодорог, мостов, социально-значимых объектов, потенциально опасных объектов, населения в т.ч. лиц пожилого возраста, инвалидов, больных детей, беременных, находящихся в зонах возможного затопления, планирование их заблаговременной эвакуации | до 01.03.2018 | муниципальные образования сельских поселений, организации (по согласованию) |
| 9. | Планирование мероприятий по обеспечению безопасности населения к первоочередному жизнеобеспечению в населенных пунктах, с которыми возможно ограничение транспортного сообщения в ходе половодья | до 01.03.2018 | муниципальные образования сельских поселений, организации (по согласованию) |
| 10. | Создание резервов финансовых и материальных ресурсов в объемах, достаточных для проведения превентивных противопаводковых мероприятий. Определение порядка использования резервов горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости в зонах возможного затопления | до 20.03.2018 | Администрация муниципального образования, муниципальные образования сельских поселений, организации (по согласованию) |
| 11. | Создание достаточного количества реагентов для обеззараживания воды с учетом расхода водопотребления населения | до 20.03.2018 | муниципальные образования сельских поселений, организации (по согласованию) |
| 12. | Информирование населения о развитии паводковой обстановки, проведение разъяснительной работы по вопросу готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками. Проведение подворовых обходов домовладений в зонах возможного затопления, доведение до населения под роспись рекомендаций по обеспечению безопасности в период прохождения весеннего половодья | постоянно | муниципальные образования сельских поселений |
| 13. | Выполнение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения в зонах возможного затопления (подтопления) | постоянно | муниципальные образования сельских поселений, организации (по согласованию) |
| 14. | Уточнение планов эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления (подтопления) | до 01.04.2018 | Администрация муниципального образования, муниципальные образования сельских поселений |
| 15. | Организация комплекса мероприятий по защите объектов электро- и газоснабжения в зонах возможного затопления | до 20.03.2018 | муниципальные образования сельских поселений, организации (по согласованию) |
| 16. | Организация комплекса мероприятий по защите дорог, мостов, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), принятие мер по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению их надежности | до 30.03.2018 | муниципальные образования сельских поселений, организации (по согласованию) |
| 17. | Подготовка необходимого количества спасательных плавсредств и определение районов их базирования | до 20.03.2018 | муниципальные образования сельских поселений, организации (по согласованию) |
| 18. | Создание запасов горюче-смазочных материалов, источников аварийного энергоснабжения, продовольствия, питьевой воды, медикаментов, предметов первой необходимости и материалов для ликвидации последствий половодья и первоочередного жизнеобеспечения населения в районах, подверженных угрозе затопления (подтопления) | до 20.03.2018 | Администрация муниципального образования, муниципальные образования сельских поселений, организации (по согласованию) |
| 19. | Уточнение, подготовка и проверка готовности пунктов временного размещения населения и материальных ценностей в случае проведения эвакуации | до 20.03.2018 | муниципальные образования сельских поселений, организации (по согласованию) |
| 20. | Подготовка транспортных средств для осуществления эвакоперевозок | до 20.03.2018 | муниципальные образования сельских поселений |
| 21. | Обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов в период прохождения половодья | март-апрель 2018 г. | организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты |
| 22. | Уточнение мест расположения кладбищ, скотомогильников, складов и хранилищ с ядохимикатами, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), и принятие мер по предупреждению их размыва паводковыми и талыми водами | до 20.03.2018 | муниципальные образования сельских поселений, организации (по согласованию) |
| 23. | Уточнение паспортов территорий по разделам «Риски подтоплений», «Риски возникновения гидродинамических аварий» | до 20.03.2018 | Администрация муниципального образования |
| 24. | Пополнение запасов медикаментов в лечебно-профилактических учреждениях, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) | до 20.03.2018 | муниципальные образования сельских поселений, организации (по согласованию) |
| 25. | Организация работы временных гидропостов, в период половодья. Передачи информации с временных гидропостов в ЕДДС муниципального образования и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Смоленской области» | до 20.03.2018 | муниципальные образования сельских поселений, организации (по согласованию) |
| 26. | Организация заблаговременной выдачи населению, проживающему в зонах, подверженных затоплению (подтоплению), социальных пособий и пенсий | апрель 2018 г. | муниципальные образования сельских поселений, организации (по согласованию) |
| 27. | Представления информации о выполненных мероприятиях в «Главное управление МЧС России по Смоленской области» | 01.04.2018 | Администрация муниципального образования |
| II. Мероприятия, проводимые в период пропуска паводковых вод |
| 1. | Организация дежурства транспортных и плавательных средств, спасателей для обеспечения перевозок населения через затапливаемые (подтапливаемые) участки территорий. Обеспечение перевозимых граждан спасательными жилетами. Доведение до населения графиков работы переправ | в период половодья | муниципальные образования сельских поселений, организации (по согласованию) |
| 2. | Постоянный контроль за техническим состоянием гидротехнических сооружений в период весеннего половодья | постоянно | муниципальные образования сельских поселений |
| 3. | Организация доставки лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, из районов затопления в лечебно-профилактические учреждения | в период половодья (по необходимости) | муниципальные образования сельских поселений, ЦРБ |
| 4. | Участие в селекторных совещаниях, проводимых МЧС России по вопросам безаварийного прохождения половодья | в период половодья (по необходимости) | Администрация муниципального образования |
| 5. | Организация работы оперативных групп и штабов по контролю за прохождением половодья | в период половодья | Администрация муниципального образования, муниципальные образования сельских поселений |
| 6. | Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, обеспечение жизнедеятельности пострадавшего населения в зонах возможного затопления (подтопления) | в период половодья (по необходимости) | Администрация муниципального образования, муниципальные образования сельских поселений |

Начальник Отдела по делам ГОЧС Администрации

муниципального образования «Шумячский

район» Смоленской области                                                                                                            А.В. Журкович