Совет депутатов ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения ШУМЯЧСКОГО района Смоленской области

## РЕШЕНИЕ

от  26.05. 2015 г.                                                                     № 29

с. Первомайский

| О плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2015 – 2016 гг. |  |
| --- | --- |

Заслушав и обсудив сообщения Главы муниципального образования  Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области Савкова К. И., директора МУП «Коммунальщик» МО «Шумячский район» Смоленской области  Гайкова П. И. о плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  на территории Первомайского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг., Совет депутатов Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2015-2016гг.

2. Настоящее решение вступает в силу   с момента его принятия.

Глава муниципального образования

Первомайского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                                      К. И. Савков

СОГЛАСОВАНО                                                 УТВЕРЖДАЮ

Глава  муниципального образования             Директор МУП «Коммунальщик»

Первомайского сельского поселения             МО «Шумячский район»

Шумячского района Смоленской                   Смоленской области

области

__________________ К. И. Савков             __________________П. И. Гайков

«25» ___05___ 2015 г.                                  «25_»_05__2015г.

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно–коммунального хозяйства  на территории Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области к работе в осенне – зимний период 2015-2016 годов

| № п/п | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первомайское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | - Водоснабжение |  |  |  | Главный инженер, мастер по теплоснабжению МУП «Коммунальщик», |
| 1 | Замена и установка задвижек диаметром 100 м | шт. | 8 | до 10 августа 2015г. |  |
| 2 | Ремонт водопроводных колодцев (оголовков с частичной заменой кирпичной кладки) | шт. | 2 | до 15 июля 2015г. |  |
| 3 | Текущий ремонт водозаборных колонок | шт. | 3 | до 15 сентября 2015г. |  |
|  | - Водоотведение |  |  |  |  |
| 4 | Промывка канализационных систем ул. Советская, ул. Никольская с очисткой канализационных колодцев | систем | 2 | до 31 июля 2015г. |  |
| 5 | Текущий ремонт оголовок канализационных колодцев с заменой кирпичной кладки, оштукатуривание и ремонт гидроизоляции. (ул. Гагарина, ул. Советская, ул. Никольская) | шт. | 2 | До 31 июля 2015г. |  |
| 6 | Замена канализационных труб диаметром 110 м выход из дома №8 по ул. Советской | м.п. | 20 | до 31 июля 2015г |  |
|  | - Сети теплоснабжения |  |  |  |  |
| 7 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции на теплотрассах ул.Никольская, Гагарина, | систем | 2 | до 20 сентября 2015г. |  |
| 8 | Капительный ремонт трубопроводов надземной теплосети и ГВС по ул. Гагарина д.д.1,3,5: диаметром 110 мм. диаметром 50 мм. диаметром 40мм. диаметром 25мм диаметром 20мм диаметром 15мм | м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. | 540 180 20 15 15 10 | до 20 сентября 2015г. |  |
| 9 | Капитальный ремонт трубопроводов надземной теплосети по ул. Никольской диаметром 110 мм. | м.п. | 290 | до 10 августа 2015г. |  |
| 10 | Произвести ревизию и ремонт арматуры в тепловых камерах теплосетей, | един. | 48 | до 10 августа 2015г. |  |
| 11 | Произвести шурфовку тепловых сетей с целью оценки состояния трубопроводов и установления необходимости их замены | шурф. | 4 | до 10 мая 2015г. |  |
| 12 | Промывка теплосистем жилых домов по ул. Советская и ул. Никольская | един. | 16 | до 10 августа 2015г. |  |
| 13 | Гидравлические испытания систем отопления № 1 (ул. Советская) и № 2 (ул. Никольская) | систем | 2 | до 10 сентября 2015г. |  |
| 14 | Капитальный ремонт трубопровода подземной теплосети по ул. Советская д.№9 | м.п. | 230 | до 10 августа 2015г. |  |
|  | - Отопительные котельные |  |  |  |  |
| 15 | Чистка и промывка водогрейных котлов | шт. | 8 | До 31 июля 2015г. |  |
| 16 | Очистка и текущий ремонт теплообменной аппаратуры (пластинчатых теплообменников) | шт. | 8 | до 31 июля 2015г. |  |
| 17 | Текущий ремонт арматуры, промывка фильтров в системах подпитки, ХВО, ХВС, ГВС и отопления | шт. | 114 | до 10 августа 2015г. |  |
| 18 | Текущий ремонт насосов | шт. | 24 | до 10 августа 2015г. |  |
| 19 | Ревизия и текущий ремонт газового оборудования котельной и газопроводов (проверка кранов на плотность, набивка сальников, ревизия и замена прокладок, проверка срабатывания ПЗК) |  |  | до 10 августа 2015г. |  |
| 20 | Ревизия и ремонт электрооборудования (проверка всех контактных соединений, ревизия подшипников электродвигателей, проверка состояния изоляции электроустановок) |  |  | до 20 сентября 2015г. |  |
| 21 | Проверка и настройка параметров срабатывания автоматики безопасности и регулирования технологических параметров |  |  | до 20 сентября 2015г. |  |
| 22 | Ремонт сети освещения (рабочего и аварийного) |  |  | до 20 сентября 2015г. |  |
| 23 | Гидравлические испытания котлов, трубопроводов и теплообменного оборудования. Получение паспорта готовности котельных к отопительному сезону. |  |  | до 20 сентября 2015г. |  |
|  | - Содержание жилфонда |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт водосточных труб жилых многоэтажных домов № 8 по ул. Советской и пер. Советский, д.14 |  |  | до 31 июля 2015г |  |
| 25 | Провести беседы с жителями по поводу сбережения тепла в квартирах и соблюдению пожарной безопасности |  |  | до 31 июля 2015г |  |
| 26 | Произвести ремонт козырьков над подъездами ул. Советская № 8 ул. Гагарина № 2 ул. Никольская № 21Б |  |  | До 31 мая 2015г. |  |
| 27 | Произвести ремонт штукатурки и покраски цоколя в домах №14 по пер. Советский ул. Гагарина д.2 ул. Советская д.8, ул. Никольская д.21Б |  |  | до 31 июля 2015г. |  |
| 28 | Текущий ремонт электрооборудования электрических силовых и щитов освещения | шт. | 4 | до 1 сентября 2014г. |  |